绍市中医[2011]17号

绍兴市中医院关于做好迎接国家卫生城市

复查工作的通知

各科室：

今年我市将接受全国爱卫会国家卫生城市复查评审，为确保复查顺利通过，根据《绍兴市卫生局关于做好市直卫生系统迎接国家卫生城市复查工作的通知》（绍市卫发〔2011〕47号），现就全面做好迎接复查的各项工作通知如下。

一、切实加强领导

成立医院迎接国家卫生城市复查工作领导小组，名单如下：

组  长：祝桂琅

副组长：冯  刚  史水红  毛小明  倪晓红  沈钦荣

成  员：陶云英  陈晓文  沈小萍  俞竹青  陈  雄

何芬琴  黄小琴  孙亚玲  陈  越  郦尧旺  倪国强

徐  华  金国英  郑仁来  陶建儿  王月中  李  萍

华家莉

各科室要高度重视，把迎接复查工作纳入重要议程，与创先争优活动和全国文明城市创建活动紧密结合起来，落实专人负责，健全医院爱国卫生工作机构，充分调动广大干部职工的积极性。医院要把迎接复查工作列入各科室目标管理考核内容。

二、工作步骤与安排

（一）准备启动阶段（2011年2月—3月）

1、参加全市和市直卫生系统国家卫生城市复查迎检动员大会，与市卫生局签订《迎接国家卫生城市复查目标任务》责任书。

2、召开迎接国家卫生城市复查工作动员部署大会，制定《目标任务分解表》，各科室明确工作目标和职责。

（二）组织实施阶段（4月—5月）

1、完成与医院有关的九大项指标要求的各项具体工作，对照标准完成自查，4月底前完成资料收集整理和汇报材料整理工作，基本达到迎接省爱卫会检查的要求，5月份迎接市级检查验收。

2、4月底前，完成收集整理2007年以来我院国家卫生城市巩固和发展成果的档案资料，分年度分项目归档。

3、结合第二十三个爱国卫生月活动，发动职工开展创卫巩固工作，同时开展春季灭鼠、春夏病媒生物防制、大众健康教育等活动。

4、5月20日前，通过省爱卫会的复查评估。

（三）整改提高迎检阶段（6月—8月）

1、根据省爱卫会复查评估反馈的意见，全面开展查漏补缺工作，认真落实整改，进一步巩固提高创建水平。培育和树立我院创卫精品亮点。

2、建立和完善创卫长效管理机制，落实各项长效管理措施。6月开始，随时接受全国爱卫会的暗访复查，8月底前通过全国爱卫会的复查考核。

三、明确职责

建立纵向到底、横向到边的工作责任制，明确各科室复查工作的职责和任务（见附件），切实做到事事有人管、人人有责任、件件有结果。各科室要根据明确的职责和任务，对照国家卫生城市标准和复查工作的要求，摸清现状，制订计划，分解任务，各司其职，抓好落实。

四、健全工作机制

医院定期听取、督查、通报各科室工作进展情况，及时协调解决突出问题，部署各阶段工作任务。医院明确一名联络员（徐华），负责各项工作上下联系。

坚持“条块结合，条包块管，以块为主”的责任制。医院坚决服从所属街道、社区、居委会的管理，落实其它相关部门下达的任务，同时要按照各专业组的要求切实履行好职责，抓好面上专业性工作的指导、督促和落实，全面做好爱国卫生组织管理、市容环境卫生、环境保护、社区和单位卫生、健康教育、食品安全、公共场所和生活饮用水卫生、传染病防治、“除四害”等各项工作，确保万无一失。

附件：绍兴市中医院迎接国家卫生城市复查工作目标任务分解表

二Ο一一年三月十五日

主题词：医院 卫生城市 复查 通知

抄送：市卫生局

绍兴市中医院党政办公室                  2011年3月15日印发

共印17份