绍市中医[2011]18号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院创建全国文明城市工作实施方案的通知

各科室：

现将《绍兴市中医院创建全国文明城市工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

二Ο一一年三月十五日

主题词：医院 文明城市创建 通知

抄送：市卫生局

绍兴市中医院党政办公室                  2011年3月15日印发

共印17份

绍兴市中医院创建全国文明城市工作

实施方案

为配合绍兴市全力争创全国文明城市，根据市委、市政府的总体部署，按照《全国文明城市测评体系（2011年版）及责任分解》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2011年版）及责任分解》、《卫生系统创建全国文明城市工作实施方案》要求，结合医院实际，现制定如下实施方案。

一、组织机构

成立医院创建全国文明城市工作领导小组，名单如下：

组  长：祝桂琅

副组长：冯  刚  史水红  毛小明  倪晓红  沈钦荣

成  员：陶云英  陈晓文  沈小萍  俞竹青  陈  雄

何芬琴  黄小琴  孙亚玲  陈  越  郦尧旺  倪国强

徐  华  金国英  郑仁来  陶建儿  王月中  李  萍

华家莉

领导小组下设办公室，办公室设在党政办，负责创建日常工作的牵头协调工作。

二、工作步骤与安排

创建全国文明城市具体实施步骤分三个阶段：

1、宣传发动阶段（ 2月—3 月）

与市卫生局签订《创建全国文明城市目标任务责任书》，根据上级文件与动员大会精神，进一步加强领导，健全机制，分解任务。制定创建工作实施方案，召开创建动员部署大会，制定《责任分解表》，将创建的各项工作任务分解落实到相关科室，做到目标明确，阶段清晰，措施具体，科学可行。充分利用网站、宣传窗、横幅等途径，加大创建工作宣传力度，营造浓厚的创建氛围。

2、组织实施阶段（3 月— 6月）

各科室要对照创建目标任务分解表，以《测评体系》为标准，在巩固近年来各项创建成果的基础上，加大工作力度，大力推进各项整治行动，有针对性地解决存在的不达标、不到位的突出问题，确保不失分、少失分。同时，要加强对创建工作各类档案材料的收集整理与归档工作，确保各项台帐资料的完整齐全。

3、整改提高迎检阶段（ 7月— 8月）

建立和完善创建全国文明城市的长效管理机制，进一步做好成效巩固与查漏补缺工作，对发现的问题即知即改、立说立行，落实各项长效管理措施，以一流的创建成果，迎接上级的测评验收。

三、工作要求

1、高度重视，注重结合。创建全国文明城市工作，是市委、市政府作出的一项重大决策，市卫生局及时响应，认真部署。各科室要结合创建达标工作和业务工作，切实加强组织领导，认真进行研究部署，完善工作机制，制定具体措施，狠抓工作落实。

2、周密安排,落实责任。各科室要认真总结近年来的创建工作，突出重点，分解任务，明确职责，明确任务内容、工作措施和完成时限，精心组织实施，夯实创建工作基础，确保创建活动规范化推进，圆满完成市委、市政府、市卫生局分解到医院的各项创建任务。

3、加强督查，完善考评机制。各科室要建立信息反馈制度，做好工作联络、数据上报和信息交流等工作，确保创建活动情况上下衔接。要强化创建工作目标考核和监督管理机制，医院创建全国文明城市领导小组将适时对各科室文明城市创建情况进行督查，并及时通报有关情况，总结先进做法和典型经验。文明创建活动的成效作为各科室年底目标考核、评先选优的重要依据。

附件：绍兴中医院创建全国文明城市工作责任分解表