绍市中医〔2012〕11号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院

内涵提升年活动实施方案的通知

各科室：

现将《绍兴市中医院内涵提升年活动实施方案》印发给你们，请结合科室实际，认真贯彻执行。

二Ο一二年二月一日

主题词：医院 管理 活动 方案 通知

绍兴市中医院党政办公室          2012年2月1日印发

绍兴市中医院内涵提升年活动实施方案

为实施精细化管理，提升服务品质,实现医院新跨越，医院决定于2012年在全院范围内开展“内涵提升年”活动。为确保活动顺利开展，特制订本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十七大、十七届六中全会精神，认真落实科学发展观，持续深化医药卫生体制改革，坚持以人为本、以病人为中心，以“创建三级甲等中医医院”为目标，着力解决效能建设和医疗服务中存在的突出问题，不断优化发展环境，全面提升医疗服务水平，为人民群众提供“安全、有效、方便、价廉”的医疗卫生服务。

二、目标任务

围绕“发展、兼容、学术、人文关怀”四个主题词，凝心智，明思路，抓落实，谋发展，全力实现“五个明显提升”。

（一）医院发展实力明显提升。发展是医院工作第一要务。医院新门诊住院医疗楼的启用为医院面向未来创造了良好的硬件条件，上半年要全力以赴迎接三级甲等中医院评审，力争成功搭建医院优质发展平台。

（二）医院管理水平明显提升。理顺管理体制，明确管理责任。充分发挥医院信息网络在电子病历运行质量监督、绩效考核评价、收治管理、预约诊疗等方面的作用，积极构建质量监控长效机制，达到精细化科学化管理水平。

（三）专业学术水平明显提升。与浙江中医药大学深入沟通协作，院内学术氛围浓厚，医务人员素质能力和技术水平提高，学科建设及科研继教项目有量和质的突破。

（四）医疗服务品质明显提升。兼容中西医精华，重点学科和特色专科诊疗优势明显，核心竞争力增强。进一步强化服务意识，优化服务流程，实施惠民工程，开展个性化优质医疗护理服务，和谐医患关系，切实提高患者满意率。

（五）团队综合素质明显提升。加强培训教育，凝聚团队合作意识，提高干部管理素质和职工业务素质，建设一支具有高效执行力的团队。

三、活动原则

（一）内涵建设与对外宣传相结合。各科室按照本实施方案有关要求做好重点工作，突出抓好内涵建设。同时，加强先进典型宣传，不断提升医院良好形象。

（二）公益性与绩效管理兼顾。活动强调以公益性和社会满意为主线，同时建立按岗取酬、按工作量取酬、按服务质量和工作绩效取酬的分配机制。严禁医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩。

（三）当前任务与长远目标相结合。在以往医院管理年、医疗质量持续改进等活动的基础上，不断总结经验，逐步探索提高医疗质量、保障医疗安全的长效管理机制。

四、主要活动

（一）开展“科学管理上台阶，百日冲刺创三甲”活动。

创建三级甲等中医院是对医院总体性、全方位的检验，也是对医院整体水平的考核，更是医院实现再次创业，谋求更大发展的需要。全院干部职工要切实增强创建工作的紧迫感和责任感，加班加点，提高办事效率，力争创建一举成功。

活动时间：2012年2月至4月

活动内容：

1.组织编印、学习《等级医院评审迎检手册》。手册内容主要包括等级医院评审相关政策、等级医院评审方式、医院文化与医院管理内容、患者安全目标、应急处理、各部门重点内容和医院公开项目等；于2月中旬前发放，职工人手一册，以科室为单位组织集中学习；3、4月份组织全院三甲创建知识竞赛，必须人人过关，使全院干部职工的行为有据可依，有章可循，稳步推进医院等级评审工作。

2.签订三甲迎评创优目标责任书。2月中旬，院长与各职能科和临床科室负责人签订三甲迎评创优目标责任书，责任书规定各部门负责人为迎评创优工作第一责任人，对迎评工作质量负总责，并要求服从医院创三甲工作领导小组的领导并积极承担所安排的工作任务，按时、保质、保量完成任务；对在活动进行中开展不顺、措施不力、落实不到位、考核不达标的科室或部门，建立责任追究制，实行“一票否决”，创建工作开展情况与评先评优、晋升晋级等挂钩。

3.实施网格化管理督导三甲创建工作。创三甲医院工作，重在细节，贵在落实。借览网格化管理办法，分块负责，片区结合。根据三甲创建工作分解表，要求各督导组一周三查一汇总反馈，督查内容主要包括科室制度材料及培训台帐、等级医院三类指标要求PDCA台帐等，进行一线办公解难，对发现的问题，提出整改时限，明确责任科室和个人。

4.举办“医院上三甲、技能先上甲”系列竞赛活动。开展病历书写、员工心肺复苏、教学查房和理论授课、中医经典知识等比赛，以赛促学，学以致用，以赛促评，以比赛迎“三甲”评审，通过比赛来提高全体医务人员的基本抢救技能，提高医院的学习氛围，增强科室的凝聚力和向心力，促使医院的医务人员达到三级甲等医院所需要的技能和带教水平。

- 开展“医疗质量安全警示教育周”活动

活动时间：2012年3月

活动内容：组织召开2011年度医疗纠纷缺陷分析会；邀请市医调委专家来院作《医疗纠纷预防与处置》医疗安全警示专题讲座；组织全院医疗安全知识技能竞赛考核。通过系列活动，切实提高医务人员安全意识，保障医疗安全，提高病人满意度。

（三）启动优势学科团队培养工程

活动时间：2012年2月至12月

活动内容：充分利用好浙江中医药大学人才、学术资源和优势。要求省重点学科骨伤科率先与大学联合开展学术交流与合作，互通学术信息，实现有关学术资源和科研骨干力量的有机整合和优势互补；联合申请国家级继教、中医药科研重要项目，经过努力，拓宽合作领域，取得显著成果。

把人才队伍建设放在学科发展的首要位置，通过内培外引，培育学科英才，打造高、精、尖学科团队，通过重点特色专科和优势学科的发展来带动和引领医院整体技术水平的进步和提升，形成医院的技术品牌和核心竞争力。

（四）开展“零障碍就医”活动

活动时间：2012年2月至12月

活动内容：加紧完成住院楼功能布局调整，及早启动市科技馆地块扩建工程，以满足医疗、教学、实验、保健配套用房所需，推进医院规模发展。

坚持“双满意”及“服务临床一线”理念，深入开展“三好一满意”活动。通过服务管理培训、摄影展评等活动展示主题，把人文关怀融入到医疗服务的每个环节中。积极改进不方便患者的工作程序和制度，提供各种便民、惠民服务，以时间流程再造、就诊流程再造、强化导医服务和完善医院标识系统建设为切入点，向“确保群众零障碍就医目标”迈进，切实解决群众看病难。

（五）开展“温馨病房”创建评比活动

活动时间：2012年2月至12月

活动内容：为更好地深入开展“优质护理服务示范工程”活动，进一步满足“以人为本，尊重病人，关爱病人，方便病人”的要求，在全院各病区开展“温馨病房”创建评比活动，使病区达到环境舒适化、服务规范化和人性化、病人满意率高，体现医护共建，和谐共创，生动地展示医院文明新形象。

（六）举办“融汇中西、传承展望”学术周活动

时间：2012年7月

活动内容：举办专科学术专场和管理研讨会，近距离接触国内外领先技术和学术理念；组织专家大型义诊；开展走进社区健康讲座等活动；组织教学技能培训；举办带教老师讲课比赛、多媒体课件制作比赛；通过多种形式的活动，浓厚学术氛围，提高学术水平。

（七）开展“感动你我，十大服务之星”评选活动

活动时间：2012年2月至12月

活动内容：为推进“中医医院创先争优”和“三好一满意”活动，在院内营造“医德好、服务好、质量好、屋群众满意”的浓厚氛围，在全院范围内开展“感动你我，十大服务之星”评选活动，以督促广大医务工作者提升服务质量、完善服务水平，激励全体员工学习先进、争当先进，全面推动我院医疗水平和服务质量的提升。

（八）举办膏方节及中医药文化宣传月活动

活动时间：2012年11月至12月

活动内容：在冬令进补时期举办膏方节及中医药文化宣传月活动，以突出中医药特色，弘扬中医药文化，完善中医保健服务，不断扩大“治未病”知识普及率和工作覆盖面，进一步提升医院影响力。组织院内中医专家免费为市民辨识体质开膏方，发放膏方优诊券；开办百草论坛，学习交流传统医学知识；举办中医养生课堂；制作中医药知识宣传海报，组织中医药进社区服务活动等。

五、活动步骤

分三个阶段开展“医院内涵提升年”活动。

（一）宣传动员阶段（2012年2月上旬）

医院制订下发《绍兴市中医院内涵提升年活动实施方案》，召开“内涵提升年”活动动员大会，统一思想，提高认识。利用院报、网站、宣传栏等形式，广泛宣传开展主题年活动的目的、意义，营造良好的工作氛围。

（二）组织实施阶段（2012年2中旬-11月底）

各科室要明确内涵提升年活动各项重点任务，对照工作目标要求，紧密结合实际，创新活动载体，抓好各项活动落实，确保内涵提升年活动取得明显成效。

（三）总结提高阶段（2012年12月底前）

对活动进行总结，对活动中涌现出来的先进个人和集体进行表彰，形成经验。

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识

开展内涵提升年活动，是落实科学发展观、推进创先争优活动的重要载体;是推动深化医改，加强医院管理，提高服务质量，提升医院形象的重要举措。各科室要高度重视此项活动，统一思想，提高认识，将它列入重要议事日程，作为今年的核心工作来抓。

（二）加强领导，明确责任

1.为加强对此项活动的组织领导，医院成立医院内涵提升年活动领导小组。领导小组负责部署各阶段各项工作的开展，各相关部门科室要根据医院的总体方案和要求，制定好具体的落实方案，切实组织好各项活动。

2.建立责任追究制。活动开展过程中，各部门科室要强化责任意识，对工作落实不到位、影响活动开展的个人要及时通报批评并追究其相应责任，同时把组织开展活动情况作为检查、考核、评议工作的重要依据。

3.注重实效，加强宣传

各科室既要从实际出发，扎实工作，又要为活动开展营造舆论氛围，及时发现和总结内涵提升年活动中的先进事迹和好的做法，加强正面报道，充分发挥先进典型的示范带动作用，确保活动取得实效。

附件：绍兴市中医院内涵提升年活动领导小组名单

附件：

绍兴市中医院内涵提升年活动领导小组名单

组  长：张居适

副组长：冯  刚   史水红   毛小明   倪晓红   沈钦荣

成  员：陶云英   陈晓文   沈小萍   俞竹青   黄小琴

李  萍   何芬琴   郦尧旺   金国英   陶建儿   郑仁来

孙亚玲   陈  越   倪国强   王月中   陈  雄   徐  华

华家莉