绍市中医〔2011〕91号

绍兴市中医院关于调整科研项目

管理办法的通知

各科室：

为进一步规范科研管理，促进科研工作有序发展，经研究决定，现将科研项目管理办法作如下调整。

一、科研项目的申请和立项

（一）本院各级科研人员和医护人员，凡具有科研工作能力和基础、符合有关项目的申报要求并能认真执行课题计划者，均能以个人或集体形式申报。

（二）科研项目的选题应有研究工作基础，符合项目指南规定的申报范围。项目申请人要认真做好课题的调研、查新和专利检索工作，充分了解掌握国内外发展动态。

（三）课题负责人在申报前要求提出书面申请（可行性报告），内容包括：课题的名称、选题的依据、目的、意义；国内外研究概况和进展；主要研究内容，技术路线和技术关键；起止年限及年进度指标；开题的准备情况、工作基础及条件；所需经费和所需条件；预期成果的社会、经济效益；课题参加人员的简况及分工等。科教科将申请提交院学术委员会进行评审、论证，具备立题条件的科研项目，由课题负责人填写申请书，在申报最后期限前2周将申报材料上交科教科，经科教科形式审查合格后，电子版材料由课题组按要求网上提交，书面材料由科教科确认盖章后统一提交主管部门。

（四）具有专利性的科研项目，在申请的同时应作好专利等知识产权的申请计划。

（五）申请项目一经获准立项，项目负责人应按项目主管部门的要求填写课题计划任务书（实施计划书）、经费预算书，签署项目合同，并将以上文本交科教科。

二、科研项目的组织实施

（一）科教科负责各立项科研项目实施的督促和考核工作，随时协调解决项目研究中存在的问题；严格监督、管理各科研项目的经费，科研经费的使用开支范围应符合国家法律法规要求，严格按科研经费预算执行；课题计划执行中始终要认真抓好科技档案的管理。

（二）项目正式立项后，项目负责人应立即组织力量开展工作。承担科室要对研究计划实施所需的条件给予支持，确保研究计划的完成。

（三）院内科室共同承担的项目，由主要承担科室负责组织计划实施，明确分工及要求，明确各承担方的权利和义务。各承担科室之间要加强协作，主动配合，确保项目完成质量。

（四）项目负责人每年应按要求做好年度课题执行情况自查，年终作好小结。科教科对项目执行情况应组织抽查，根据年度考核指标重点查阅原始实验记录。

（五）严肃对待科研项目计划合同书，增强法制观念，无特殊情况不得更改计划。如有特殊情况或不可抗拒的客观因素确需更改计划，须由项目负责人提前半年提出修改合同申请，由科教科上报有关主管部门，批准后方能更改。

（六）项目负责人调离医院，应委托课题组主要成员完成后续研究，或由项目负责人提出项目负责人变更意见或项目终止报告等，经医院同意，报项目主管部门批准同意后，办理相关手续。

（七）对不能按计划进度实施又不及时采取补救措施、无不可抗拒的客观理由者，视具体情况将予以停止项目、追回拨款或酌情取消各类课题申请资格的处理。

三、科研项目的验收和鉴定

（一）科研项目应按计划任务（合同）书的要求按时完成，结束后应及时将研究工作报告、发表论文及在项目实施过程中形成的技术资料等相关资料提交至科教科。

（二）科教科应督促项目负责人做好验收材料的准备工作，确保课题顺利通过验收。

（三）需鉴定的成果，按要求提交申请材料至科教科，经形式审查后送相关部门统一组织鉴定。并同时将鉴定材料连同原始实验记录一并交科教科立卷、归档。

（四）通过验收（鉴定）的课题，按规定做好科技成果登记工作。

四、科研项目的保密

（一）所有参与研究工作的人员都应加强保密意识，如有泄露医院技术秘密，给医院造成损失的，医院将追究当事人的责任，并要求赔偿相应的损失。

（二）有专利申请计划的项目，均应先申请专利后发表论文。

五、本办法从发文日起开始执行。

附件：1.科研项目申报流程

2.科研项目管理流程

3.科研项目验收程序

二Ο一一年十二月三十日

主题词：医院 科研管理 调整 通知

绍兴市中医院党政办公室         2011年12月30日印发

附件1

科研项目申报流程

科教科下发项目

申报通知

申请者按要求填写申报书

学术委员会论证、评议

科教科形式审查

报分管院长批示

正式上报主管部门

返回课题组修改

附件2

科研项目管理流程

项目立项通知

项目负责人做好项目研究计划、签订科研合同

项目负责人按照研究计划开展研究

根据具体通知，项目负责人提交年度进展报告或总结报告

科教办审查、评估、反馈

报送主管部门

附件3

科研项目验收程序

| 立项部门 | 省卫生厅（省中管局） | 市科技局 | 省科技厅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收申请 | 提交验收申请 | 提交验收申请 | 提交验收申请 |
| 申请时间 | 在完成计划合同任务后 | 合同书规定完成日期后三个月内 | 合同书规定完成日期后六个月内 |
| 验收方式 | 个别：省部共建项目、重点项目以及体现完成计划合同的项目 | 个别 | 个别 |
|  | 集中：其他类别项目，每年的5月和11月 |  |  |
| 验收专家 | 项目验收小组应由相关专家组成，人数一般5—7人 | 技术、财务、管理专家组成，不少于5人（重大项目不少于7人） | 技术、财务、管理专家组成（不少于7人） |
| 验收方式 | 会议、函审 | 重点项目：会议；函审 | 会议、函审 |
| 提交资料 | （一）项目验收申请表 | （一）项目验收申请表 | （一）项目验收申请表 |
|  | （二）下达的计划文件和项目合同书或调整合同的批复意见书（适时用） | （二）项目合同书（任务书） | （二）项目合同书（任务书） |
|  | （三）项目实施工作总结、技术报告和自评估意见 | （三）项目执行工作总结和技术报告 | （三）项目实施工作总结和技术总结报告 |
|  | （四）涉及技术经济指标的有关证明材料 | （四）项目经费财务决算报告或财务审计报告 | （四）项目经费财务决算报告或财务审计报告 |
|  | （五）实验动物和动物实验证明（适时用）；（六）项目经费使用财务决算报告 | （五）与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、论文和照片资料等 | （五）与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、论文和照片资料等 |
|  | （六）项目实施各年度总结材料 | （六）设计技术、经济指标的有关证明（包括用户报告、有资质的机构出具的技术检测报告、有关经济） | （六）设计技术、经济指标的有关证明（包括用户报告、有资质的机构出具的技术检测报告、有关经济） |
|  | （七）进一步推广应用或转化的内容和建议等 |  | （七）浙江省省级科技项目执行情况与绩效调查 |
|  |  |  | （八）科技项目验收签发单 |
| 验收确认 | 省卫生厅科教处 | 重大项目：市科技局项目分管出（室）和总可计划处 | 市科技局计划处、省科技厅相关部门 |
|  |  | 重点项目和一般项目：归口管理单 |  |
| 验收 | 组织会议或将相关资料交专家 | 组织会议或将相关资料交专家 | 组织会议或将相关资料交专家 |
| 验收结论 | 通过、不通过 | 通过、不通过、结题 | 通过、不通过、结题 |
| 形成验收证书 | 完整资料（包括验收申请材料）1份留省卫生厅，1份留市科技局，1份留市卫生局 | 完整资料（包括验收申请材料）3份留市卫生局 | 完整资料（包括验收申请材料）2份留市科技局 |
| 成果登记要求 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 成果登记程序：下载成果登记软件：安装，输入内容，到处，发邮件至市科技局，形成成果登记表，上交至主管部门。 |  |  |  |