绍市中医〔2013〕15号

绍兴市中医院关于开展第二轮“优质护理

温馨病房创建活动”实施方案的通知

各科室：

为全面贯彻落实卫生部、省卫生厅、市卫生局有关文件精神，在总结我院2010、2011、2012年开展“优质护理”活动经验的基础上，开展第二轮优质护理温馨病房创建活动，以提升我院护理服务品质。

一、指导思想

深入贯彻落实医药卫生体制改革总体部署，认真实践科学发展观，坚持“以病人为中心”，进一步规范临床护理工作，切实加强基础护理，提高护理质量，改善护理服务，促进医院文化建设，努力为人民群众提供安全、优质、温馨的护理服务。

二、工作目标

-1-

在全院各护理单元开展以“夯实基础护理，提供温馨服务”为主题的“优质护理温馨病房创建”活动。通过创建活动使我院护理服务品质明显提升，病人满意度明显提高，达到患者、护士、社会、政府满意的目标。

三、活动要求

（一）创建温馨、舒适、安全的住院环境。

（二）实现服务理念、工作作风、服务意识的彻底转变，将优质护理服务工作量化、细化。

（三）便民服务措施到位，主动提供服务，使患者感受到家一样的温馨和亲切。

（四）每月病人满意度在95%以上。

（五）基础护理合格率在95%以上。

（六）积极开展各项特色服务，服务创新举措不断，每季度上报各科室服务亮点。见附件1

四、实施步骤和内容

（一）启动阶段

1.时间：2013年1月

2.主要内容

（1）成立医院“优质护理温馨病房”创建活动实施领导小组

组  长：张居适

副组长：冯  刚   倪晓红   史水红   陶云英

-2-

成  员：周忠东   沈小萍   黄小琴   俞竹青   何芬琴

孙亚玲   郦尧旺   陈  雄   郑仁来   徐  华  王月中

俞辅军   凌  红   周幼文   陈海青

（2）成立优质护理温馨病房考评小组

组  长：陶云英

副组长：何芬琴

成  员：周幼文   陈海青   马利敏

（3）讨论并制定“优质护理温馨病房”创建考核细则。

（4）宣传发动：召开全院护士长会议及全院护士动员大会，使全院护士充分认识开展“优质护理温馨病房”创建活动的重要性，鼓励她们积极主动参与到创建活动中来。

（5）各科室根据文件要求制订具体的创建计划。

（6）组织学习：全院护士在巩固《住院患者基础护理服务项目》、《基础护理服务工作规范》和《临床护理工作指南》的基础上，认真学习优质护理温馨病房考核细则和要求，对照标准，认真贯彻执行。

（二）实施阶段

1.时间：2013年2月——12月

2.主要内容

（1）全面推进“优质护理服务”活动。按照有关要求，由优质护理温馨病房创建领导小组成员进行终期评估，优质护理温馨病房考评小组每月对患者进行问卷调查，对调查结果进行客观

-3-

分析，及时发现和解决工作中存在的问题，不断改进护理工作。对2012年创建成功的科室，2013年要继续扎实开展优质护理服务工作，积极开展各项创新服务，进一步夯实基础护理，做精专科护理，每月护理部进行考核。对考核在90分以下的将在2014年重新进行创建。

（2）创建终末期由护理部将检查资料汇总分析。

（3）加强团结协作，医院支持系统到位，完善护理设施与用具的配备，为落实基础护理提供有效保障。

3.考评方法

（1）考评细则(见附件2)。

（2）考核分月考核和终期考评，各占50％。

（3）终期考核时间安排在12月份，分集中交流和现场检查。

（4）考核成绩必须在90分以上，并根据总体成绩择优评定。

五、保障措施
　　（一）提高思想认识，加强组织领导
　　全院各科室要统一思想，从深化医药卫生体制改革和维护广大人民群众健康权益的高度，充分认识加强临床护理工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，做好宣传发动工作，克服困难，坚定信心，确保各项工作取得实效。

（二）认真贯彻落实，扎实稳步推进

全院各科室认真贯彻落实有关文件精神，明确职责、周密部署。鼓励各科室结合自身实际，真抓实干，创造性地开展工作，

-4-

同时认真、全面地开展自查自纠，推动各项工作扎实稳步开展，积极探索建立长效机制，持续改进临床护理工作。

（三）强化队伍建设，增强保障力度
　　1.院领导每月听取护理部工作汇报，并组织相关职能科室负责人到各护理单元进行查房，指导、了解优质护理温馨病房创建工作，对临床护理工作中需其他部门解决的问题进行现场协调并落实，确保后勤支持到位，争取做到病房护士不出病房，把时间还给病人。

2.人事科积极组织人员招聘，保障临床一线护理人员配置。

3.总务科完成对老住院楼的装修改造，并保障相关物资到位。

4.财务科保障相关物资资金准备及奖励资金到位。

5.党委办完成对各种标识标牌的制作。

6.膳食科应主动征求各方面意见，提高膳食质量。

7.护理部应督促检查创建工作的开展，负责与各部门沟通协调。

8.保卫科协助病房做好安全保卫工作。

9.设备科应保障相关设备及时到位，并保证仪器设备完好。
　　10.临床支持系统要配合临床做好相关陪护送检、卫生督查、洗涤物品及时供应等工作，协助护士长做好护工、保洁管理。

附件：1.优质护理温馨病房温馨服务项目登记

-5-

2.优质护理温馨病房考核细则

# 绍兴市中医院

2013年2月5日

-6-

附件1

优质护理温馨病房温馨服务项目登记

科室：

| 日期 | 活动内容 | 参加人员 | 主要成效 | 审核者签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-7-

附件2

优质护理温馨病房考核细则

科室：                     成绩：                       年    月    日

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分原因 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 机构 | 有创建的活动方案，有相应的管理组织，有管理要求和措施，每月有自查及记录。 | 10 | 缺组织机构扣5分；无活动方案、无要求或措施扣2分；自查记录少一次扣1分 |  |  |
| 2 | 人性 化服务 | 提供以人为本的住院护理服务，开展便民服务，细心、耐心、周到，尽量满足病人的合理要求；科室氛围和谐温馨，能主动服务，使患者感受到家一样的温馨和亲切。 | 10 | 无便民措施扣2分；服务不到位1次扣2分 |  |  |
| 3 | 人文 环境 | 同事之间互相尊重、关爱、包容，在科室内营造愉悦的工作氛围；办公室舒适、温馨、和谐。 | 5 | 同事之间吵架扣2分；有打架、斗殴等现象此项不得分 |  |  |
| 4 | 文明 礼貌 | 仪表规范，文明用语，真诚友好，礼貌待人；诊疗场所严禁吸烟，不乱吐痰；尊重和维护病人的知情权、隐私权、选择权等合法权益。 | 10 | 发现一项不合格扣3分 |  |  |
| 5 | 劳动 纪律 | 严格遵守医院的各项规章制度，不迟到、早退，不脱岗、串岗；在诊疗区不大声喧哗，上班时不吃零食，不闲谈，不做与工作无关的事；严格执行请假制度。 | 10 | 脱岗、串岗发现一次扣5分；其余发现一项不合格扣2分 |  |  |
| 6 | 环境 卫生 | 环境整洁美观，物品摆放整齐有序，开展“5S”管理；无乱贴、乱划、乱画现象，无烟头及杂物，保证地面、桌面、墙面光洁，门窗玻璃清洁如镜；卫生间保持清洁卫生，无异味；在规定地点晾晒衣服。 | 5 | 发现一项不合格扣1分 |  |  |
| 7 | 环境 美化 | 科室环境进行适当布置和装饰，有较好的整体视觉效果；各科室根据自身特点，运用温馨提示语，展示本科室的特色。 | 10 | 发现一项不合理扣2分 |  |  |
| 8 | 环境 安全 | 保持病房安静；做好安全保卫、消防工作，无使用电饭煲等电器现象；满足病人安全需要，提供防跌、防滑等防护措施。 | 10 | 发现一项不合格扣2分；发生人身安全事故不得分 |  |  |
| 9 | 服务 质量 | 科室提供个性化护理服务。病人满意度（包括院办室及护理部调查成绩）≥95%，无护理投诉和纠纷。 | 10 | 病人满意度每下降1%扣2分（可倒扣）；发生投诉纠纷扣5-10分 |  |  |
| 10 | 基础 护理 | 保持床单整洁，卧位舒适符合治疗要求，卧床病人穿病人服；病人口腔、头发、胡须、指、趾、会阴清洁；生活不能自理者给予入厕、洗漱、进食等照料；无压疮、烫伤等护理并发症。 | 20 | 一位病人一处不符要求扣0.5分；发现一例护理并发症扣5分（难免压疮不扣分） |  |  |
|  | 加分 | 得到病人上交院部表扬信及锦旗每次加0.2分，新闻媒体表扬加1分，科室创新服务每次加2分。积极参加医院及护理部活动加1分。 |  |  |  |  |

-8-

绍兴市中医院办公室               2013年2月5日印发