绍市中医〔2014〕40号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院实施

“先诊疗后结算”工作方案的通知

各科室：

为进一步深化公立医院改革，充分利用信息化手段优化流程、提高效率、便民惠民，根据绍兴市卫生局《关于实施“先诊疗后结算”模式及自助服务工作的方案》要求，现制定《绍兴市中医院实施“先诊疗后结算”工作方案》，请各科室认真组织学习并落实执行。

绍兴市中医院

2014年5月15日

-1-

绍兴市中医院实施“先诊疗后结算”工作方案

一、概念

（一）先诊疗后结算是指病人在就诊时，先在就诊卡内进行银联卡预授权或转帐和现金预存一定额度的预存金，在诊疗过程中不再多次排队付费的一种便民举措，这是国家卫生和计划生育委员会倡导的一种优质服务。

（二）自助医疗服务是指病人在就诊时可以借助自助设备进行  自助办健康卡(自费)、自助办病历本、自助挂号、自助查询、自助预存、预约当日取单、自助打印、自助结算等自助功能。

二、实施目标

优化流程，提高效率，银医合作，便民惠民。

三、组织构架

（一）领导小组

组  长：张居适

成  员：冯  刚  史水红  毛小明  倪晓红  陶云英

总协调人：倪晓红(兼)

办公室主任：周忠东

职责：负责项目的全面领导；确定系统流程；确定合作银行、合作模式，确定银行资金资助方式和金额；确定医院、医保、银行间的对账、清算平台；确定自助机投放数量、位置；整体监控工作进展和政策法规的执行情况；协调各工作小组的工作。

-2-

领导小组下设九个工作小组，按相应分工开展工作。

（二）工作小组

1.财务监控小组

组  长：孙亚玲

成  员：陈  越  金国英  周  松  宋亦莉

责任部门：财务科、医保核算科

职责：建立新流程下资金管理制度；提供医保结算模块整合方案要求；提供财务流程相关工作方案；提供银行对帐、内部资金管理的规范及相应报表格式、内部逻辑；负责预存金收入、支出、退款等的监控管理；负责新流程实施过程中财务相关工作的调整实施。

2.流程设计小组

组  长：陶建儿

成  员：俞竹青  李  萍  陈  越  俞杏娟

责任部门：信息科、医务科、门诊部、财务科

职责：负责工作流程的确定；提供门诊、住院医生工作站、门诊收费系统等改造方案；提供与区域平台、银行平台接口方案，将明确的工作流程传达到软件开发组；对软件工作流程进行评估；在实施过程中对流程进行修正与完善。

3.软件开发小组

组  长：陶建儿

成  员：俞杏娟  廖  江  王世俊

-3-

责任部门：信息科

职责：根据工作流程指导开发商工程师开发软件；对软件进行测试评估；对软件开发进程进行控制；对软件代码质量、效率进行监督检查。

4.招标采购小组

组  长：郑继爱

成  员：陶建儿  郑仁来

责任部门：招标办  信息科  设备科

职责：负责合作银行的招标工作；负责提供项目所需硬件设备清单及配置需求，提交银行论证采购；负责采购系统实施过程中需要的相关附属设备及耗材。

5.设备安装、区域改造小组

组  长：陈  雄

组  员：寿永勇  徐  华

责任部门：总务科  信息科  保卫科

职责：负责项目硬件设备的安装；负责自助机安装位置的确定，自助机的安装及安装区域的改造装饰；负责自助机相应的供电、网络、安全、监控配套。

6.现场引导联系小组

组  长：李  萍

组  员：俞竹青  何芬琴  俞科岚  魏剑锋  各门诊科室负责人

-4-

责任部门：各职能科室、科主任、护士长

职责：负责对医院工作人员、医院志工、银行志工进行系统流程、自助机操作等的培训，并进行合理分区分工；负责在项目实施初期软件系统不成熟、病人不熟悉流程情况下病人的跟随指导，发现问题及时汇报软件开发组进行解决；负责由于软件、流程问题导致病人不满情绪等情况的现场处理。

7.宣传策划小组

组  长：沈小萍

组  员：马文杰  金  斌

责任部门：党办

职责：负责项目实施前及实施过程中的宣传策划，尤其是持卡就诊的宣传；负责实施“先诊疗后结算”新流程的宣传引导；做好媒体、网络、现场等多途径、多方式的宣传，并对民众出现的负面话题及时回复与澄清。

8.安全管理小组

组  长：徐 华

组  员：魏剑峰  王祖高

责任部门：保卫科  医患办

职责：在系统运行初期，加强门诊区域现场力量，防止并妥善处理由于不满情绪或纠纷导致不良事件发生。

9.监督管理小组

组  长：沈小萍

-5-

组  员：金雅芬  张德江(特聘)

责任部门：监察室、审计组、法律顾问

职责：负责项目实施过程中有关政策和法规的咨询、把关；审阅有关文本；对合作银行遴选、软硬件采购、资金使用管理进行监督和审查。

四、项目内容

（一）自助办健康卡(自费);

（二）自助充值（包括银联卡预授权、现金充值、银联卡转帐）;

（三）自助结算；

（四）诊间结算；

（五）自助预约挂号、自助挂号；

（六）自助打印；

（七）自助查询；

（八）预约当日取单；

（九）自助买门诊病历本。

五、实现方式

（一）以社保卡或健康卡(自费)为媒介，并为绍兴市民卡连接使用预留路径；

（二）通过自助设备联机对接开发各类自助功能；

（三）激活并充分利用社保卡金融功能；

（四）整合医院门诊各业务模块，采用银联卡预授权、银联

-6-

卡转帐和现金预充值方式实现医生诊间结算、自助机结算等多种新的结算方式；

（五）凭卡保留收费窗口结算功能。

六、具体流程

（—）发卡：可通过自助机和窗口发卡。

已有社保卡或健康卡（自费）者，不再发卡。但首次在本院使用的社保卡或健康卡(自费) 需要在窗口或自助机上注册。

1.社保卡即为健康卡，持社保卡就诊者不再发卡。

2.无社保卡就诊者发健康卡（自费）。健康卡（自费）分实名卡和非实名卡。

（1）自助机发卡：均为实名卡，患者通过自助设备，放置二代身份证，录入联系电话即可获得实名健康卡（自费）。

（2）窗口发卡：非实名卡和部分有有效证件但不会操作自助设备人员的实名卡。

3.健康卡（自费）全市通用。

（二）就诊：所有病人凭健康卡就诊，诊室配备IC卡读卡设备，系统自动匹配原诊疗信息，保持连续性。

（三）充值：充值方式以银联卡预授权为主，结合银联卡转帐和现金预充值等其他方式，可在自助机或窗口完成。

1.银联卡预授权：社保卡、实名健康卡（自费）凭卡可在窗口或自助机上用银联卡或已具有金融功能的社保卡进行预授权操作，一次预授权金额上限5000元，下限100元，结算时实际

-7-

金额少于预授权金额上限的，按实际金额从预授权的银联卡或已具有金融功能的社保卡中扣款；结算时实际金额大于预授权金额上限的需要重新授权，重新授权后上次授权结束。

2.银联卡转帐：社保卡、实名健康卡（自费）凭卡可在窗口或自助机上用银联卡或已具有金融功能的社保卡进行转帐操作，一次转帐金额上限2000元，下限50元，原则上每次就诊结束后在窗口结清。

3.现金充值：社保卡、实名健康卡(自费)凭卡可在窗口或自助机上进行现金充值，充值上限2000元，下限50元，原则上每次就诊结束后在窗口结清。

4.非实名健康卡(自费)不能进行银联卡预授权、银联卡转帐和现金充值，每次就诊结束后在收费窗口办理结算业务。

（四）结算：可在医生诊间、自助机和收费窗口完成。先扣医保账户金额，医保账户金额以外的自费费用先扣通过现金充值、银联卡转帐充值的金额，最后扣银联卡预授权金额。

1.诊间结算：无医保账户金额之外费用或卡内预存金、银联卡预授权金额足够本次结算，可在诊室直接结算。

2.自助机结算：适用于未在医生诊间结算或卡内余额不足，需要通过现金充值、银联卡转帐、银联卡预授权后才能结算的。

3. 收费窗口结算：适用于除上述情况外，非实名健康卡、特殊身份的病人（双重身份、惠民病人、特殊病种、记账病人等）、自愿在窗口办理结算的病人。

-8-

4. 诊间结算、自助机结算后打印诊疗情况单，个人帐户、银联卡预授权扣款后短信自动告知扣款金额和余额。

（五）对账：分为内部对帐和外部对帐，以确保资金的准确和安全。

外部对帐：与金融单位清算对账。明确每天医院应收帐款、银行账户存款及余额情况，日清日结。

内部对帐：明确医院与病人之间的权利、义务关系，确保资金的准确和安全、资金使用的可追溯查询，避免纠纷发生。

（六）发票：在就诊结束时根据需要自助打印或窗口打印，正式发票只能打印一次。

（七）挂失、换卡、补卡与退款：实名健康卡（自费）凭卡和有效证件在收费窗口办理，非实名卡不办理挂失。

（八）其他：

1.特殊身份病人（双重身份、惠民病人、特殊病种、记账病人等）继续原方式在收费窗口办理。

2.急诊重危抢救病人建立绿色通道卡，持卡就诊，实行一卡一用，办理手续后账目转接。

七、自助功能

医院设专区放置自助机，实现自助发卡、自助当日挂号、自助预约挂号、自助预约挂号当日取单、自助充值、自助银联卡预授权、自助银联卡转帐、自助结算、自助查询、自助检验、检查报告打印、自助购门诊病历本、自助发票打印、自助住院预交金

-9-

银联卡转帐、自助每日清单等。

八、资金来源

根据绍兴市卫生局《绍兴市实施先诊疗后结算项目银医合作建议书》的要求，医院与中信银行、工商银行、建设银行、农业银行等四家银行秉承“服务民生、回馈社会”的理念，本着“诚信协作，共同发展”的原则，在符合国家有关金融法律法规和政策前提下，充分协商沟通，医院同意由中信银行为牵头行，其他银行作为合作行，按照绍兴市中医院“先诊疗后结算”银医合作项目总投资预算，投入相关费用，共同完成软件开发改造、硬件采购和有效运行管理。

九、计划进度

| 序号 | 事由 | 实施时间 | 主要实施人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目考察、流程制定、项目方案论证、制定预算、自助机放置位置选定。 | 2013年8月 一10月 | 医院领导、信息科、财务科、招标办 |
| 2 | 合作银行遴选、合作模式确定、合作资金商谈。 | 2013年11月一12月 | 医院领导、合作银 行、财务科、招标 办 |
| 3 | 自助机等硬件设备和 HIS开发改造应用软件等招标。 | 2014年1月 —5月 | 医院领导、信息 科、财务科、合作银行、招标办 |
| 4 | 门诊、医技、住院、医保、收费等HIS改造方案论证，银行平台接口方案论证。 | 2014年1月 一4月 | 医院领导、信息科、财务科、合作银行、自助机厂商、HIS公司 |
| 5 | HIS软件开发改造、自助机软件开发改造、银行平台接口改造 | 2014年6月 —7月 | 信息科、财务科、HIS公司、合作银行、自助机厂商 |
| 6 | 自助机装饰方案论证确认、自助机区域改造方案招标、安装区域改造、自助机安装到位 | 2014年6月1日-7月15日 | 医院领导、党办、信息科、总务科、招标办、合作银行、自助机厂商 |
| 7 | 系统测试 | 2014年7月10日-20日 | 医院领导、职能科 室、全院各部门、合作银行、HIS公司、自助机厂商 |
| 8 | 系统介绍及培训 | 2014年7月20日 |  |
| 9 | 试运行 | 2014年7月 25日 |  |
| 10 | 正式运行 | 2014年8月 1日 |  |

十、工作要求

（一）高度重视，集聚各方力量。基于健康卡“一卡通”基础上实施“先诊疗后结算”工作是一项全新的工作，是对医院现有流程的一次再造，涉及医院中多项工作、多个部门，必须集聚各方力量。各部门必须高度重视，积极支持，团结协作，确保此项工作顺利推进。

（二）统一思想，全面凭卡就诊。实施“先诊疗后结算” 是一项优化流程，提高效率，便民惠民的工作，各科室要统一思想，积极引导患者必须持健康卡就诊。

（三）健全制度，保障资金安全。实施 “先诊疗后结算”和自助服务既是一项便民举措，同时，银医合作也是一项全新的合作模式，必须符合有关金融法律法规和政策。实施后会涉及原有资金管理方式的改变，有关部门必须建立健全管理制度和技术措施，明确工作流程和人员职责，对采用现金预存方式的患者原

-11-

则要求一次就诊，一次结清，减少资金沉淀风险，增加社会信任度，更好保障资金安全。

（四）大力宣传，取得民众认同。全面实施“先诊疗后结算”及自助服务工作是对以往就诊行为的一次革新，需要得到广大就诊者的认同和支持，医院全体职工的理解和配合，医院宣传部门必须早作策划，做好媒体、网络、现场等多途径、多方式的宣传，广大医务人员必须人人知晓，积极参与引导，对民众出现的负面话题及时回复与澄清，确保项目顺利有序进行。

-12-

抄送：绍兴市卫生局

绍兴市中医院办公室              2014年5月15日印发