绍市中医〔2013〕57号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院文明指数提升行动实施方案的通知

各科室：

为进一步加强医院全国文明城市创建工作，不断提升医疗卫生文明指数，根据市委、市府和市卫生局的总体部署，经党政联席会议研究，制订《绍兴市中医院文明指数提升行动实施方案》。现将实施方案印发给你们，请认真贯彻落实。

绍兴市中医院

度0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000          2013年7月5日

-1-

绍兴市中医院文明指数提升行动实施方案

为扎实推进我院全国文明城市创建工作，不断提升医疗卫生文明指数，决定实施绍兴市中医院文明指数提升行动。根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发<绍兴市区公共文明指数测评工作方案>的通知》（绍市委办发〔2013〕53号），绍兴市卫生局关于印发《绍兴市区医疗卫生文明指数提升行动实施方案》的通知（绍市卫发〔2013〕108号），结合我院实际，现制定本实施方案。

一、行动目标

通过实施文明指数提升行动，采取切实有效措施，进一步深化医院优质文明服务，探索建立创建工作长效机制，努力提升医疗卫生文明指数。

二、行动内容

以实施文明指数提升行动为抓手，全面发动，全员参与，各科联动，内外并重，横向到边，纵向到底，深化医院优质文明服务活动，有效落实各项创建工作任务。

（一）全国城市文明程度指数测评标准

1.医院整体环境整洁，导医标识清晰，主要收费项目公开；

2.挂号、收费、发药等服务窗口排队等候不超过15分钟；

3.医务人员按规定着装，佩戴工号，衣帽整洁，准时到岗到位；

-2-

4.医务人员文明用语，杜绝服务禁语，无收受“红包”、开“大处方”现象，无医疗责任事故发生；

5.高效的投诉处理机制（查阅投诉处理记录）。

（二）市区公共文明指数测评标准

1.医院整体环境（门诊部、住院部、食堂、厕所）整洁、秩序良好；

2.医务人员亮证上岗，按规定着装，衣帽整洁，用语文明；

3.医院门口落实包卫生、包秩序、包绿化“三包”责任制、医院内停车秩序良好；

4.导医标识清晰，主要收费项目公开；

5.投诉意见本摆放在醒目位置；

6.就医畅通，挂号、收费、发药排队等候时间均不超过15分钟；

7.患者对医院环境及服务满意度；

8.有“讲文明、树新风”公益广告，醒目位置设有“遵德守礼”提示牌。

三、职责分工

绍兴市中医院文明指数提升行动，由张居适院长总负责，冯刚书记总分管负责，其他副院长按工作分工分管负责，党办为牵头科室，其他职能科室和相关业务科室配合方案的执行实施。

为确保创建、提升工作责任落实到位，根据“谁分管，谁负责”的原则，建立院领导分工和部门联系包干制度，具体任务分解详见附件。

-3-

四、行动步骤

绍兴市中医院文明指数提升行动具体实施步骤分三个阶段：

（一）宣传发动阶段（2013年7月5日前）

根据市委市政府文明城市创建工作会议和有关文件精神，研究制定具体实施方案，明确责任分解，召开医院创建工作动员部署会议，将创建的各项工作任务分解落实到相关科室，做到目标明确，任务清楚，措施具体，科学可行。同时，加大创建工作宣传力度，营造浓厚的创建氛围，充分调动广大干部职工的积极性。

（二）集中整治阶段（7月6日起— 12月）

各部门要围绕创建目标任务，对照测评标准和细则，在巩固近年来创建成果的基础上，加大工作力度，全面抓好自查自纠，不留死角，对发现的问题立即整改，并落实长效管理措施，确保在文明指数测评中不失分、得高分。同时，要加强对创建工作各类档案材料的收集整理与归档工作，确保各项台帐资料的完整齐全。

（三）巩固完善阶段（2014年1月—12月）

通过实施文明指数提升行动，建立和完善创建全国文明城市的长效管理机制，把创建工作与医院管理、行风建设有机结合起来，美化服务环境，优化服务流程，规范服务行为，提高服务质量，不断提升医疗卫生行业的文明程度。

五、工作要求

（一）加强领导，健全组织。调整医院创建全国文明城市工

-4-

作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：张居适

副组长：冯  刚  史水红  倪晓红  陶云英  沈钦荣

成  员：沈小萍  周忠东  黄小琴  俞竹青  陈晓文

陶建儿  李  萍  何芬琴  郦尧旺  俞辅军  郑仁来  孙亚玲

金国英  陈  雄  王月中  徐  华  华家莉  郑继爱  魏剑锋

俞科岚  陈  越

领导小组下设办公室，办公室设在党办，负责创建日常工作的牵头协调工作。

（二）明确责任，狠抓落实。创建全国文明城市工作，是市委、市政府作出的一项重大决策。各部门要高度重视，把文明城市创建工作纳入重要议程，认真进行研究部署，明确职责，分解任务，形成一级抓一级，层层抓落实，人人有责任的工作机制。要认真总结近年来的创建工作，制订工作方案，明确任务内容、工作措施和完成时限，精心组织实施，把创建工作与业务工作、行风建设有机结合起来，夯实创建工作基础，确保创建活动有序推进，圆满完成市委、市政府、市卫生局分解到医院的各项创建任务。

（三）加强督查，严格问责。在建立院领导分管制度的基础上，医院将加强对各科室的督查，至少每半个月进行一次检查，检查结果将内部通报。对检查中发现的问题，有关科室必须及时落实整改，并提交整改情况报告（上报院党办纪检监察室）。医

-5-

院把文明城市创建工作列入科室年度综合目标责任制考核内容。对在文明指数测评中存在突出问题而影响医疗卫生文明指数测评成绩的科室及责任人，按市局有关规定及医院奖惩条例进行责任追究和处罚。

附件：绍兴市中医院文明指数提升标准和责任分工

-6-

附件

绍兴市中医院文明指数提升标准和责任分工

| 标准 | 总分管 领导 | 分管 领导 | 责任科室 | 涉及 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、医院整体环境整洁（含大门口）。 |  |  |  |  |
| 落实门前“三包”，尤其是医院大门口，车辆停放有序整齐，无随地吐痰、乱扔杂物现象。 | 冯 刚 | 史水红 陶云英 | 后勤中心、保卫科、临床支持中心 | 各科室 |
| 医院绿化苗木定期修剪，绿化带无垃圾，无烟蒂，不得晾晒衣服、物品； |  | 史水红 | 后勤中心、外联办 | 各病区 |
| 门诊（大厅）、住院部、食堂、传达室环境整洁，秩序良好，放置加盖的垃圾桶，及时清理； |  | 陶云英 史水红 | 临床支持中心、后勤中心、保卫科 | 各科室 |
| 医院内报刊栏、座椅等公共设施功能完好； |  | 史水红 | 总务科 | 各科室 |
| 道路、墙面破损及时维修，地面无烟蒂、无垃圾、无果壳、无杂物等； |  | 史水红陶云英 | 总务科、外联办、临床支持中心 | 各科室 |
| 墙上无明显污迹或蜘蛛网，走廊过道、楼梯角落堆积物应及时处理。集体宿舍卫生整洁，室内物品放置有序。 |  | 陶云英史水红 | 临床支持中心、保卫科 | 各科室 |
| 医生诊疗室、办公室物品放置有序，桌面整洁、卫生干净。 |  | 冯刚 陶云英 | 医务科、护理部、门诊办、临床支持中心 | 各科室 |
| 医院内厕所冲洗设施完好，清洁卫生，无异味。 |  | 陶云英 | 临床支持中心 | 各病区 |
| 门诊输液大厅、候诊区、休息区等地发现脏、乱现象，及时督促清理，做好卫生保洁。 |  | 陶云英 | 门诊办、临床支持中心 | 各科室 |
| 各类导医服务、提示禁令标识应张贴醒目，无破损，准确连贯。 |  | 冯刚 | 党办 | 各科室 |
| 收费公示栏（有触摸屏医疗费用自助查询系统），设施完好，内容规范，明示清晰，遇价格变动或调整及时更新、补充。 |  | 倪晓红 | 医保核算科 信息科 | 相关 科室 |

-7-

| 2.挂号、收费、发药等服务窗口排队有序，等候时间不超过15分钟。遇就诊人数较多时，要采取临时增设窗口、增加人员及时引导患者等应对措施。 | 冯 刚 | 冯刚 史水红 倪晓红 | 财务科、 药剂科、 各医技科 | 保卫科、门诊办、外联办 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.医务人员按规定着装，衣帽整洁，佩戴工号，亮证上岗，准时在岗，不得在工作时间有擅自离岗或玩电脑游戏等与业务无关的现象。 |  | 冯刚 陶云英 | 人事科、 医务科、 护理部 | 各科室 |
| 4.医务人员以及工作人员应礼貌待人，用语文明，诚实守信，规范服务，杜绝服务禁语。病人满意度高。医务人员遵守道德规范，无收受“红包” 、开“大处方”现象，无医疗责任事故发生。 |  | 冯刚 陶云英 | 医务科、 护理部； 院办、医患办、门办 | 各科室 |
| 5.门诊导医台有专人值守，做到到岗到位、服务热情、文明礼貌、业务熟练。导医台备有意见簿（意见箱）、笔等，并以醒目的标识公布查询服务、接受投诉电话号码。 |  | 冯 刚陶云英 | 党办、 门办 |  |
| 6.制订投诉处理规章制度，健全规范高效的运行机制。投诉处理要做到“六个一”：一个投诉处理部门、一套投诉处理制度、一部投诉电话、一本投诉处理记录本、一个投诉意见箱、一个投诉反馈时限。受理投诉，应有统一登记表，设置投诉时间、人员姓名，联系电话，投诉事项、调查结果、处理意见、结果反馈等内容，做到实时记录，格式完备，流程规范，并建立资料台帐。 |  | 冯刚 陶云英 | 医患办、 门办、 | 各科室 |
| 7、有“讲文明、树新风”公益广告，醒目位置设有“道德守礼”提示牌四处及以上。 |  | 冯刚 | 党办 |  |
| 8、百人以上的医疗机构设有“道德讲堂”并经常开展活动。 |  | 冯刚 | 党办 |  |

-8-

抄送：市卫生局

绍兴市中医院办公室               2013年7月5日印发