绍兴市中医院安全隐患排查治理

专项行动实施方案

为深入贯彻落实各级省、市领导关于做好安全生产工作的重要批示精神、省卫生计生委关于《转发省安委会关于集中开展“六打六治”打非治违专项行动的通知》（浙卫办明电〔2014〕2号）及绍市卫发〔2014〕127号文件精神，认真吸取高雄事件、昆山事件的教训，进一步深化医院安全生产隐患排查治理专项工作，着力处理当前安全生产领域的突出矛盾和问题，有效遏制各类事故发生，决定在本单位集中开展安全隐患排查治理专项行动活动，现制定实施工作方案如下：

一、指导思想

认真贯彻省市政府、市卫生局关于安全生产工作的一系列决策部署，以深入推进“平安医院”建设为主线，坚持“突出重点、标本兼治、综合治理，”全面排查、严厉打击安全生产违法行为，坚决消除各类隐患，有效控制和防止较大事故，杜绝重特大事故，努力确保医院安全生产形势持续平稳，为医院发展创造良好的安全环境。

二、时间安排

2014年8月中旬起至12月底。

三、组织领导

安全隐患排查治理专项行动领导小组成员：

组  长：张居适  冯  刚

副组长：史水红  毛小明  倪晓红  陶云英

下设办公室

主任：徐 华

成员：周忠东  沈小萍  俞竹青  魏剑峰  黄小琴

李  萍  何芬琴  郦尧旺  俞辅军  金国英  陶建儿  郑仁来

孙亚玲  陈  雄  王月中  徐  华  华家莉  俞金星

四、重点内容

相关职能科室各司其职，切实行履行好“一岗双职”，具体分工如下：

1.党政办负责本次安全生产专项行动的宣教教育，通过内网、宣传窗、电子信息屏等多种形式，加强安全生产相关知识的宣传教育，全面营造院内安全生产的浓厚氛围，切实增强职工、病人及家属的安全意识和应对突发事件的应急技能。

2.保卫科负责全院消防安全和单位安保管理工作，切实做到医院消防安全制度健全，职责明确，预案完善，并定期进行培训及演练，确保医院消防设施、设备及疏散通道、应急通道的畅通。同时实行健全的医院安全生产网格化管理工作，定期和不定期对重要时段、重要场所、重点部位进行安全生产大检查。负责医院电梯、集体宿舍、医务人员的安全管理。

3.总务科负责院内基建项目的安全生产管理，按照规定办理审批手续，与施工单位签订安全生产协议及现场施工安全管理。负责医院内水、电、蒸汽、煤气管道及锅炉的安全生产管理，定期检查，及时整改存在的隐患；负责全院房屋建筑的安全管理及医院食堂食品安全（膳食科），北海门诊部负责北海门诊的安全生产管理（包括集体宿舍）。

4.设备科负责全院医疗设备、压力锅（消毒锅）及中心氧站的安全生产管理，放射线的安全防护；确保各种设备定期检查、检测，能运行正常。

5.中西药剂科负责贵重药品、药材及毒、麻、限、剧等管理；入库验收、保管、领用能按操作规程及管理规范进行。保险柜、防盗门、窗等设施达到基本规定要求。

6.医务科、护理部、公共卫生科、院感科、信息科、北海门诊部等科室按要求做好职责范围内的相关安全工作。

五、工作步骤

行动时间为8月15日至12月31日，分四个阶段进行：

（一）部署发动阶段（8月15日至8月31日）。医院按照统一部署，结合本单位实际，认真研究制定一套工作方案，成立一个专项行动工作领导机构，召开会议进行部署，全面启动专项行动。

（二）集中整治阶段（9月1日至9月9日）。各部门围绕整治范围和重点，按照文件的要求和各自工作职责，分工协作，形成合力，全面排查整治各类安全事故隐患，严厉打击各类违法行为，扎实做好各项安全生产防控工作。同时，结合本单位实际，有重点、有针对性地开展火灾隐患排查整治和各项消防安全工作，确保专项行动取得实效。

（三）督导整改阶段（9月10日至9月20日）。本单位要通过采取定期和不定期检查等方式，对各科室、各病区、重点部门开展安全隐患排查治理专项行动情况进行全面检查指导，及时发现解决工作中存在的突出问题，堵塞漏洞，推动专项行动深入开展。医院消防安全委员会定期召开会议，研究解决重大问题，对重点部门开展专项指导。

（四）“回头看”再检查阶段（10月至12月）。及时归纳汇总开展专项行动工作情况，总结梳理经验，分析研判存在不足，再进行一次全院性的大检查，确保安全生产整治的长效机制。

六、具体要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。安全隐患排查治理专项行动领导小组要从科学发展观的高度，把思想和行动统一到省市政府、市卫生局的决策部署上来，深刻领会开展安全隐患排查治理专项行动对巩固平安建设成果、确保医院稳定持续发展的重要意义，严格落实“一岗双责”，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任部门和责任人员坚决落实，确保专项行动领导到位，部署到位，责任到位，落实到位。

（二）广泛宣传教育，营造浓厚氛围。医院通过内网、宣传

窗等形式，大力开展安全生产宣传，全面营造安全的浓厚氛围。要定期召开会议，及时通报医院专项行动开展情况。

（三）完善长效机制，做好信息报送。医院要认真总结2014年半年来安全生产工作经验，进一步健全工作制度，完善管理机制，并加强实际运用，不断提高安全治理工作的针对性、实效性和长效性。