绍市中医〔2015〕60号

绍兴市中医院关于印发进一步改善医疗

服务行动计划实施方案的通知

各科室：

经医院党政联席会议讨论决定，现将《绍兴市中医院进一步改善医疗服务行动计划实施方案》印发给你们，希各科室认真组织学习并贯彻执行。

绍兴市中医院

2015年7月8日

绍兴市中医院进一步改善医疗服务行动

计划实施方案

为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，进一步改善医疗服务，改进医疗服务流程，创新方便人民群众看病就医的措施，促进医药卫生体制改革，落实群众路线教育，不断加强医疗服务管理，提高医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受，让人民群众切实感受到医改成效，提高社会满意度，和谐医患关系，根据《绍兴市卫生计生委转发省卫计委办公室转发国家卫生计生委 国家中医药管理局关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》（绍卫计发〔2015〕58号），制定我院进一步改善医疗服务行动计划实施方案。

一、总体要求

弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的行业精神，坚持以病人为中心，以问题为导向，以改善人民群众看病就医感受为出发点，围绕人民群众看病就医反映比较突出的医疗服务问题，大力推进深化改革和改善服务，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

- 工作目标

自2015—2017年，利用3年的时间，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明显提升，人民群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，努力构建和谐医患关系。

三、组织领导

医院成立改善医疗服务行动领导小组：

组  长：毛小明

副组长：张建荣  史水红  倪晓红  官莉莉  王宇锋  沈钦荣

成  员：周忠东  沈小萍  黄小琴  郑仁来  沈文生

邵静松  陈晓文  陶建儿  李  萍  何芬琴  郦尧旺

俞辅军  王月中  孙亚玲  金国英  陈  雄  徐  华

华家莉  魏剑锋  俞科岚  王鑫卫  陈  越  沈建成

林  坚  黄伟刚  董  军  陈劲柏  凌  红

四、工作要求

（一）根据国家、省、市有关要求，从2015年起我院启动实施进一步改善医疗服务行动计划（下称“行动计划”）。此次活动为期3年，即从2015年-2017年。活动坚持以病人为中心，以问题为导向，以改善人民群众看病就医感受为出发点，围绕人民群众看病就医感受最强烈、反应最突出的医疗服务问题。要通过改造设施、优化流程、完善措施、科技支撑、突出人文、建立机制等工作举措，为群众提供更加高效、便捷、优质的医疗服务。从2015年6月起结合医院工作实际及年度工作计划，制定本院实施改善医疗服务行动计划的具体措施（由院办牵头，各职能部门配合）。

（二）加强舆论宣传和信息报送。利用各种形式大力宣传“行动计划”有关工作和取得的成绩，为活动的开展营造良好的社会舆论氛围。每月5日前将本单位上月有关工作推进及落实情况、活动中涌现的先进人物及事迹等以简报形式报送市卫生计生委医政医管处（由党办牵头，各职能部门配合）。

五、具体工作计划（见附件）

附件：

具体工作计划及责任分工

|  | 改善重点 | 要求 | 具体计划 | 完成期限 | 分管领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境 | 1、优化诊室布局 | 根据门急诊患者病种排序及其常规诊查流程，合理分布各专业诊室和医技检查室，分楼层设置挂号、缴费窗口，有效引导和分流患者。 | 1、密切关注软件使用过程中发现的程序问题，信息科及时完善诊间、自助机程序;请参与一卡通工作的银行人员、志工做好引导工作。 | 2015年 | 官莉莉 史水红 | *医务科、 门办、总务科、 财务科 |
|  |  |  | 2、按专科合理分布各门诊诊室和医技检查室，全面实施分诊叫号，完善门诊流程。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、做好分层挂号、收费工作，并安排人员进行引导和分流。 | 2017年 |  |  |
|  | 2、保持环境整洁 | 做好就诊区域环境卫生整治，加强卫生间等基础环境管理，保持干净、整洁、安全、舒适。严格落实公共场所禁烟要求。 | 1、加强卫生员培训和考核。 | 2015年 | 官莉莉 | *临床支持中心 |
|  |  |  | 2、要求卫生员加强所管区域卫生的巡查。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、要求保洁公司加强督查。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 4、临床支持中心加强考核。 | 2015年 |  |  |
|  | 3、设置醒目标识 | 就诊区域设置建筑平面图、科室分布图，指示标识清晰、明了；为危险、易燃、易爆、有毒有害物品和放射源等设置醒目的安全警示。 | 统一全院标识系统，对临时更改的需求实行即时即改。 | 2015年 | 张建荣 | *党办 |
|  | 4、提供便民设施 | 完善自助预约、挂号、查询等服务，为患者提供饮水、应急电话、轮椅、纸、笔等便民设施；完善无障碍设施，放射检查时为患者提供更衣条件和符合规范的放射防护。 | 1、开展自助预约、挂号、查询等服务。 | 2015年 | 官莉莉 倪晓红 | *门办、 放射科 |
|  |  |  | 2、完善便民设施及障碍设施，应急电话（电梯内）需保卫科配合完成。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、放射检查时，科室提供屏风遮挡，供病人换衣服；同时放射科有机房固有防护，提供铅衣等放射防护措施。 | 2015年 |  |  |
| 二、 推进预约诊疗服务，有效分流就诊患者 | 5、扩大预约比例 | 三级医院逐步增加用于预约的门诊号源，至2017年底，三级医院预约诊疗率≥50%，复诊预约率≥80%，口腔、产前检查复诊预约率≥90%。 | 1、三级医院预约诊疗率≧50% | 2017年 | 官莉莉 | *门办 |
|  |  |  | 2、复诊预约率≥80% | 2017年 |  |  |
|  |  |  | 3、口腔复诊预约率≥90% | 2017年 |  |  |
|  | 6、推进双向转诊 | 推进分级诊疗，支持双向转诊，二级以上医院为基层医疗机构预留足够的号源用于转诊。通过网络、电话、窗口、诊间、社区等多种方式、多种途径，提供预约诊疗服务，方便患者预约。实行“预约优先”，对预约患者和预约转诊患者优先安排就诊。 | 1、积极宣传双向转诊、印发宣传册 | 2015年 | 王宇锋 官莉莉 | *外联办 门办 |
|  |  |  | 2、与斗门医院组成医联体 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、双向转诊开通绿色通道 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 4、实现多种途径转诊预约 | 2015年 |  |  |
|  | 7、实现分时预约 | 全面推行分时段预约，合理安排患者就诊、检查时间，尽量缩短在医院候诊时间。至2017年底，住院患者分时段预约检查比例达到100%，门诊患者分时段预约就诊率不低于预约就诊患者的50%。 | 1、开展门诊分时段预约挂号 | 2015年 | 官莉莉 | *门办 医技科室 |
|  |  |  | 2、门诊患者分时段预约就诊率不低于预约就诊患者的50% | 2017年 |  |  |
|  |  |  | 3、合理安排工作时间，加强信息沟通，住院患者检查实行分时段预约 | 2016年 |  |  |
| 三、 合理调配诊疗资源，畅通急诊绿色通道 三、 合理调配诊疗资源，畅通急诊绿色通道 三、 合理调配诊疗资源，畅通急诊绿色通道 | 8、合理调配资源 | 根据门急诊就诊患者病种排序，科学安排各专业出诊医师数量，保证医师有足够的诊查时间。 | 1、统计室按季度分类门急诊就诊患者。 | 2016年 | 官莉莉 | *医务科 |
|  |  |  | 2、合理调整各科室出诊医师。 | 2015年 |  |  |
|  |  | 合理安排检验检查设备和人力资源，逐步缩短检查等候时间和出具检查报告时间，力争做到预约诊疗患者及时检查 | 1、（检验科）1.采血高峰期，所有采血窗口全开。2.安装电子显示屏,及时提供检测完成信息,使病人即时知晓自己报告单完成情况,缩短无效等待时间.3.所有标本均按有关要求,在一定的时间内出具报告单。 | 2015年 | 倪晓红 | *医技 科室 |
|  |  |  | 2、（B超室）开设病房预约服务，各病区与超声室开通直接网络预约，专门检查室，专门人员检查，缩短检查等候时间和及时出具检查报告。 | 2017年 6月 |  |  |
|  |  | 中医医疗机构要根据中医诊疗特点优化服务流程，缩短患者取药等候时间 | 1、门诊全部推行电子处方。 | 2016年 | 倪晓红 | *中、西 药剂科 医务科、信息科 |
|  |  |  | 2、开展全自动中药配方颗粒调配。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、与快递公司合作，尝试开展送药上门服务。 | 2017年 |  |  |
|  | 9、推行日间手术 | 医院在具备微创外科和麻醉支持的条件下，选择既往需要住院治疗的诊断明确单一、临床路径清晰、风险可控的中、小型择期手术，逐步推行日间手术，提高床位周转率，缩短住院患者等候时间。 | 1、局麻病人施行首批日间手术。 | 2015年 | 官莉莉 | *医务科 |
|  |  |  | 2、门诊预约手术病人进行第二批日间手术。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、临床路径清晰病人第三批日间手术。 | 2017年 |  |  |
|  | 10、实施急慢分治 | 三级医院逐步转诊高血压、糖尿病、心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、慢性肾病等诊断明确、病情稳定的慢性病患者，由基层医疗机构实施治疗、康复、护理、复查、随访，缓解三级医院就诊压力。合理确定基层医疗卫生机构配备使用药品数量和种类，加强二级以上医院与基层医疗卫生机构用药目录的衔接，满足患者需求。 | 1、对来院就诊慢性病患者进行分类管理。 | 2015年 | 官莉莉 王宇锋 | *医务科、外联办 |
|  |  |  | 2、建立慢性病患者健康管理档案。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、扩大化建立三级医院医联体平台，让每例慢性病患者都归口到定点服务中心进行后续治疗、康复、随访。 | 2016年 |  |  |
|  | 11、加强急诊力量 | 不推诿、拒诊急诊患者。根据急诊需求变化规律，合理调配急诊力量，在急诊量大的夏季和冬季，配备急诊加强班。落实应急救助制度，对于需要紧急救治，但无法查明身份或身份明确无力缴费的患者，要及时救治，不得以任何理由拒绝、推诿或拖延救治，防止发生突破道德底线情况。 | 1、医院出台新医疗考核体系对推诿、拒诊进行重罚。 | 2015年 | 官莉莉 | *医务科 |
|  |  |  | 2、、加强急诊科建设，重点培养急诊科人才。合理急诊排班，建立急诊帮班制度。 | 2015年 |  |  |
|  | 12、及时救治重患 | 实行急诊患者按病情轻重分级分类处置，对急性心脑血管疾病、严重创伤、急危重孕产妇、急危重老年患者、急危重儿科患者，开通绿色通道，先救治、后缴费。加强急诊与临床科室间的衔接，需住院患者及时收入院治疗。 | 1、急诊患者按疾病严重程度进行分诊治疗。 | 2017年 | 官莉莉 | *医务科 |
|  |  |  | 2、严重创伤、急危重老年患者、急危重儿科患者，开通绿色通道，先救治、后缴费。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、医院出台内科、骨伤科收治专业细化要求，对于违规收治，拒收等严加处罚。 | 2015年 |  |  |
| 四、 发挥信息技术优势，改善患者就医体验 | 13、加强信息引导 | 通过新媒体、微平台等途径告知医院就诊时段分布信息，引导患者错峰就诊。对门诊等候、预约诊疗、特殊检查、特殊治疗和手术前后的患者，通过新媒体、微平台、告知单等多种形式提供提示服务。通过诊室内记账、诊间结算、手机等移动设备支付，减少患者排队次数，缩短挂号、缴费、取药排队时间。 | 1、开通网站、智慧医院电视、微平台、自助机等途径对预约诊疗、特殊检查、特殊治疗和手术前后的患者提供提示服务，计划2016年上半年完成告知医院就诊时段分布信息。 | 2016年 6月 | 倪晓红 | *信息科 |
|  |  |  | 2、开通了诊间结算，自助结算等结算方式。 在医保等部门政策支持下探索开展手机等移动设备支付。 | 2015年 2017年 |  |  |
|  | 14、加强信息管理 | 加强医院信息化建设，通过信息化手段改善医疗服务。推行电子病历，建立互联互通的大数据信息库，提供诊疗信息、费用结算、信息查询等服务，有条件的药房推行自动化设备降低用药错误。 | 1、开通住院电子病历，计划今年完成门诊电子病历 | 2015年 | 倪晓红 | *信息科 |
|  |  |  | 2、开通大数据信息库，提供诊疗信息、费用结算、信息查询等服务。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、药房推行自动化设备根据实际情况确定 | 2017年 |  |  |
|  | 15、提供信息查询 | 在保障患者隐私的前提下，提供自助打印、手机信息、电话告知、网络查询等多种形式的检查检验结果查询服务。 | 开通在保障患者隐私的前提下，提供自助打印、手机信息、电话告知、网络查询等多种形式的检验结果查询服务。 | 2016年 | 倪晓红 | *信息科 |
| 五、改善住院服务流程，实现住院全程服务 五、改善住院服务流程，实现住院全程服务 | 16、完善入、出、转院服务流程 | 做好入、出院患者指引，入、出院事项实行门诊告知或者床边告知。做好入、出院手续办理及结算时间预约安排，减少患者等候。加强转院（科）患者的交接，及时传递患者相关信息，提供连续医疗服务，逐步实现转院（科）医疗服务无缝衔接。 | 1、完成出入院制度修订；责任护士加强出、入院指导，平时加强督查。 | 2015年 | 官莉莉 史水红 | *门办、 护理部、 财务科 |
|  |  |  | 2、开展病人入院预约工作 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、制订《出院手续办理时间安排表》并提请各病区给予配合、宣教。 | 2015年 |  |  |
|  | 17、改善住院条件 | 加强病区规范化建设与管理，严格执行探视和陪护制度，为住院患者创造安静、整洁、安全的住院环境。设立住院服务中心，为行动不便的住院患者提供陪检等服务。改善患者膳食质量，提供临床营养服务。 | 1、总务科及时维修目前部分病房的发霉墙面。 | 2015年 | 官莉莉 史水红 | *护理部、后勤办 |
|  |  |  | 2、成立陪护公司，并提供陪检服务 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、加强陪护人员培训，进一步提高服务质量。 | 2015年 |  |  |
|  | 18、开展患者随访 | 加强出院患者健康教育和重要患者随访，利用电话、电子邮件、信函和必要的面谈等多种形式开展随访。根据患者随访结果，及时改进住院服务。借鉴银行满意度测评的做法和经验，在门诊窗口或者办理出院手续时开展即时满意度评价。 | 1、成立健康教育专业组，加强宣教与督查。 | 2015年 | 官莉莉 | *医患办、护理部 |
|  |  |  | 2、对部分出院病人，特别是对病房不满意的病人进行出院回访。 | 2015年 |  |  |
| 六、 持续改进护理服务，落实优质护理要求 | 19、加强护理 力量 | 临床护理岗位护士占全院护士比例不低于95%。普通病房实际护床比不低于0.4:1，重症监护病房护患比为2.5-3:1，新生儿监护病房护患比为1.5-1.8:1。门（急）诊、手术室等部门根据门（急）诊量、治疗量、手术量等综合因素合理配置护士。 | 与人事部门积极沟通，尽快落实编制。 | 2017年 | 官莉莉 | *护理部 |
|  | 20、落实优质护理 | 继续扩大优质护理服务覆盖面，至2015年底，三级医院所有病房开展优质护理服务，二级医院中，至少80%的地市级医院和至少40%的县级医院有60%的病房开展优质护理服务。优质护理服务结合科室实际，充分体现专科特色，有条件的医院在门（急）诊、手术室、血液透析室等部门开展优质护理服务。有条件的医院为患者提供延续性护理服务。责任护士全面履行护理职责，根据所负责患者的疾病特点和生理、心理、社会需求，对患者实施身心整体护理。 | 全院所有病区及急诊、ICU、手术室开展优质护理服务。 | 2015年 | 官莉莉 | *护理部 |
|  |  |  | 落实整体护理，提供健康指导。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 达到1名责任护士平均分管8个病人 | 2017年 |  |  |
| 七、 规范诊疗行为，保障医疗安全 七、 规范诊疗行为，保障医疗安全 七、 规范诊疗行为，保障医疗安全 | 21、落实患者安全措施 | 提高患者识别准确性，有效改进医务人员之间沟通。术前标记手术部位，执行术前核查程序，确保手术部位正确、操作正确、患者正确。加强手卫生，减少医疗相关感染风险。建立相关评估制度，设置防滑、防跌倒设施，降低患者跌倒风险。 | 1、建立患者识别制度，腕带实行电纸化，建立跌倒、坠床、压疮、ADL评估制度，并有防护 | 2015年 7月 | 官莉莉 王宇锋 | *医务科、 院感科、 护理部 |
|  |  |  | 2、提高患者识别准确性，有效改进医务人员之间沟通。 | 2016年 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、术前标记手术部位，执行术前核查程序，确保手术部位正确、操作正确、患者正确。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、加强手卫生，减少医疗相关感染风险。建立相关评估制度，设置防滑、防跌倒设施，降低患者跌倒风险。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 5、完善全院各临床科室、诊疗区域的手卫生设施，为提高医护人员的手卫生依从性提供便捷条件。 | 2015年 9月 |  |  |
|  | 22、推广临床路径 | 大力推行临床路径，至2017年底，所有三级医院实行临床路径管理，三级医院50%的出院患者按照临床路径管理，提高诊疗行为透明度，实现患者明明白白就诊。 | 1、对目前开展临床路径情况进行统计分析 | 2015年 9月 | 官莉莉 | *质控办 |
|  |  |  | 2、增补各病区适合开展临床路径的常见病种 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、通过政策引导和绩效考核逐步提高入径率和出径率 | 2016年 |  |  |
|  | 23、加强合理用药 | 运用处方负面清单管理、处方点评等形式控制抗菌药物不合理应用。至2017年底前综合医院住院患者抗菌药物使用率不超过60%，抗菌药物使用强度控制在每百人天40DDDs以下，其他类别医院达到抗菌药物临床应用专项整治指标。规范激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药临床应用，加强临床使用干预，推行个体化用药，降低患者用药损害。 | 1、安装和维护合理用药监控软件。 | 2016年 | 官莉莉 王宇锋 倪晓红 | *医务科、 院感科、 药剂科 质控办 |
|  |  |  | 2、控制I类切口预防性应用抗菌药物和局部感染应用抗菌药物的品种，每周检查，按月考核点评。 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、对激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药临床应用开展专项检查，并与绩效挂钩 | 2016年 |  |  |
|  | 24、检查结果互认 | 在加强医疗质量控制的基础上，大力推进医联体内医疗机构检查、检验结果互认和同城同级医疗机构检查、检验结果互认工作。鼓励设置独立的检验、病理诊断、影像检查机构，利用远程医疗手段为基层医疗机构和就诊患者提供检查检验服务。 | 1、推进医联体发展，对医联体单位检验结果互认。 | 2015年 | 官莉莉 | *医务科 |
|  |  |  | 2、加强对检验、病理、影像科建设，成立独立诊断室。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、对医联体下级单位建立必要会诊平台。 | 2017年 |  |  |
|  | 25、诚信诊疗收费 | 在门诊大厅、住院部大厅等醒目位置公示诊疗项目、药品及价格，缴费单据的收费项目和收取金额详细、清晰，利用手机等移动设备或者其他信息化手段，为患者提供就诊项目、药品、单价、总费用等查询服务，实现明白、合理收费。逐步扩大实施单病种支付范围，降低患者费用负担。 | 1、在各科室门口张贴常用医疗收费项目，各楼层自助服务机上公示收费标准及患者消费的所有信息 | 2015年 | 倪晓红 | *核算 医保科 |
|  |  |  | 2、在门诊大厅电子显示屏上滚动和在3号楼住院部大厅上公示常用医疗收费项目 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 3、与医务科配合做好单病种付费工作。 | 2016年 |  |  |
| 八、 注重医学人文关怀，促进社工志愿服务 | 26、体现良好风貌 | 医院工作人员（包括实习、进修人员）着装整洁、规范，佩戴胸卡，易于患者识别。医务人员语言通俗易懂，态度和蔼热情，尊重患者，体现良好医德医风。 | 加强日常劳动纪律的督查，即时即改。 |  | 张建荣 | *党办、 人事科 |
|  | 27、注重心理疏导 | 加强医务人员人文教育和培训，提高沟通能力和服务意识。各项诊疗服务有爱心、耐心、责任心，及时了解患者心理需求和变化，做好宣教、解释和沟通。对手术或重症患者提供心理疏导，有效缓解患者不安情绪。实施有创诊疗操作时采取措施舒缓患者情绪。 | 1、通过医院网站、印发小册子等形式开展心理健康宣教。 | 2015年 7月 | 官莉莉 | *医务科 公共卫生 |
|  |  |  | 2、开展5种精神疾病知识培训和患者心理健康知识培训。 | 2015年 8月-10月 |  |  |
|  |  |  | 3、通过医院养生课堂开展心理健康知识宣教。 | 2015年 11月 |  |  |
|  | 28、保护患者隐私 | 执行“一室一医一患”诊查制度，在门诊诊室、治疗室、多人病房设置私密性保护设施，不在住院患者床头卡写入院诊断。 | 1、全院推开独立诊室服务。 | 2017年 | 官莉莉 史水红 | *医务科、 总务科、护理部 |
|  |  |  | 2、在门诊诊室、治疗室、多人病房设置私密性保护设施如加屏风等。 | 2016年 |  |  |
|  |  |  | 3、病房都设置床隔帘，床头早取消写入院诊断。 | 2015年 |  |  |
|  | 29、加强社工和志愿者 服务 | 加强医院社工和志愿者队伍专业化建设，逐步完善社工和志愿者服务。三级医院应积极开展社工和志愿者服务，优先为老幼残孕患者提供引路导诊、维持秩序、心理疏导、健康指导、康复陪伴等服务。充分发挥社工在医患沟通中的桥梁和纽带作用。 | 1、加强医院志工队伍建设， 完善志工服务 | 2015年 | 王宇锋 | *外联办 |
|  |  |  | 2、优先为老幼残孕患者提供引路导诊、维持秩序、健康指导等服务，充分发挥社工在医患沟通中的桥梁和纽带作用。 | 2015年 |  |  |
| 九、 妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系 九、 妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系 | 30、推进三调 解一保险 机制建设 | 公开医疗纠纷的解决途径和流程，积极引导患者依法维权，通过调解、诉讼等途径妥善解决纠纷。大力推进医疗纠纷人民调解工作，建立以医疗纠纷人民调解为主体，医疗纠纷院内调解、人民调解、司法调解与医疗责任风险分担机制相衔接的医疗纠纷处理体系。完善医疗纠纷人民调解组织保障机制，提高人民调解成功率。至2017年底，医疗纠纷人民调解工作覆盖90%以上的县。完善医疗责任保险有关制度，提高医疗责任保险覆盖面。积极建立以医疗责任保险为主、医疗风险互助金、医疗意外险等为补充的医疗责任风险分担形式，至2017年底，全国二级以上医院医疗责任保险和医疗风险互助金参保率达到90%以上。 | 1、运用医疗纠纷第三方调解机制，引导医疗纠纷通过人民调解化解矛盾，有效防止纠纷扩大升级。 | 日常工作 | 官莉莉 | *医患办 |
|  |  |  | 2、严格按照医疗纠纷人民调解有关程序和规定，积极参与调解 ，促成医患和解。按规定参加医疗责任保险。 | 日常工作 |  |  |
|  | 31、规范院内投诉管理 | 提供有效途径方便患者投诉，有统一的专门部门和专门人员负责患者投诉处理和反馈，对于患者反应强烈的问题及时处理并反馈，对于患者集中反应的问题有督促整改、持续改进。 | 1、设立医患关系办公室，建立畅通、便捷的投诉 渠道，认真落实“首诉负责制”。 | 日常工作 | 官莉莉 | *医患办 |
|  |  |  | 2、结合医院代表接访制度，做到逐件分析、逐件应对，跟踪问题处理结果。 | 日常工作 |  |  |
|  |  |  | 3、及时总结，及时反馈相关职能科室。 | 日常工作 |  |  |

注：打“*”为牵头科室。

抄送：市卫生计生委

绍兴市中医院办公室              2015年7月8日印发