关于印发《绍兴市卫生计生科技计划

项目管理暂行办法》的通知

各区（县、市）卫生计生局，市直卫生计生单位：

为进一步提升我市卫生计生行业科研实力和自主创新能力，发挥科技对卫生计生事业的支撑及引领作用，更好地满足人民群众健康需求，促进卫生计生事业可持续发展，经研究，决定从今年起，联合绍兴市科技局启动实施绍兴市卫生计生科技计划项目（以下简称市卫生计生科技项目）。现将《绍兴市卫生计生科技计划项目管理暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：《绍兴市卫生计生科技计划项目管理暂行办法）》

2015年10月26日

绍兴市卫生计生科技计划项目管理暂行办法

为加强和规范市卫生计生科技项目管理，提高项目的管理效率和实施质量，根据国家、省、市科技计划管理文件有关精神，结合实际，特制定本办法。

第一章   总则

第一条  市卫生计生科技计划项目（以下简称市卫生计生科技项目）坚持临床与预防并重、研发与转化并重，是重点支持提高卫生计生行业科研实力和自主创新能力，提升卫生计生技术水平，对提高常见病、多发病和重大疑难疾病的防治能力，对群众身心健康促进作用明显，技术先进、实际应用前景大、社会或经济效益显著的实用性、培育性、应急性和科技基础性工作研究。

第二条  市卫生计生科技项目面向全市卫生计生单位择优自主申报，鼓励中青年卫生技术人员积极申报。

第三条  市卫生计生科技项目根据我市卫生计生事业发展规划和人民群众健康需求，主要由各级财政科技、卫生事业等经费支持。

第四条  市卫生计生科技项目主要有：由卫生计生科技创新研究计划（科技创新项目）、优秀青年科技人才培养计划（青年科技项目）、卫生计生适宜技术成果转化计划（成果转化项目）等。

第五条  市卫生计生科技计划实行分级管理、明确职责、协调配合、精简高效的原则，由市直项目单位、各区（县、市）卫计局负责相关项目的过程管理。

第六条  项目管理实行合同制，明确各方的责任、权利和义务，按合同组织实施、经费管理、监督检查和项目验收。

第二章   项目立项

第七条  项目立项一般包括五个基本程序：发布指南、项目申报与受理（包括形式审查）、专家评审(评估)、项目审定和签订合同。

第八条   项目申请者应当符合以下基本条件：

（一）申请单位具有独立法人资格，须是第一申请人所在单位；

（二）在相关研究领域和专业具有一定的技术优势；

（三）具有为完成项目必备的人才条件和技术装备；

（四）具有与项目相关的研究经历和研究积累；

（五）具有完成项目所需的组织管理和协调能力。

第九条  项目申请须在规定时间内由申请单位的上级主管部门逐级统一上报，不受理个人申请。市卫生计生委或委托第三方负责受理项目申请，并进行形式审查。有以下情况之一者不予立项：

（一）不符合市卫生计生科技计划资助范围的项目；

（二）已承担厅市级及以上项目二项以上（含二项）尚未完成者；

（三）以往承担项目验收未通过者；或不按规定时间完成验收的，且未办理延期手续的。

第十条   由市卫生计生委或委托第三方组织专家对项目进行会议或书面评审；市卫生计生委根据专家评审意见，结合当年科技经费额度，确定立项项目，并下达文件，与承担单位签订合同，办理有关手续。

第三章  项目实施

第十一条   市卫生计生科技计划项目每年下达一次，实施周期一般不超过3年。

第十二条   市卫生计生科技计划由市卫生计生委（甲方）与项目承担单位（乙方）签订合同，项目承担单位的主管部门为丙方单位。有若干个单位协作的项目，由第一承担单位与市卫生计生委签订合同，第一承担单位再与协作单位签订有关协议或分合同。

（一）甲方的责任是：

1．下达科技计划及经费；

2．监督检查合同执行情况；

3．协调解决合同执行中的重大问题；

4．组织对科技计划进行验收和绩效评估。

（二）乙方的责任是：

1．按合同组织项目实施；

2．与项目协作单位签订有关协议，明确成果权属；

3．配套和管理项目经费及保证专款专用；

4．按要求报告工作进展情况及重大问题；

5．负责原始资料档案管理和保密工作；

6．提出项目验收申请并负责项目验收所需的有关材料等。

（三）丙方的责任是：

1．匹配项目有约定的研究经费；

2．督促项目负责人按合同组织项目实施，并协助甲方对项目执行情况进行抽查、评估；

3．督促项目承担单位申请专利，保护知识产权和进行科技成果登记；

4．按要求汇总、报告项目年度执行情况及有关信息报表；

5．协助甲方协调处理有关问题。

第十三条  根据市卫计委科教经费年度预算统筹安排项目经费。市级卫生计生单位承担的项目由市卫生计生委资助，一般不超过3万元，申请单位须以1:1配套；各区（县、市）卫生计生单位的项目由当地卫生计生行政部门或项目承担单位落实经费。

第十四条  项目承担单位的职能科室和财务部门要切实加强对科技计划项目经费的监督和管理，实行单独记账，专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挪用。经费由项目负责人掌握使用，用于在项目实施过程中与研究或开发直接相关活动所支付的费用。

第十五条  项目执行期间，合同内容原则上不做变更，若确需变更合同内容的，由乙方提出申请，经甲方同意后方可变更，必要时，甲方可根据专家评估意见直接进行调整。由不可抗力或其他特殊原因，不能执行合同的项目，经甲乙双方协商，由甲方做出中止或撤项的决定。

第十六条  项目实施建立年度执行情况检查报告制度，对项目执行产生重大影响的情况必须及时报告。

第四章 项目验收

第十七条  市卫生计生科技计划项目在完成计划合同任务后须进行项目验收。项目验收以项目合同文本规定的内容和指标为基本依据，对项目各项指标完成情况、经费使用的合理性和规范性、成果应用效果、经济与社会效益、知识产权等情况等做出客观公正的评价。

第十八条  项目验收一般采用会议、通讯二种形式。

会议验收是指由验收组成员采用会议形式，通过听取项目执行情况介绍、质询等程序，讨论并形成验收意见。

通讯验收是指通过函审的方式，由验收专家组组长负责，综合各专家的意见，形成验收意见。

第十九条  项目验收应成立验收专家组，由相关领域技术专家、管理专家和财务专家组成，一般不少于5人。专家对验收项目的技术内容负有保密责任。

第二十条  验收结论分为通过验收、结题和不通过验收。

第二十一条  通过验收的项目由市卫生计生委出具《绍兴市卫生计生科技计划项目验收证书》，并由绍兴市生产力促进中心进行科技成果登记。

第二十二条  市卫生计生委对项目完成情况进行通报。

第五章 考核与奖惩

第二十三条  建立项目全过程管理档案。项目承担单位、项目归口管理单位、专家、立项管理部门的相关人员要严格执行科技计划项目管理的各项规定，正确履行对项目的管理、实施、指导和监督等职能，对项目每个过程管理的责任主体建立信誉档案，追踪问效。

第二十四条  项目执行情况良好、验收合格的项目负责人，在同等条件下优先推荐申报厅市级科技计划项目。对无正当理由不进行验收的或在项目实施过程中不上报项目执行情况的、对提供验收资料或数据不真实、自筹经费未落实、经费使用弄虚作假或挪作他用而没有通过验收而终止的项目，项目负责人后三年不得承担市卫生计生科技计划项目。

对于三年内有两个项目未按时验收或未完成合同任务书目标而结题或因项目责任人调整、关键技术方案变更等因素而撤销或终止的项目，项目负责人后三年不得承担市卫生计生科技计划项目，并不予以推荐申报厅市级科技计划项目。

第六章  附  则

第二十五条  本办法由市卫生计生委负责解释。

第二十六条  本办法自下发之日起试行。