绍兴市中医院2016年“安全生产月”

和“安全生产万里行”活动方案

一、活动主题

绍兴市中医院将以“全国安全生产月”活动为契机，紧紧围绕“强化安全发展观念，提升全员安全素质。”这一活动主题，，为杭州G20峰会营造浓厚的安全氛围，根据本单位实际情况，结合近期各类安全生产要求，开展各项活动。

二、活动目的

调动全员参与安全管理的积极性，提高全员职工安全意识，从“要我安全”到“我要安全，我会安全”；建立良好的安全生产秩序，做到警钟长鸣，确保医院安全生产工作保持良好稳定发展态势。

三、指导思想

坚持和贯彻科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，大力宣传党和国家安全生产工作的法律、法规和标准，扎实有效地做好各项安全基础管理工作，重点抓好危险性较大的安全专项整治工作。紧紧围绕“强化安全发展观念，提升全员安全素质”的活动主题，开展各种安全文化活动，营造“安全生产月”活动的浓厚氛围，吸引更多的职工参与到活动中来，不断提高全体员工的安全意识和素质，掌握安全文化技能，提高安全生产管理的主动性和积极性，把抓安全、促生产的思想深入人心。

四、组织机构

成立“安全生产月”活动领导小组

组   长：毛小明  张建荣

副组长：史水红   倪晓红  官莉莉  周忠东  沈钦荣

组   员：何芬琴  沈小萍  郑仁来  黄小琴  沈文生

魏剑锋  邵静松  陶建儿  李  萍  周幼文  郦尧旺

俞辅军  王月中  王鑫卫  孙亚玲  陈  越  金国英

陈  雄  徐  华  华家莉

五、实施步骤

（一）宣传动员阶段（6月1日----6月3日）

1.医院召开安全生产月动员大会，宣布安全生产活动月正式启动。告知活动主题、内容。

2.门诊大厅及医院入口处电子屏播放安全宣传标语，各病区利用宣传窗做好安全生产月的宣传发动。

3.各科室利用科务会做好科内安全生产的宣传发动会。

（二）教育培训阶段（6月3日-----6月20日）

1.贴安全宣传标语，安全宣传画；制作安全宣传栏，营造“安全生产月”的氛围。

2.组织全院性消防安全知识培训，开展一次消防应急演练。

3.保卫科深入到临床一线进行安全知识培训，其内容主要为消防安全知识、应急预案等。

4.组织收看安全教育宣传片、警示录像、学习医院下发各类安全生产文件，发放安全宣传资料。

（三）检查整改阶段（6月21日-6月29日）

全国安全生产月活动主题是“强化安全发展观念，提升全员安全素质”，通过科室自查自纠、发动全院职工查找安全隐患、医院安全生产大检查等形式，查找在安全生产方面存在的隐患。，并将各科室所查出的隐患全部整改到位，并以书面形式上报保卫科。

六、总结阶段（6月30日）

对安全生产月活动中表现好的做法、经验、典型事例要大力的宣传，该奖励的要奖励，该罚的决不能手软，树立先进个人，发挥他们的“传帮带”作用，帮助广大职工提高安全意识和自我防护能力，形成你追我赶，人人讲安全的氛围，把安全生产工作深入持久开展下去，保障生产安全。各科室把各自安全生产活动月的总结资料、附开展活动照片报保卫科。

七、活动要求

各科主室必须高度重视，积极参与，讲究实效，通过开展安全月活动进一步激发员工参与安全管理的热情，达到“人人讲安全，个个比安全，事事保安全”的目的，确保各自管理工作高质、高效、安全顺利的实施。

绍兴市中医院

2016年5月18日