绍市中医〔2016〕44号

绍兴市中医院关于修订绍兴市中医院新技术

新项目申报及奖励管理办法的通知

各科室：

医疗技术水平是衡量医院医疗质量的重要指标，新技术新项目的开展是医院医疗工作的重要组成部分，也是提高医疗技术水平和医疗质量的重要途径。为提高我院学科技术实力、培养技术特色，现组织开展2016年新技术新项目申报工作及2015年新技术新项目奖励工作，结合我院实际情况，对我院2012年颁布的《新技术、新业务准入管理办法》进行了修订，制定本实施办法。现予印发，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2016年6月6日

绍兴市中医院新技术新项目申报

及奖励管理办法

为充分调动我院医疗技术人员参与研究与开发创新能力，进一步提升我院的整体实力，推动我院医疗科学技术发展，更好地为病人提供优质的服务，鼓励各临床和辅助科室积极开展新技术、新项目的临床应用，特制定以下新技术新项目申报及奖励办法。

一、本办法所指的新技术、新项目是指首次在我院临床工作中应用的医疗技术和开展的医疗项目，包括新的诊断和治疗方法，如新的手术方式、新的介入治疗方法、新医疗器械或器材的应用以及专门针对某种疾病进行的新的治疗方案。

二、我院对新技术、新项目的开展实行立项管理。

三、学术委员会负责对科室提交的新技术、新项目申请进行审核、评估，根据评估情况对具体项目予以不予立项、立项及转入常规技术管理。

四、申报的新技术、新项目需在我院执业机构许可证批准、登记的诊疗科目范围内，不得就原卫生部已废除或禁止使用的医疗技术提出申请。

五、新技术、新项目立项申报流程：

（一）申请开展新技术、新项目的临床、医技科室，项目负责人应具有中级或以上专业技术职称，认真填写《开展新技术或新项目申报表》（附件1），经科室讨论审核，科主任签字同意后报送医务科。

（二）在《申报表》中应就以下内容进行清晰准确的阐述：

1.综合评价：针对拟开展项目的先进性、人员设备可行性、安全性、可能出现不良反应防治措施及在国外临床应用基本情况的综述；

2.拟开展新技术、新项目的科室技术力量、人力配备和设施等和各种支撑条件；

3.适应证和禁忌证；

4.详细介绍预期目标及其评估方法，特别是针对安全、质量、疗效、经济方面的判定标准及具体评价方法；

5.技术路线：操作规范和操作流程；

6.符合病案管理规范的知情同意书。

六、新技术、新项目申报审批流程：

（一）医务科对科室申报的新技术、新项目进行初审。对申报材料齐全的项目提交学术委员会、医学伦理委员会，予以开会讨论评议，以打分方式表决，分值高于90分为通过。

（二）对于各科室所提出的新技术、新项目的申请，医务科均予书面答复审核结果。

七、新技术、新项目临床应用质量控制流程：

（一）获准在临床开展的新技术、新项目，实行科主任负责制，需严格按照申报的方案、操作流程、操作规范实施，以确保项目的顺利开展并取得预期效果。

（二）在新技术、新项目临床应用过程中，主管医师应注意履行经过审查的“知情同意”程序。

（三）新技术、新项目在临床应用过程中出现下列情况之一的，主管医师应当立即停止该项目的临床应用，并启动医疗技术风险及医疗技术损害处理预案等相应应急预案。医务处在接到科室书面报告后，根据实际情况报告学术管理委员会，由其决定是否启动新技术、新项目中止流程。

1.开展该项技术的主要专业技术人员发生变动或者主要设备、设施及其它关键辅助支持条件发生变化，不能正常临床应用的;

2.发生与该项技术直接相关的严重不良后果的；

3.发现该项技术存在医疗质量和安全隐患的；

4.发现该项技术存在伦理道德缺陷的。

八、新技术新项目实施与监督

（一）项目实施科室应严格按照项目计划进行，开展各阶段工作并完成阶段评估，阶段评估内容：运行项目的安全、质量、疗效、经济性的阶段评定、随访评价结果，并建立“新技术运行档案”。

（二）项目监督：

1.项目负责人每半年向医务科书面报告新项目实施情况：包括接受该项目的患者人数、临床疗效、经济效益和社会效益、产生的不良后果及处理措施、存在的问题及改进意见。

2.新技术新项目按计划实施后，由医务科组织验收，项目技术资料及验收材料应妥善保存，医务科应存档备案。

3.严禁各科室和个人不经申报，擅自开展临床医疗新技术新项目。未经报批擅自开展临床医疗新技术新项目者，一经发现，视情节按违反规章制度进行相应处罚，产生严重后果的，依法查处项目负责人和科室领导的责任。

九、新技术新项目奖励申报要求

（一）奖励等级与要求

1.各科室（病区）每年申报开展新技术新项目最多不超过3项。

2.根据“新技术运行档案”资料分析，凡新技术新项目开展1年时间内，手术病人达到20例以上（四类及以上手术达到10例以上），操作类技术达到30例以上，检验检查项目的开展项目达到200例以上，项目完成后经审核各项工作合格可授予相应等级奖励。授奖后次年起则该项目作为常规开展项目，不再予以奖励。未达到上述要求当年不予以奖励，次年度仍可作为新技术新项目开展，达到要求完成病例数仍可申请奖励。

一等奖：首次开展的院内项目，技术难度大，有重大推广应用价值，达到国内先进水平，填补省内空白，取得良好的社会效益和经济效益。项目完成后奖励3000元。

二等奖：首次开展的院内项目，技术难度较大，有重大推应

用广价值，达到省级先进水平，填补市内空白。取得良好的社会效益和经济效益。项目完成后奖励2000元。

三等奖：首次开展的院内项目，有一定的技术难度，有一定的创新性，达到市级先进水平，填补院内空白。取得良好的社会效益和经济效益。项目完成后奖励1000元。

（二）开展例次奖励及要求

开展新技术新项目属四类及以上手术的，每成功开展1例，奖励300元，其他类别手术或操作类技术，每成功开展1例，奖励100元。并需按照2010版《中医病历书写基本规范》要求完成病历记录，实施前签署知情同意书。未达到上述要求不予以奖励。

（三）奖金分配原则

奖金分配原则上授予主要完成者。项目负责人奖金应不低于总额的50%，其他成员奖金分配由项目负责人及申报科室根据情况确定。

（四）申报奖励流程

新技术新项目应用奖励每年末评审一次，须先由项目负责人或所在科室填写申报表格交医务科，医务科组织相关专家进行项目期末评审经会议通过，并在院内公布评审结果后给予奖励。

十、本办法自2016年6月8日起执行，原《新技术、新项目准入管理办法》废止。

附件：1.开展新技术或新项目申报表

2.开展新技术或新项目结题奖励申报表

3.开展新技术或新项目结题奖励申报附页

附件1

开展新技术或新项目申报表

| 新技术新项目名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  | 科 室 |  |  |
| 项 目 成 员 |  |  |  |  |
| 项 目 来 源 | 1、自行开发 2、引进 |  |  |  |
| 填 补 空 白 | 1、国家空白 2、省级空白 3、市级空白 4、院级空白 |  |  |  |
| 新技术新项目综合阐述：综合评价；科室技术力量、人力配备和设施等和各种支撑条件；适应证和禁忌证；详细介绍预期目标及其评估方法，特别是针对安全、质量、疗效、经济方面的判定标准及具体评价方法；技术路线（操作规范和操作流程）符合病案管理规范的知情同意书。（可附页） |  |  |  |  |
| 新技术新项目年度拟开展例数 |  |  |  |  |
| 主要承担科室负责人意见： |  |  | 医务科意见： |  |
| 医院医学伦理委员会评审意见： |  |  | 院领导意见： |  |

附件2

开展新技术或新项目结题奖励申报表

| 新技术名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 科室 |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目来源 | 1、自行开发 2、引进 |  |  |  |
| 填补空白 | 1、国家空白 2、省级空白 3、市级空白 4、院级空白 |  |  |  |
| 新技术新项目的主要内容：包括列数、临床疗效、经济效益和社会效益、产生的不良后果及处理措施、存在的问题及改进意见。 |  |  |  |  |
| 新技术新项目开展后的完成例数： |  |  |  |  |
| 病案号或门诊号：（详见附件3） |  | 医务科意见： |  |  |
| 医院医学伦理委员会评审意见： |  | 医院专家委员会评审意见： |  |  |

附件3

开展新技术或新项目结题奖励申报附页

| 新技术名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 科室 |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目来源 | 1、自行开发 2、引进 |  |  |  |
| 填补空白 | 1、国家空白 2、省级空白 3、市级空白 4、院级空白 |  |  |  |
| 新技术新项目开展后的完成例数及病案号/门诊号： |  |  |  |  |

抄送：市卫计委

绍兴市中医院办公室               2016年6月6日印发