| 绍 兴 市 卫生和计划生育委员会 文 件 |  |
| --- | --- |

绍卫计发〔2016〕57号

绍兴市卫生计生委关于印发2016年绍兴市

疾病预防控制和卫生应急工作要点的通知

各区、县（市）卫生计生局，市直开发区（新区）社事局，市直医疗卫生计生单位：

按照市卫生计生委2016年工作要点和重点工作任务要求，我委编制了《2016年绍兴市疾病预防控制和卫生应急工作要点》，并在市级层面进行了责任分解（县级任务由各地卫生计生行政部门进行分解落实），请各地各相关单位结合实际，认真贯彻执行。

绍兴市卫生计生委

2016年4月11日

2016年绍兴市疾病预防控制和卫生应急工作要点

| 工作内容 |  | 序号 | 主要任务及目标要求 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加大重大疾病防控力度 | 联防联控机制 | 1 | 进一步加强重大疾病和传染病联防联控工作，制订完善登革热、寨卡病毒病、人感染H7N9禽流感、严重精神障碍等疾病防控应急预案和部门职责，并细化考核标准；开展突发公共卫生事件应急拉练工作；修订完善各类应急预案，加强卫生应急队伍建设和应急物资装备配备，落实G20峰会环杭地区公共卫生保障各项工作。 | 委应急办 （疾控处） | 开发区社事局 市疾控中心 市精防办 |
|  |  | 2 | 召开部门公共卫生联防联控工作会议，建立“联防联控工作通报”机制，对于需要多部门联合防控的重大疾病，如艾滋病、结核病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、登革热、严重精神障碍等疾病，每年按照“疫情（疾病）情况、防控中各部门主要亮点和存在的问题、下一步需协作的防控建议”等方面进行相应的部门间书面通报。 |  |  |
|  | 艾滋病防治 | 3 | 建立完善市、县二级学校艾滋病防治机制，联合教育部门召开协商会议和学校艾滋病防治工作督导；建立疫情互通机制，每年一次将学校艾滋病疫情通报给学校；组建市级艾滋病防治专家组，开展相应培训，组织对全市艾滋病防治工作进行督导。 | 委疾控处 | 市疾控中心 相关医疗卫生 计生单位 |
|  |  | 4 | 结合全市健康促进与健康教育工作，市本级和有条件的区、县（市）探索学校艾滋病健康促进工作。进一步扩大监测检测，各级医疗机构性病就诊者HIV \ 梅毒筛查率高于80%；积极扶持培育社区组织，各区、县（市）需培育1-2个社区组织参与暗娼干预、男男性接触人群干预、感染者关怀等工作；柯桥区切实加强艾滋病综合示范区建设，以解决当地防治工作重点、难点为导向，至少开展1项探索创新项目，完善创新方案和实践。 | 市疾控中心 | 相关医疗单位 |
|  | 结核病防治 | 5 | 协助有关部门建立、健全耐多药结核病医疗保障体系，耐多药结核病门诊及住院报销比例不低于70%；进一步规范结核病尤其是耐多药肺结核治疗管理，制定下发《绍兴市耐多药肺结核病规范化诊疗项目实施方案（试行）》；组建市级耐多药肺结核病防治专家组，开展相应培训，联合相关部门对全市结核病防治工作和学校等重点场所结核病防控工作进行督查指导。 | 委疾控处 | 市疾控中心 相关医疗单位 |
|  |  | 6 | 规范诊疗路径，定点医院耐多药肺结核患者治愈率高于60%，抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率高于70%；切实加强学校、企业（工厂）等人群聚集场所结核病疫情防控工作，及时有效处置结核病疫情，力争无结核病聚集性疫情发生。 | 市疾控中心 | 定点医院 |
|  | 严重精神障碍患者管理 | 7 | 牵头做好患者救治救助政策“三区融合”工作；强化基层患者管理协作机制，开展基层政府相关工作人员精神卫生政策培训；组建市级严重精神障碍患者管理专家组，开展相应培训，协助综治办对全市严重精神障碍患者管控工作进行督查指导。 | 委疾控处 | 市精防办 |
|  |  | 8 | 精神专科医院、开设精神专科门诊的其他医院三级及以上严重精神障碍患者报告和登记率达到100%，纳入社区管理知情同意率达到65%；规范开展精防办——基层医院和基层医院、派出所、基层政府、县级相关部门和市级相关部门患者信息交换工作，及时率100%、完整率100%；各级精防办做好每季度一次的患者社区管理督导工作，各基层医疗机构规范做好在管严重精神障碍患者随访工作，危险性评估及时率达到100%；实施市直和越城区严重精神障碍规范化服务试点工作；开展患者肇事肇祸突发事件应急演练；开展基层医疗机构从事精神障碍诊疗工作的医师增加注册精神卫生专业执业范围的业务培训工作。 | 市精防办 | 市第七医院 相关医疗单位 |
|  |  | 9 | 牵头开展严重精神障碍患者排查工作，组织做好患者管控工作，落实在管病人救治救助政策，在管病人未发生伤人事件。 | 开发区社事局（综治办） | 各基层 相关单位 |
|  | 其他地方病传染病防治 | 10 | 成立市级传染病防治素养专委，有效开展传染病防治健康促进与健康教育活动；落实二级及以上医疗机构疾控工作业务指导牵头科室；市人民医院继续按要求开展SARI监测工作；各级医疗机构新发乙肝报告符合率达85%以上；承担八省（市）血防联防联控会务工作；开展血防工作督查，做好对各流行县的监测质量督导；通过2016年全市消除疟疾省级考核，探索消除后疟疾防控工作，及时有效应对输入性疟疾疫情；对综合医院的皮肤科、神经科、公卫医生和乡村医生开展麻风病防治知识全员培训，防治核心知识知晓率100%。 | 市疾控中心 市麻防中心 | 相关医疗单位 |
| 二、推进免疫规划规范实施 | 开展主动监测 | 11 | 开展辖区医疗机构AFP监测工作督查；做好麻疹风疹疫情监测，各项监测指标均达到要求；开展疑似预防接种异常反应监测工作，以县为单位AEFI报告发生率＞3 /万。 | 市疾控中心 | 相关接种单位 |
|  | 规范接种工作 | 12 | 开展全市预防接种规范管理专项活动和新一轮星级规范化预防接种门诊评审工作；开展全市卫计系统预防接种规范管理专项督查，配合有关部门做好非法经营疫苗案件查处工作。市疾控中心加强对县级疾控中心和基层接种单位的一、二类疫苗供进货、出入库和冷链等规范管理，出台相关规范性文件；策划开展4.25“走进疾控、了解疫苗、安全接种”预防接种日宣传活动；应对“开放二胎”政策实施而带来的全市接种门诊工作量增加现状，各级疾控中心要对辖区现有接种门诊设施、人员配备等开展一次系统评估，并根据评估结果做好相应准备工作。 | 委疾控处 市疾控中心 | 相关接种单位 |
|  | 做好查漏补种 | 13 | 根据疫情和防控需要开展麻疹、风疹疫苗的查漏补种活动，降低麻疹、风疹发病率，及时处置暴发疫情。 | 市疾控中心 | 相关接种单位 |
| 三、提升慢病综合防治能力 | 慢病示范区创建 | 14 | 越城区、嵊州市、新昌县启动省级慢性病综合防控示范区创建；召开全民健康生活方式行动领导小组工作会议，各区、县（市）做精做实一园（健康主题公园）一道（健康步道）一企（健康促进企业）一家（健康家庭）一社区（健康促进社区）精品建设。 | 委疾控处 | 市疾控中心 |
|  | 慢病规范化管理 | 15 | 各区、县（市）按慢性病社区规范化管理项目要求，继续开展社区慢性病管理能力等级评估工作；成立市级慢性病防治素养专委，加强医防资源整合，编印《健康绍兴 • 社区慢病随访100问》，并对社区慢病随访责任医生进行高血压、糖尿病等相关临床知识培训，提高重点慢性病的社区规范管理能力；各级医疗机构四类主要慢性病身份证号填写完整率高于95%，恶性肿瘤报告病理组织学诊断率高于65%。 | 市疾控中心 附属医院 | 相关医疗单位 |
|  | 适龄儿童窝沟封闭 | 16 | 继续开展适龄儿童窝沟封闭项目工作，按要求实施政府购买服务项目，窝沟封闭完好率高于85%；试点“基层社区卫生服务机构牵头管理、学校发动宣传、辖区医院口腔科（口腔医院）实施封闭、项目办质量控制”的模式；协助相关部门做好窝沟封闭项目工作的督查。 | 市项目办 | 相关医疗单位 |
|  | 五大防办有效运作 | 17 | 加强市级慢性病防控五大防办能力建设，强化对市本级和县级防办的督导指导能力，做到年初有计划、季度有活动、年终有督导；各区、县（市）对应成立县级慢性病防控五大防办，并开展相应活动。 | 市级五大防办 | 相关医疗 卫生单位 |
| 四、理顺五大卫生工作机制 | 职业卫生 | 18 | 市疾控中心要加强职业病诊断能力建设，不少于3人具有职业病诊断资质；市人民医院协助市疾控中心做好相关职业病诊断工作；强化重点职业病监测和职业病危害因素监测信息报告，职业健康体检机构重点职业病职业健康检查情况个案卡报告率大于95%。 | 市疾控中心 | 相关医疗单位 |
|  | 食品卫生 | 19 | 规范食品安全事故流行病学调查处置，事件原因查明率达90%以上。 | 市疾控中心 | 相关医疗单位 |
|  | 放射卫生 | 20 | 市人民医院、市妇保院、斗门镇卫生院、东湖镇卫生院、柯桥区中医院、上虞区中医院要配合市疾控中心开展医用辐射防护监测和职业性放射性疾病监测工作。 | 市疾控中心 | 相关医疗单位 |
|  | 学校卫生 | 21 | 指导家长和学生做好近视、弱视、沙眼和结膜炎、龋齿、贫血、营养不良、肥胖等常见病防治工作。 | 市疾控中心 |  |
|  | 环境卫生 | 22 | 开展公共场所健康危害因素监测工作。 | 市疾控中心 |  |
| 五、提高疾病防控工作效力 | 做好培训比武 | 23 | 开展医疗单位分管领导和公卫科长参加的公共卫生管理工作培训，进一步促进医疗机构公共卫生任务的有效落实；继续开展疾控机构35周岁以下青年业务人员第一轮第二次（慢性病和健康教育专业）岗位竞赛比武。 | 委疾控处 | 市级相关疾控机构 |
|  | 建立三个体系 | 24 | 建立“重点工作推进体系”，委疾控处（应急办）按月将重点工作任务分解到位，明确牵头单位、责任单位和配合单位，全市上下行政机关和业务机构形成合力，共同推进既定目标任务。 建立“关键指标评价体系”，根据上级考核要求和确能真实反映工作业绩、不易浮夸的工作数据，梳理出若干个易于考核的市、县、医院和基层单位四个层次的关键指标，用于评价、衡量、推进、奖惩当年度的各项公共卫生工作，关键指标动态调整、逐年完善，逐步建立起一套科学、客观、有效地评价体系。 建立“行政督导考核体系”，各疾控机构负责日常业务督促指导，委疾控处（应急办）年中组织一次公共卫生工作督导，年终重点对日常发现的业务问题、整改要求落实情况进行考核通报。 | 委疾控处 市级相关疾控机构 | 相关医疗单位 |
|  | 强化有效督导 | 25 | 切实强化业务督促指导的有效性和针对性，各级疾控机构要重点关注前次督导存在问题的整改落实情况，被督导单位要将“督导意见书”由单位相关领导签阅后存档（在督导意见书增加“督导问题整改落实情况”栏和“被督导单位领导签阅”栏）；对于二次督导仍未有效整改落实的问题（如为系统性、机制性、经常性或重要性的问题，各级疾控机构原则上要在三个月内进行再次督导），各级疾控机构要及时向同级卫生计生行政部门书面报告，卫生计生行政部门视情进行工作通报、督查或抄送卫生监督所进行执法检查。 | 市级相关疾控机构 | 市卫生监督所 相关医疗单位 |
|  | 启动信息化建设 | 26 | 探索启动镇、县、市三级公共卫生信息化建设，根据财政经费安排，加强慢性病、传染病数据实时采集、报告，提升主动防控和精准防控能力。 | 委疾控处 信息中心 | 市疾控中心 相关医疗单位 |
|  | 加强学科建设 | 27 | 继续巩固加大与安徽医科大学、武汉中科院病毒所的学科合作的频度和幅度，提升学科建设和科技成果质量。 | 市疾控中心 |  |
|  | 开展有效宣传 | 28 | 结合全市健康促进与健康教育工作，开展疾控形象和健康知识的有效宣传；建设并完善“疾病预防控制”微信公众平台，确保突发公共卫生事件健康信息4小时内发布、常规健康信息周周发布和策划性健康信息月月发布，力争年关注量有明显突破。 | 市疾控中心 |  |

备注：1.牵头单位职责：总体思考、牵头抓总、统筹推进、督促指导；

相关单位职责：主动参与、有效配合、分头推进、积极落实。

2.市级五大防办：市精神卫生工作办公室（挂靠市第七医院）、市口腔卫生指导中心（挂靠市口腔医院）、市糖尿病防治中心（挂靠市人民医院）、市肿瘤防治中心（挂靠市人民医院）、市心脑血管病防治研究中心（挂靠市疾控中心）。

3.市级疾控机构：市疾控中心、市麻风病防治中心（挂靠绍兴三院）、市心理健康指导中心（挂靠市第七医院）和市级五大防办。

| 抄送：省卫生计生委疾控处，市府办教卫处。 |  |
| --- | --- |
| 绍兴市卫生和计划生育委员会办公室 | 2016年4月11日印发 |