绍市中医〔2016〕57号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院品管圈

活动实施方案的通知

各科室：

为进一步提升医院管理水平，持续提高服务质量，推动各项工作不断取得新的进展，医院决定在全院推行“品管圈”活动。为确保活动顺利实施并取得成效，特制定本方案，现予以印发，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2016年6月27日

绍兴市中医院品管圈活动实施方案

一、活动的目的和意义

开展“品管圈”活动，是提升医院服务品质，持续改进医院质量的重要举措。通过“品管圈”活动，激发员工的工作责任性、主动性和创造性，提高其解决问题的能力，从而提高医院的整体管理和服务水平，提高患者满意度。

二、活动的内容和形式

（一）品管圈的内涵

品管圈（Quality Control Circle,缩写QCC）是由相同、相近或互补之工作场所的人们自动自发组成数人一圈的小团体（又称QC小组），围绕某一个工作主题，通过全体合作，按照一定的活动程序，来解决工作现场、管理、文化等方面所发生的问题，是一种自下而上的比较灵活的管理活动。

（二）品管圈组织及活动流程

1.组圈

（1）组织圈员  依据同一部门或工作性质相关联、同一班次的原则组成品管圈小组，每组3至12人。

（2）决定圈名圈徽  由全体圈员共同选定，选择具有一定代表意义的圈名圈徽，并报医院质控办登记。

（3）选出圈长  由圈员民主选举产生，负责执行圈内业务，并确定一名记录员，担任圈会记录工作。

圈长的职责是负责主持及召开圈会，圈员工作分配及激发圈员参与意愿，圈活动进度控制并报告活动进度，指导圈内活动记录统计；圈员的职责是参加圈会并提供个人创意及构想，配合主题提供改善意见及措施，完成圈长交办事项。

2.主题选择

重点关注护理、药剂、后勤保障和医疗品质方面的问题。

（1）各科室年度工作计划中有关业务项目。

（2）各部门中所有业务工作程序。

（3）群众或媒体反映的问题事项。

（4）创新事项及其他。

选定的主题应以品管圈活动在6个月左右能解决为原则。

3.活动流程

（1）制定活动计划  围绕确定的主题，结合工作实际，按照提出问题、分析问题、提出对策的步骤制定活动的完成计划表，并明确每一个圈员的职责和分工。

（2）目标设定  目标值应与主题一致，目标值尽量量化，不设定太多的目标值，最好是一个，最多不超过两个。目标值应从实际出发，既有挑战性，又有可行性。

（3）调查数据收集与整理  围绕选定的主题，收集需要的相关数据，并对数据进行分析整理。收集问题需要做好收集时间、收集方式、责任人等记录。

（4）原因分析  在圈会上通过对收集数据、现状资料等进

行分析，找出影响的主要因素，并根据这些因素落实各圈员负责研究、分析、提出对策，在下一次圈会时提出。

（5）对策制定  一是根据上次圈会分析的主要影响因素和各圈员实际观察、分析、研究的结果，听取每个圈员的汇报，并讨论，以集思广益的方式，吸收好的意见，形成一致认可的对策方案。如对策需涉及圈外人员，一般邀请他们来参加此次圈会，共同商量对策方法和实施进度。二是对所制定的具体对策方案进行分析，定出具体的步骤、目标、日程和负责人。

（6）对策实施及检讨  对所实施的对策，由各圈员就本身负责工作作出报告，有困难者加以分析并提出改进方案和修改计划，对前几次圈会做整体性的自主检查，尤其对数据收集、实施对策必须全盘分析并提出改善方案。

（7）效果确认  每一个对策实施的效果，通过验证后，由圈长最后总结编制成合理化建议实施绩效报告书，进行效果确认。对无效的对策需开会研讨决定取消或重新提出新的对策。

（8）活动总结  在每一期品管圈活动结束时，制定“品管圈活动成果报告书”，并经全体圈员讨论后形成。

（9）标准化  把每一期品管圈的有效对策经医院相关部门审批后，形成制度，纳入医院或科室标准化体系中。

三、活动对象

要求全院科室结合各自实际，逐步推行。

四、活动实施步骤

（一）动员培训（2016年6月）  召开动员会，开展品管圈活动的宣传、学习、培训工作。

（二）组织实施（2016年7月至2017年4月）  结合科室实际工作和品管圈活动的程序要求，于2016年7月底完成品管圈的报名和登记工作；2016年8月开始实施品管活动；2016年11月进行中期评估。

（三）评审提升（2017年5月至2017年6月）  对各科室品管圈活动成果进行评审，并组织科室之间的工作交流，巩固对品管圈活动的认识。

（四）总结表彰（2017年7月）  对一年来开展活动进行总结表彰，设立优秀奖、组织奖等奖项，颁发奖金和证书。对各科室的活动案例进行挑选并编辑成册，在全院内分享。

（五）持续推进  每年开展一次评审表彰活动。

五、活动要求

（一）加强组织领导  医院质控办、护理部共同负责品管圈活动的组织实施，负责统筹协调日常工作。各科室要高度重视，加强组织，确保活动取得实效。

（二）强化管理质量  品管圈小组的选题内容涵盖各职能部门工作的方方面面，各科室可从护理管理、医护一体化、设备物质的管理、就医环境秩序的改进、病人教育、医患沟通、流程再造等方面着手，循序渐进，从易到难，积极开展“品管圈”推广活动，让活动有内容、有重点、有措施、有实效。

（三）广泛动员参与  各科室要围绕活动要求，加强宣传引导，结合绩效考核等多渠道，协调、组织科室人员广泛参与，将品管圈推广活动与提高群众满意度相结合，为提高医疗管理水平营造良好的氛围。

（四）建立长效机制  各科室要将改善质量活动落实到工作各环节，从而加强医院管理，提高医疗服务水平，逐步形成医院服务质量管理长效机制。

绍兴市中医院办公室               2016年6月27日印发