绍兴市中医院

2017年度固定资产盘点方案

为进一步规范和加强资产管理，提高资产使用效率，确保各项资产的安全与完整。根据资产清查工作的有关制度、政策的要求，在医院领导的高度重视下，将在全院范围内认真组织开展资产盘点工作。资产盘点的工作计划如下：

一、资产盘点范围

本次资产盘点范围为全院固定资产，包括医疗设备、信息设备和总务资产（包括房屋及建筑物）。

二、资产盘点工作基准日

本次资产盘点工作基准日：2016年12月31日。

三、资产盘点计划程序

准备阶段（科室自查、台账打印、资产标签打印）：2017年2月16日至2017年2月26日；

盘点阶段（账实核对）：2017年2月27日至2017年3月12日；

清理阶段（盘点结果分析）：2017年3月13日至2017年3月17日。

四、资产盘点的组织工作

为确保资产盘点工作有序开展，本次盘点工作由资产专管员、总务科、设备科、信息科、财务审计联合组织实施。

分组一：总务科、资产专管员各一人，由总务科牵头，负责总务资产（包括房屋及建筑物）台账、资产标签打印、实物盘点、盘点结果分析；

分组二：设备科、信息科各一人，由设备科牵头，负责医疗设备、信息设备台账、资产标签打印、实物盘点、盘点结果分析；

财务审计一人，负责本次资产盘点全过程指导和监督。

资产专管员：负责本次资产盘点后结果汇总。

附件：各科室盘点计划表

2017年2月14日

附件：                                           各科室盘点计划表

| 日 期 | 总务资产（包括房屋及建筑物） |  | 医疗设备、信息设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 2017-2-27 | 二病区、三病区 | 四病区、五病区 | 四病区、五病区 | 二病区、三病区 |
| 2017-2-28 | 六病区、手术室 | 麻醉科、供应室 | 麻醉科、供应室 | 六病区、手术室 |
| 2017-3-1 | 七病区、八病区 | 中药剂科、西药剂科 | 中药剂科、西药剂科 | 七病区、八病区 |
| 2017-3-2 | 十一病区、十二病区 | 十三病区、十四病区 | 十三病区、十四病区 | 十一病区、十二病区 |
| 2017-3-3 | 血透室、ICU病区 | 病理科、急诊科 | 病理科、急诊科 | 血透室、ICU病区 |
| 2017-3-6 | 院办、党办、监察室、人事科、财务科 | 医保核算办、护理部、医促部、惠民办 | 医保核算办、护理部、医促部、惠民办 | 院办、党办、监察室、人事科、财务科 |
| 2017-3-7 | 皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、中内科、针灸科 | 推拿科、儿妇科、门诊办（住院接待室）、挂号室（注册室） | 推拿科、儿妇科、门诊办（住院接待室）、挂号室（注册室） | 皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、中内科、针灸科 |
| 2017-3-8 | 信息科、科教科、医务（质控）、检验科 | 院感科、公卫科、特检科、功能科、放射科 | 院感科、公卫科、特检科、功能科、放射科 | 信息科、科教科、医务（质控）、检验科 |
| 2017-3-9 | 设备科、保卫科、制剂室 | 总务科、膳食科、临床支持中心 | 总务科、膳食科、临床支持中心 | 设备科、保卫科、制剂室 |
| 2017-3-10 | 北海门诊部 | 其他科室 | 其他科室 | 北海门诊部 |