绍兴市中医院

2017年绍兴市“两会”医疗保障工作方案

2017年绍兴市“两会”将于4月8日－14日在绍兴市区举行。根据绍兴市卫计委《2017年绍兴市“两会”医疗保障实施方案》要求，医院特制定本医疗保障工作方案。

一、工作目标

通过本工作方案的实施，健全医疗保障队伍，落实医疗救治工作，做好“两会”参会人员入住酒店驻点医疗保障服务，及时应对突发事件的紧急医疗救援，提供优质的医疗服务并确保医疗安全。

二、组织领导

医院成立“两会”医疗保障相应工作小组，负责会议期间突发医疗救治和医疗保障服务等工作。

1.成立医疗救治工作组

医院成立“两会”医疗保障工作医疗工作组（见附件1）。医疗救治工作组的具体职责是落实上级指示和工作要求，有效整合医院的医疗资源，并进行统一调配；组织专家会诊，指派专家对突发事件中危重病人进行抢救；及时掌握医院突发事件救治信息，并提出相关工作要求等。

2.成立应急医疗救治专家组

医院成立“两会”医疗保障工作应急医疗救治专家小组（见附件2）。专家组成员由外科、ICU、中医、影像、检验、护理等方面的专家组成。其职责是在医疗救治工作组的统一调配下，具体负责突发事件患者的诊断提供指导、帮助和技术支持，并制定相关技术方案。

三、工作职责

根据“两会”工作安排，加强驻点医务人员对突发事件的医疗救治，配备常用医疗用品、做好国家大酒店驻点委员代表的医疗保障工作，在发生突发事件时，及时启动定点后备医院工作、开展应急医疗救治工作。

四、工作要求

（一）定点后备医院

我院作为“两会”医疗救治定点后备医院，加强领导，充分准备相关物资，成立相应医疗救治工作组、医疗救治专家小组，加强急救急诊工作及急诊值班力量，落实首诊负责制，确保医院绿色通道通畅，做好院内待命准备。在发生突发事件时，在医疗救治工作组的指挥下，承担医疗救治任务，并及时上报救治信息。

（二）驻点保障

我院俞梅主任医师和何银银主治医师负责绍兴国际大酒店驻点医疗保障工作，同时配备急救药品、必要的抢救器械、常用药（物）品等。

具体工作要求：遵守工作纪律，准时到岗，在驻点提供24小时医疗保障，严禁脱岗；上岗服务期间，必须身着工作服，佩带工作证，文明礼貌；同时在驻点房间门口张贴“医务室”标识及医生手机电话，保持24小时通讯畅通。如遇紧急情况，请立即报告并及时处理。

（三）建立信息日报制度

驻点医师将每天医疗保障的相关情况于下午4点前报绍兴市医政医管处张瑛瑛副处长（联系电话：85080576，13626888471。），重大突发事件及时上报。

附件1：绍兴市中医院“两会”医疗保障医疗救治工作组

2：绍兴市中医院“两会”医疗保障应急医疗救治专家组

3：驻点保障医疗应急处置流程

绍兴市中医院

2017年4月7日

附件1.

绍兴市中医院“两会”医疗保障

医疗救治工作组

组  长：毛小明    院长

副组长：张建荣    书记

官莉莉    副院长

倪晓红    副院长

史水红    副院长

周忠东    院长助理

秘  书：沈文生    医务科长

成  员：何芬琴    院办主任

邵静松    质控科长

陈海青    公共卫生科长

郦尧旺    院感科长

周幼文    护理部副主任

李  萍    门诊部主任

附件2.

绍兴市中医院“两会”医疗保障

医疗救治专家组

组  长：官莉莉    主任医师

副组长：沈文生    主任医师

成  员：潘利平    ICU主任医师

张锦华    急诊科主任中医师

张建宇    外科科主任

王风永    神经外科主任医师

胡关彪    骨科主任医师

林  坚    医学影像科主任医师

任志伟    麻醉科副主任医师

阮淑珍    院感科副主任护师

柳  佳    大内科主管护师

沈建成    检验科主任技师

附件3

驻点保障医疗应急处置流程

与会代表医疗需求

驻点医生现场评估，紧急处理

好转

驻点医生无法现场处理

未好转

驻点酒店

1.继续现场施救；

2.紧急拨打120，说明情况；

3.与市人民医院进行联系，说明情况（医务处：袁敏，18857505050；急诊科：丁国娟，13857518058）；

4.上报市卫计委（联系人：张瑛瑛，13626888471）；

120指挥中心接报后，迅速派出就近急救分站车辆进行急救，转送至定点医院；

人民医院急诊开通绿色通道，做好接诊准备（急诊科负责）；启动院内应急救治流程，组织专家会诊救治（医务处负责）。

市卫计委根据情况，研判是否需要启动应急方案。