绍市中医〔2017〕39号

- 绍兴市中医院关于下发医联体（双下沉）

建设实施方案的通知

各科室：

为深化落实医改工作任务，切实完成上级部署的“双下沉、两提升”工作要求，有效推进我院的医联体建设和对口帮扶工作，经研究，制定了《绍兴市中医院医联体（双下沉）建设实施方案》，请各科室按照实施方案，细化工作措施，扎实开展相关工作。

绍兴市中医院

2017年5月15日

- 绍兴市中医院医联体（双下沉）建设

- 实施方案

为全面贯彻落实国家医改精神，按照市委、市政府的相关部署和全市卫生计生工作要点，执行好《绍兴市卫生计生委关于印发进一步推进全市医疗联合体建设实施方案的通知》（绍卫计发〔2015〕57号）和《绍兴市卫生计生委关于印发全市加快推进城市优质医疗资源下沉暨建立市县医疗联合体实施方案的通知》精神（绍卫计发〔2015〕168号），继续深化公立医院改革与基层卫生综合改革，深入推进“双下沉、两提升”工作，构建基层首诊、分级诊疗、双向转诊的医疗新秩序，现结合我院实际，制定本实施方案。

一、工作目标

紧紧围绕卫生计生工作要点，以3到5年为一个建设周期，明确各成员单位目标任务内容，签订协议，因地制宜开展实效性建设。通过实施医联体（双下沉）工作，充分发挥绍兴市中医院在全市中医药卫生服务体系中的领头作用，扩大医院影响，促进医院优质资源下沉，帮助基层医院提高医疗水平和管理水平并持续改进，提升学科建设和服务能力，满足当地人民群众对优质医疗服务的需求。

二、建设方向

（一）学科帮扶

利用省市级及院级重点学科团队、中医特色传统学科诊疗团队，与基层医院和帮扶对象建立以学科建设为纽带，团队同步同质化发展为目标的核心技术和业务能力提升愿景。通过专家坐诊、协同查房、手术示教、学术讲座等形式到基层医院指导帮助做好基层医院的专业人才梯队建设，使基层医院和帮扶对象在中医药服务能力、急救能力和应对灾害与突发公共卫生事件能力明显提升。

（二）管理延伸

利用三级医院管理体系健全、管理制度完善、管理理念先进的优势，结合双方医院的实际，针对基层医院薄弱环节，帮助其建立和完善各项管理制度，执行院科两级医疗质量安全管理，改进组织评价体系。通过选派素质好、业务精的管理人员到基层医院，进行管理交流培训，逐步将基层医院发展重心从业务增长转移到积极拓展服务范围和领域，提升内涵、持续活力的发展轨道上来。

（三）科教对接

利用三级医院科研和教学氛围深厚，基础平台扎实的优势，结合总院科研能力提升工程的实施进度，借鉴名中医工作室、流派传承工作室和各级重点学科创建的有效经验，将中医药大学附属医院师资力量、住院医师规范化培训基地和适宜技术推广基地的资源与基层帮扶医院对接，相互邀请医务人员共同参加相关医、教、研等活动，共同申报并开展课题研究、帮助申办举办各

级继续教学项目等。

（四）资源共享

利用三级医院医技检查设备齐全、读片分析等环节人员专业细化的优势，向下级医院开放检查资源；利用设施完善、流程设计科学的消毒供应中心帮助基层医院进行手术器械消毒处理；总院各级专家门诊号源各成员单位可共享，通过门诊转诊简化预约挂号流程。

三、具体实施

（一）完善组织，构建体系

1.成立医院医联体（双下沉）建设领导小组：

组  长：毛小明

副组长：张建荣  史水红  倪晓红  官莉莉  沈钦荣

周忠东（执行）

成  员：何芬琴  黄小琴  沈文生  周幼文  孙亚玲

俞科岚

2.成立医院医联体（双下沉）工作协调小组：

组  长：周忠东

成  员：何芬琴  沈小萍  黄小琴  郑仁来  沈文生

魏剑锋  邵静松  陈晓文  陶建儿  李  萍  郦尧旺  陈海青

俞科岚  周幼文  孙亚玲  陈  越  金国英  陈  雄  王月中

王鑫卫  徐  华  华家莉

下设医联体建设工作办公室（由外联健教办兼），办公室主

任俞科岚，具体负责医联体日常工作的组织协调及信息联络工作。

（二）建立机制，稳步推进

1.建立定期工作沟通机制

医院医联体（双下沉）协作单位间建立微信工作群，定期召开由工作协调小组成员、资源下沉重点科室以及基层医院对接科室联络人参加的工作沟通会议（一般一季度一次），细化双方合作具体内容及对接项目实施流程，及时沟通并处理合作过程中遇到的问题，通报前期合作取得成绩（转诊数据、工作量等），重大问题提交医联体（双下沉）建设领导小组决定。由外联办牵头、院办室协助实施。

2.建立定期质量检查机制

利用医务、质控、院感、护理等职能科室在质控管理上的管理经验和在市级质控中心的专家资源，结合年度、半年度省、市级相关质控中心检查要求，根据基层的实际需求开展医疗质量与医疗安全的检查指导（一般每年一次），帮助并接受基层医院相关科室的业务管理能力提升及管理干部挂职锻炼，逐步使总院与医联体成员重点扶持科室质量和服务同质化。由质控办牵头，医务科、院感科、护理部负责实施。

3.建立完善双向转诊机制

梳理上下级医院间双向转诊流程，优化上转住院接诊途径，

行政工作时间和急诊时间分别确定联络人员，实行动态监测，全

程服务；简化基层门诊上转预约挂号的流程，开放专家门诊的号源；明确免收病人接车费用、驾驶员下接病人补贴标准和下级医院医生上转住院病人入住的奖励标准。由外联办牵头，医务科、护理部、门办协助实施。

4.建立学科（1+X）重点精准扶持机制

根据基层医院的业务特色及发展需求，采用缺啥补啥的精准扶持机制。每年每个基层医院至少确定一个重点需要扶持科室，今后视帮扶对象发展需求逐步增加科室（即1+X）,总院重点科室与成员单位形成一对一的对接关系，并明确联络人（或以师带徒形式）。将各科室参与业务对接并下派业务骨干、定期按要求完成对口帮扶和资源下沉工作作为指令性任务进行落实。由医务科牵头实施。

5.建立科教与适宜技术资源共享机制

双方在科研教学、适宜技术推广等领域有效利用现有资源，在申报科研课题、申办继续教育项目、承办适宜技术推广时资源共享，共同合作。免费接收基层管理或医护人员进修学习，帮助基层医院举办学术会议或讲座，不定期为乡镇卫生院的卫生技术人员进行专业理论知识和技能培训。由科教科牵头，人事科、护理部、医务科协助实施。

6.建立特检影像绿色通道机制

实行CT、MR、彩超等资源共享，简化流程，方便基层患者能及时得到高端诊疗设备的检查确诊。通过基层医生直接开具检查申请单并帮助患者先行预约，患者到院后直接付款即可接受检查；探索建设远程医学影像会诊系统，在医联体（协作单位）内构成“医疗网络”，在医联体内扩大检查检验结果互认范围，减少重复检查检验。由医务科牵头，财务、信息、医技科室负责实施。

7.建立医院文化共建挖掘机制

各方借助医联体这一共有载体，运用各自新旧媒体的宣传平台，以名医介绍、学科介绍、新技术新项目介绍、学术活动及医院文体活动宣传为形式，突出总院的品牌宣传，强化中医文化氛围，并将资源下沉、方便就诊的惠民政策让社会知晓。同时利用市中医药文化研究所的平台及品牌，共同挖掘传承中医文化，为越医文化的传承创新共建共促。由党办牵头，各重点学科配合实施。

8.建立工作考核及经费保障机制

各科室按照指令性工作要求完成下派任务，外联办根据下派对接计划制订排班表，并对下派人员的出勤情况和工作质量进行考核。明确下派专家劳务费由基层医院承担，标准按照：正高专家査房、门诊250元／次；副高专家查房、门诊200元／次；学术讲座按绍市财行〔2014〕65）号文件规定标准支付，各级专家査房、门诊、会诊等工作，每次以半天为计算单位。另由医院统一对下派专家实行100元／次交通补贴。援外省（国）项目的考核、补贴按有关规定执行。由外联办牵头统计汇总，财务科、人事科配合实施。

附件：2017年医联体（双下沉）建设工作计划清单

附件

2017年医联体（双下沉）建设工作计划清单

|  | 序号 | 主要工作计划及目标要求 | 完成 时间 | 牵头 科室 | 配合科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩大范围 | 1 | 与越城区卫计局下属社区卫生服务中心（陶堰、府山、蕺山、富盛、北海和稽山）建立医联体（协作单位）合作关系。 | 4月底 | 外联办 | 院办、党办、医务、科教、护理等 |
|  | 2 | 拟与一家县级中医院建立医联体（对口帮扶）合作关系。 | 年底 | 外联办 | 院办、党办、人事、医务、科教、护理、信息等 |
|  | 3 | 继续深入推进与新昌中医院、斗门卫生院的医联体合作。 | 全年 | 外联办 | 院办、党办、医务、科教、护理等 |
| 完善管理 完善管理 | 4 | 调整完善医院医联体（双下沉）建设工作领导小组和医联体（双下沉）工作协调小组等组织架构、制订实施方案。 | 6月底 | 外联办 | 院办 |
|  | 5 | 将“各科室切实落实医联体各项工作任务”列入到医院指令性工作考核任务中。 | 4月底 | 外联办 | 院办、医务 |
|  | 6 | 进一步明确：下沉医生的工作质量考核及补贴政策。 | 6月底 | 外联办 | 医务、财务、人事 |
|  | 7 | 梳理上下级医院间双向转诊流程，优化上转接诊途径，行政工作时间和急诊时间分别确定联络人员；明确免收病人接车费用、驾驶员下接病人补贴标准和下级医院医生上转住院病人入住的奖励标准。优化简化特检、影像的预约、付款流程，方便检查。 | 5月底 | 外联办 | 院办、医务、护理、总务、财务、门办、 医技科室 |
|  | 8 | 每季度召开一次医联体（双下沉）建设工作沟通协调会（5月底召开第一次会议）。 | 全年 | 外联办 | 院办 |
| 深入推进 深入推进 | 9 | 四大市级中医质控中心（医疗、院感、护理、中药）帮助乙方相关科室干部管理能力的提升。根据对方的实际需求开展医疗质量与医疗安全的检查指导（每年一次）。 | 全年 | 质控办 | 医务、院感、护理、中药 |
|  | 10 | 接收各医联体（协作单位）医务人员免费进修学习三个月（2名/家）；帮助下级医院举办学术会议或讲座（每年4次），推广适宜技术（可由一家集中承办，其他单位共同参与）。 | 全年 | 科教 | 医务、护理、 外联、院感 |
|  | 11 | 统筹安排晋升前下乡人员（定单位、定时间、定专业），做好服务跟踪。 | 全年 | 人事 | 外联办 |
|  | 12 | 下派专家团队与帮扶科室的实际对接（人员落实、时间落实）：下级医院做好对接科室医生团队的介绍（院内及相关场合），外联办联系确定好下派专家，提供相关资料。 | 5月底 | 外联办 | 医务及对接下派 科室 |
|  | 13 | 加强与各医联体（协作单位）的联系，强化本院医疗团队有效宣传，提高下级医院门诊预约转诊和住院转诊的数量（动态监控）。 | 全年 | 外联办 | 党办 |
|  | 14 | 医技科室大型仪器设备资源和门诊专家号源共享（灵活处理预约、优先提供服务）。 | 全年 | 医务 | 门办、医技科室 |
|  | 15 | 消毒供应中心代为消毒服务（另订收费协议）。 | 5月底 | 护理 | 财务、供应室 |
|  | 16 | 与对口帮扶医院间开通远程医疗会诊。 | 6月底 | 信息科 | 医务 |

抄送：绍兴市卫生和计划生育委员会

绍兴市中医院办公室              2017年5月15日印发