绍市中医〔2017〕87号

绍兴市中医院关于印发中国绍兴国际马拉松赛医疗保障及应急救援工作方案的通知

各科室：

中国绍兴国际马拉松赛将与11月11日在我市举行。为全力以赴做好绍兴国际马拉松赛医疗保障工作和突发事件应急医疗救援工作，根据绍兴市卫生计生委《中国绍兴上国际马拉松赛现场医疗保障及应急响应实施方案》文件精神，结合我院实际，制定《中国绍兴国际马拉松赛医疗保障及应急救援工作方案》。请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2017年10月30日

中国绍兴国际马拉松赛医疗保障

及应急救援工作方案

一、工作目标

通过本工作方案的实施，以“科学应对、反应快捷、处置有力、无缝对接、诊疗规范”为原则，健全医疗保障队伍，落实医疗救治工作，全力以赴做好赛事医疗保障工作和突发事件应急医疗救援工作，及时应对突发事件的紧急医疗救援，提供优质的医疗服务并确保医疗安全。

二、赛事基本情况

（一）项目设置

全程马拉松(42.195公里)、半程马拉松(21.0975公里)、迷你马拉松(6.5公里)。

（二）比赛线路

全程马拉松路线：奥体中心（起点）→解放大道→二环北路→迪荡湖路→迪荡湖内环路→梅龙湖路→胜利东路→中兴路→横穿鲁迅故里→解放路→府横街→进入府山公园东门—横穿府山公园→府山南门出→偏门直街→横穿西园→环城西路→霞西路→越西路→凤林西路→云集路→湖东路→群贤路→金柯桥大道折返→群贤路→解放大道→奥体中心（终点）。

半程马拉松路线：奥体中心（起点）→解放大道→二环北路→迪荡湖路→迪荡湖内环路→梅龙湖路→胜利东路→中兴路→横穿鲁迅故里→解放路→府横街→进入府山公园东门→横穿府山公园→府山南门出→偏门直街→横穿西园→环城西路→霞西路→越西路→凤林西路折返→洋江西路→奥体中心（终点）。

迷你马拉松路线：奥体中心（起点）→解放大道→二环北路→迪荡湖路→迪荡湖内环路（左转到达终点）。

（三）赛事规模

15000人，其中，全程马拉松5000人、半程马拉松4000人、迷你马拉松6000人。

三、组织领导

我院作为“马拉松”医疗救治定点医院，加强领导，充分准备相关物资，成立相应中国绍兴国际马拉松赛医疗保障及应急救援领导小组、应急救治小分队、医疗救治专家组，加强急救急诊工作及急诊值班力量，落实首诊负责制，确保医院绿色通道通畅，预留部分床位，做好院内待命准备，确保及时应对突发事件。在发生突发事件时，立即启动院内医疗应急救治工作预案，急诊开通绿色通道做好病人交接；应急医疗小分队现场待命，全力开展医疗救治。医疗救治专家组负责做好急危重症和疑难病症的会诊和抢救工作。

赛事当天除承担赛道现场医疗保障任务的人员外，医院全体工作人员均在院内待命，一律不得请假外出，以应对突发事件发生。

（一）成立医疗救治领导小组

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作医疗救治领导小组。

组  长：毛小明

副组长：张建荣  官莉莉  倪晓红  史水红  周忠东

成  员：沈文生  陈晓文  邵静松  何芬琴  陈海青

郦尧旺  周幼文  李  萍  王月中  陈劲柏

具体职责:受现场指挥部统一协调，院内开辟绿色通道，预留部分床位，组建医疗救治小分队和救治专家组，承担危急重症伤员的院内医疗救治工作。

（二）成立院级医疗应急救治专家组

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作院级医疗应急救治专家小组。

组  长：官莉莉

副组长：邵静松  周幼文  李  萍

成  员：张锦华  蔡晓霞  潘利平  何月利  丁积勇

胡关彪  景成伟  凌义龙  王晋钟  张建宇  朱大明  任志伟

刘兆龙  李慧娇  殷素萍  沈建成  娄坚江  黄伟刚  裘慈芳

蒋廷宠

具体职责:在医疗救治领导组的统一调配下，具体负责突发事件患者的诊断提供指导、帮助和技术支持，并制定相关技术诊疗方案。

（三）成立医疗应急救治小分队

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作医疗应急救治小分队。

1.应急救治第一小分队

组  长：胡关彪

副组长：张建宇

成  员：吴智敏  韦金忠  何建明  陈子建  曹  英

周志水  李  红  沈晓青  王芳英  王国松  沈  颖  王鑫卫

徐  华

2.应急救治第二小分队

组  长：丁积勇

副组长：朱大明

成  员：陈建德  吴  明  张澍漾  丁  锋  俞亚红

朱敏杰  胡  琴  赵平山  王永朝  王祖高

检验科人员：待命迎检“危急值”管理

具体职责：在突发事件应急救援中对危重患者进行抢救诊治工作。

（四）成立赛道应急救援队

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作赛道应急救援队。到岗时间：11月11日早上5点前。

成  员：孟永久  王亚平  魏平洋  董  珍  赵雄碧

具体职责：主要负责在赛道上来回骑行巡视，及时发现赛道上的突发医疗方面的情况，第一时间对伤病员开展及时处置，负责对伤病员位置及病情的及时报告，紧急情况下第一时间进行CPR或AED操作，为挽救生命争取时间。

（五）成立赛道固定医疗站

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作赛道第八医疗站、第九医疗站。要求到岗时间：11月11日早上5点前。承担二级、三级救援；发现一级救援事故立即呼叫现场指挥部，并第一时间实施现场急救。固定医疗站点的药品清单（详见附件1）。固定医疗站医疗耗材、器械清单（详见附件2）

1.第八医疗站  7km（迪荡湖路内环路西侧桥旁靠北）

负责人：沈文生

医  生：葛剑洪  刘俊琼

护  士：姜文芳  周燕飞

志愿者：陆超锋  王  晨

2.第九医疗站  8.5km（世贸广场对面隧道、十字路口）

负责人：何芬琴

医  生：谢  峰  罗  曼

护  士：朱盈盈  傅莉莉

志愿者：肖  功  刘岚青

具体职责：

（1）负责人：主要负责召集本站医疗队员按规定时间到岗，点名后按规定上报现场指挥部到岗情况；负责随时与附近救护车、第一反应救援组、志愿者保持联系，一旦收到伤情信息，及时根据站点人员分工全面组织、协调现场医疗救治工作，指导医护人员按医疗常规诊治伤患，但不参与具体救治；负责与救护车团队做好病人交接；紧急情况第一时间报送现场指挥部。

（2）医生：负责观察响应站点场上运动员，及时发现潜在风险；服从站点负责人指挥，按工作流程开展现场医疗救治工作；负责救治伤病员记录和统计，填写《医疗救治患者登记表》（附件1）;协助做好现场秩序维护引导工作；为运动员喷好得快、云南白药等喷雾和冰块的提供。

（3）护士：服从各自站点负责人指挥，按工作流程开展现场医疗救治工作，熟练账务医疗急救护理知识和技术，有效完成医疗急救护理任务。一名护士负责赛事对运动员的观察，协助医师对伤患者进行救治；一名护士专职负责本站点急救设备、药品、耗材的保管、清点以及本站医疗垃圾的处理工作（现场产生的医疗垃圾待会医院集中处理）。

（4）志愿者：发现情况，根据救援等级，立即报告所在近邻救援力量，协助做好救援工作。负责救治伤病员记录和统计，填写《医疗救治患者登记表》（附件4）;协助做好现场秩序维护引导工作；为运动员喷好得快、云南白药等喷雾和冰块的提供。

各固定医疗站在相应赛道关门时间到达之后，继续原地执行保障任务，待组委会收容车驶离之后，结束本站点保障任务，及时清点剩余药品耗材，并填写药品耗材回收清单。经现场指挥部同意后，有序撤离。

（六）成立急救车医疗点

医院成立中国绍兴国际马拉松赛医疗保障工作急救车医疗保障队。要求到岗时间：11月11日早上5点前。急救车转运伤员一般按就近原则转运至定点医院，特殊情况报现场指挥部，并听从安排。5-10公里赛道（迪荡湖区域、胜利路、中兴路等）及迷你终点区域转送的定点医院是市人民医院、市中医院。救护车医疗设备耗材配置清单（详见附件4）;救护车药品配置清单（详见附件5）。

8号救护车（浙D310MQ），定位：7.5km，梅龙湖隧道入口处。

医  生：王  丽

护  士：陈郦萍

驾驶员：陈富康

转运路线（一二级救援）：1.环湖路往东-二环北路越东路口—二环北路-中兴路-人民医院2.梅龙湖隧道入口-环湖路-迪荡湖路-二环北路-市人民医院；转运路线（三级救援）：1.梅龙湖隧道入口—穿隧道—梅龙湖支路-右转梅龙湖支路连接线—右转西施山路—五云北路—胜利东路—梅龙湖路—云东路—环城东路—人民路-绍兴市中医院；2.环湖路往东—二环北路越东路口-大帝山立交桥—云东路—环城东路—人民路-市中医院。3.梅龙湖隧道入口—梅龙湖路支路—梅龙湖路—惠利街—范蠡路—西施山路—中心北路—人民医院；转运路线（临时停机坪）（应急）：1.环湖路往东—二环北路越东路口—二环北路—中兴路—人民医院临时停机坪；2. 梅龙湖隧道入口—环湖路—迪荡湖路—二环北路—市人民医院。

14号救护车（浙DJS902诸暨监护车辆)，定位：15.8km（环城西路霞西路西北角辕门桥上）15.8km，霞西路辕门新村入口果蔬批发市场对面。

医  生：丁  锋

护  士：尉红萍

驾驶员：阮卫国

转运路线（一二级救援）：霞西路-环城西路北延线—二环北路—人民医院；转运路线（三级救援）：走非机动车道、辅道，霞西路—环城西路北延线—二环北路—人民医院;转运路线（临时停机坪）（应急）:转运路线（临时停机坪）（应急）：霞西路—环城西路北延线—二环北路—人民医院临时停机坪。

23号救护车（浙D163JD  诸暨），定位：半程20km处越西路洋江路口东南侧。

医  生：谢  铭

护  士：朱丽红

驾驶员：周兴忠

转运路线（一二级救援）：洋江路—解放大道—二环北路南侧辅道—人民医院；转运路线（三级救援）：洋江路—解放大道—凤林路—曲屯路—二环北路南侧辅道—人民医院；转运路线（临时停机坪）（应急）：洋江路-解放大道—左转—奥体中心北门—奥体中心临时停机坪。

具体职责：

（1）救护车医护人员：保持通讯通畅，坚决服从现场指挥部的指挥；转运伤员时与现场其他医护人员做好患者交接；按院前急救工作常规对病人进行救治；轻症伤病员根据转运方案送往就近定点医院，重伤员或危重伤员根据现场指挥部指令送至具备相应救治能力的定点医院；保持与现场指挥部及120调度中心联系，报告行程，以便现场指挥部及时通知收治医院做好急救准备或协调交警疏导交通；患者送达后返回原地继续待命。

（2）救护车驾驶员：严格遵守交通法规，保证行车安全，赛道行驶注意避让运动员；提前熟悉赛道及各定点医院转运路线；服从领导，认真执行院前急救规章制度和工作流程；熟练掌握驾驶技术及相关医疗急救知识，协助医师、护士完成伤患者转运任务；负责急救车保养、消毒、保洁，保证车辆整洁并正常运行。

（3）救护车视情况随运动员往前移动，最后确保救护车向全程终点移动。

相邻医疗站撤离之后，原地等待现场指挥部统一调度，未经允许不得擅自撤离。

四、赛事当天现场保障（11月11日）

（一）准时到岗：根据赛事保障要求，所有人员需要在早上5点之前到达指定位置；医疗站按照规定标准摆放和布置；急救车停放在指定位置。各医疗站、急救点、各小组按照各自职责，由负责人清点人员、物资和设备，检查通信设施，确认后向各单元总负责人报告。各单元总负责人于5:10前将到岗情况报现场指挥部。督查组负责对各单元人员到岗到位情况进行督查和抽查。现场指挥部队于5:20左右对各单元人员进行再次点名。（投放及时间需要与厦门文广和公安对接，细化各单元的到达方式和时间）

（二）随时待命：所有人员到岗到位以后，必须在各自指定岗位待命。随运动员陆续进入管辖地段时后，随时观察周边情况，发现异常及时处理；各医疗站、急救点等每半小时向信息组报告一次情况，紧急情况第一时间报告。

（三）赛道救援：比赛开始后，医疗保障人员必须严密观察赛道情况，及时发现突发情况，第一时间实施救援。原则上，赛道志愿者在初步判断伤情的同时，第一时间呼叫临近医务人员、或赛道第一反应救援者，并做好现场秩序引导维护；附近医务人员或赛道第一反应救援人员从看到或听到呼救开始，于1分钟内到达，按照“紧急医疗救治应急响应”（详见下文）要求，按照分类救治原则进行救治。

（四）信息畅通：所有赛道通讯工具持有人必须规范使用通讯工具（详见下文），不得传播与救治无关的信息，所有的赛道信息必须及时准确向现场指挥部报送。未经现场指挥部允许，现场医疗保障的人员不得向媒体发布任何救治信息，不得通过网络途径将突发事件救治信息、图片发送至微信等社交媒体。突发事件发生时，由信息组负责做好文字组织并协同宣传部门做好舆情引导工作。

（五）对讲机使用语言规范

1.医疗站向现场指挥部报告：

现场指挥部，我是X公里X号医疗站，我们已经到达，报告完毕；

现场指挥部，我是X公里X号医疗站，我站有病人需要转送医院，请派救护车。完毕；

现场指挥部，我是X公里X号医疗站，X号救护车转送我站病人去X医院，报告完毕；

现场指挥部，我是X公里X号医疗站，比赛结束，是否撤离，请指示，完毕。

2.救护车向现场指挥部报告：

现场指挥部，我是X公里X号救护车，已经到达，报告完毕；

现场指挥部，我是X公里X号救护车，指令已收到，立即出发抢救病人，完毕；

现场指挥部，我是X公里X号救护车，病人已经上车，立即送往X医院，报告完毕；

现场指挥部，我是X公里X号救护车，病人已经送到医院，请指示，完毕；

现场指挥部，我是X号救护车，我们收到X号医疗站指示，需送病人到X医院，报告完毕；

现场指挥部，我是X公里X号救护车，我这里有XX情况，需要协助，完毕。

3.对讲机仅限于医疗救援工作使用，任何人员不得使用对讲机进行与医疗保障工作无关的通话。

4.注意事项

各医疗站医务人员、救护车必须在准时进入赛道；所有人员、车辆必须佩戴工作证件上岗；药品耗材节约使用，杜绝浪费、杜绝滥开药品耗材包装；所有医疗站在工作结束后，及时清点剩余药品耗材，并填写药品耗材回收清单。

五、紧急医疗救治应急响应

（一）应急响应原则

实施分级救援，及时、迅速、高效、有序地做好各类运动员和赛事观众因人群拥挤、踩踏等意外造成的群体性伤害性事件或猝死等的医疗救治工作，确保心脏骤停等“一级救援”对象第一时间获得有效救治，极大限度减少死亡发生率，提高救治成功率。

（二）医疗分级救援原则及职责

一级救援：晕倒、心跳骤停等需第一时间急救，适宜情况下由120或直升飞机迅速转送至市人民医院或其他定点医院；

二级救援：骨折、大出血等外伤需送其他定点医院；

三级救援：擦伤、痉挛等可现场处理，必要时可行走到固定医疗站观察处理或协助下由收容车转送至终点。

1.志愿者（观察哨）：发现情况，根据救援等级，立即报告所在近邻救援力量，协助做好救援工作。

2.赛道应急救援：紧盯赛道并在赛巡逻，第一时间承担一级救援任务。

3.固定医疗站：承担二级、三级救援；发现一级救援事故立即呼叫现场指挥部，并第一时间实施现场急救。

4.急救点（120急救车）：在赛道实施一级救援任务；执行医疗救援现场指挥部指令，转运一级或严重的二级救援伤者。

5.定点医院：承担所有需要救治的任务，按照病情轻重缓急分类实施分级救治，院内开通绿色通道，启动应急预案，医疗救治应急小分队和专家组赴一线参与救治，必要时刻要请上级医院专家共同参与救治。

赛道应急救援流程

志愿者、赛道应急救援人员、赛道医疗保障人员

一级救援救援救援

二、三级救援

1.紧急救治2.呼叫附近医疗站、急救点人员或者协同无线电持有者报告医疗指挥中心，调派医务人员。

1.通知附近医疗站、简单处理；2.医疗站负责人负责协调并进一步判断救援等级，予以相应处理。

一级救援

二级救援

1.紧急救治；2.附近医疗力量支援；3.急救车或直升飞机转运至定点医院。

1.现场医疗救治；2.根据现场伤情研判，由指挥中心调度附近救护车或者直升飞机送定点医院。

三级救援

1.现场医疗救治；2.必要时经收容车转送至终点。

附件1

固定医疗站药品清单

| 序号 | 通用名 | 剂型 | 单位 | 每站配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸肾上腺素注射液 | 小容量注射液 | 2支 / 盒 | 5盒 |  |
| 2 | 50%葡萄糖注射液(20ml) | 小容量注射液 | 20ml/瓶 | 20瓶 |  |
| 3 | 地塞米松磷酸钠注射液5mg | 小容量注射液 | 10支/盒 | 1盒 |  |
| 4 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠40mg | 小容量注射液 | 1支/盒 | 5支 |  |
| 5 | 硝酸甘油针 | 小容量注射液 | 支 | 10支 |  |
| 6 | 西地兰针 | 小容量注射液 | 支 | 5支 |  |
| 7 | 呋塞米针 | 小容量注射液 | 支 | 5支 |  |
| 8 | 5%碳酸氢钠针 | 注射液 | 瓶 | 5瓶 |  |
| 9 | 0.9%生理盐水注射液250ml | 注射液 | 袋 | 10瓶 |  |
| 10 | 硝酸甘油片 | 普通片 | 瓶/100片 | 1瓶 |  |
| 11 | 速效救心丸 | 丸剂 | 盒/ | 10盒 |  |
| 12 | 胺碘酮 | 小容量注射剂 | 支 | 5支 |  |
| 13 | 654-2 | 小容量注射剂 | 支 | 5支 |  |
| 14 | 胃复安 | 小容量注射剂 | 支 | 5支 |  |
| 15 | 心律平 | 小容量注射剂 | 支 | 10支 |  |
| 16 | 利多卡因针 | 小容量注射剂 | 支 | 10支 |  |
| 17 | 20%甘露醇250ml | 注射剂 | 瓶 | 5瓶 |  |
| 18 | 平衡液 | 注射剂 | 袋 | 10袋 |  |
| 19 | 二羟炳茶碱针 | 小容量注射剂 | 盒 | 10 |  |
| 20 | 乌拉地尔针 | 小容量注射液 | 支 | 2支 |  |
| 21 | 利多卡因气雾剂 | 气雾剂 | 瓶 | 100瓶 | * |
| 22 | 苯扎氯铵贴 | 贴膏剂 | 盒/100片 | 2 盒 | * |
| 23 | 藿香正气水 | 酊剂 | 盒/10支 | 5 盒 | * |
| 24 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 气雾剂 | 盒/1支 | 20盒 | * |
| 25 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂（320ug 60吸） | 气雾剂 | 盒/1支 | 2盒 | * |
| 26 | 口服氯化钠注射液 | 扭断式小容量口服液 | 支 | 200支 | * |
| 27 | 狮马龙活络油 | 油剂 | 瓶 | 5瓶 | * |
| 28 | 50%葡萄糖口服液 | 溶液剂（塑料瓶） | 支 | 100支 | * |
| 29 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 瓶 | 23瓶 | * |
| 30 | 仁丹 | 丸剂 | 盒 | 10 | * |
| 31 | 心梗急救包（阿司匹林+替格瑞洛+他汀） |  | 支 | 2 | * |

注：备注栏为*的器械耗材由绍兴市人民医院统一采购，其余自备。

附件2

固定医疗站医疗耗材、器械清单

| 序号 | 名称 | 单位/规格 | 每站配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管插管设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 简易呼吸球囊 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微泵 | 台 | 2 |  |
| 4 | 吸氧面罩大 | 个 | 2 |  |
| 5 | 双鼻孔给氧鼻导管 | 副 | 10 |  |
| 6 | 口咽管（大） | 个 | 3 |  |
| 7 | 口咽管（小） | 个 | 3 |  |
| 8 | 污物篓加医用黄色垃圾袋 | 个 | 1个污物篓+ 10个垃圾袋 |  |
| 9 | 止血带 | 条 | 4 |  |
| 10 | 血压计 | 个 | 1 |  |
| 11 | 耳温仪 | 个 | 1 |  |
| 12 | 一次性无菌手套大 | 副 | 20 |  |
| 13 | 一次性无菌手套小 | 副 | 20 |  |
| 14 | 透明胶布 | 卷 | 1 |  |
| 15 | 安尔碘 | 瓶 | 3 |  |
| 16 | 一次性静脉输液器 | 副 | 20 |  |
| 17 | 留置针 | 副 | 10 |  |
| 18 | 留置针敷贴 | 片 | 15 |  |
| 19 | 一次性头皮针 | 副 | 20 |  |
| 20 | 一次性注射器5ml | 副 | 20 |  |
| 21 | 一次性注射器20ml | 副 | 20 |  |
| 22 | 一次性注射器50ml | 副 | 20 |  |
| 23 | 纸塑包灭菌纱布块 （5*1/包） | 6*8*8 | 50 |  |
| 24 | 纸塑包灭菌纱布块 （5*1/包 | 3*4*8 | 50 |  |
| 25 | 一次性口罩 | 个 | 20 |  |
| 26 | 一次性帽子 | 个 | 20 |  |
| 27 | 一次性医用橡胶手套大 | 盒 | 1 |  |
| 28 | 一次性医用橡胶手套中 | 盒 | 1 |  |
| 29 | 一次性床单 | 张 | 5 |  |
| 30 | 医用除颤仪 |  | 1 |  |
| 31 | 电极片 |  | 1包 |  |
| 32 | 除颤仪凝胶 |  | 1 |  |
| 33 | 棉签 | 根 | 300 |  |
| 34 | 便携式瓶装氧气（含氧气头、湿化瓶、吸氧管） |  | 2 |  |
| 35 | 轮椅 |  | 2 |  |
| 36 | 输液架 |  | 2 |  |
| 37 | 铲式担架 | 个 | 1 | * |
| 38 | 三角巾 | 条 | 10 | * |
| 39 | 下肢木板夹（或可塑夹板） | 套 | 10 | * |
| 40 | 上肢木板夹（或可塑夹板） | 套 | 10 | * |
| 41 | 绷带（6cm） | 卷 | 30 | * |
| 42 | 化学冰袋 |  | 80 | * |
| 43 | 保温毯 |  | 15 | * |
| 44 | 瑜伽垫 |  | 10 | * |
| 45 | 大药箱（整理箱） |  | 1 | * |
| 46 | 小药箱（整理箱） |  | 1 | * |

注：1、每位医生自带1个听诊器。2、备注栏为*的器械耗材由绍兴市人民医院统一采购，其余自备。

附件3

医疗救治患者登记表

| 序号 | 时间 | 运动员号码/姓名 | 性别 | 国籍 | 症状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处置措施、结果 | 送往医院 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时/分 |  |  |  | 肌肉痉挛 | 扭伤拉伤 | 擦伤裂伤 | 骨折 | 哮喘 | 晕厥 | 昏迷 | 腹痛 | 呕吐 | 头晕头痛 | 中暑 | 关节疼痛 | 低血糖 | 休克 | 其他 |  |  |  |
| 1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

号医疗站/救护车 医院负责人：        电话：         填报人：     联系电话：           填报时间：

备注：1、姓名可直接填编号；性别1为男性，2为女性；国籍1为中国，2为国外；2、请各医疗站和救护车单元把填报的救治信息于任务结束1小时内送信息报送组。

附件4

救护车医疗设备耗材配置清单

| 序号 | 名称 | 单位/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 除颤仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 心电血压spo2监护仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 心电图机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 血糖仪+血糖试纸 | 台/片 | 1/10 |  |
| 6 | 吸引器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 上车担架 | 副 | 1 |  |
| 8 | 铲式担架 | 副 | 1 |  |
| 9 | 软担架 | 副 | 1 |  |
| 10 | 固定氧气瓶，配有可调节氧流量 | 10升/个 | 2 |  |
| 11 | 普通绷带 | 卷 | 10 |  |
| 12 | 氧气袋 | 只 | 2 |  |
| 13 | 鼻导管 | 副 | 10 |  |
| 14 | 成人吸氧面罩 | 只 | 2 |  |
| 15 | 儿童吸氧面罩 | 只 | 2 |  |
| 16 | 吸痰管 | 根 | 10 |  |
| 17 | 简易呼吸囊（面罩大小） | 只 | 1 |  |
| 18 | 气管插管设备（包括喉镜） | 套 | 1 |  |
| 19 | 血压计 | 副 | 1 |  |
| 20 | 听诊器 | 副 | 1 |  |
| 21 | 体温计（耳温枪） | 只 | 1 |  |
| 22 | 手电和照明设备（灯） | 个 | 1 |  |
| 23 | 剪刀 | 把 | 1 |  |
| 24 | 镊子 | 把 | 1 |  |
| 25 | 止血钳 | 把 | 1 |  |
| 26 | 砂轮 | 个 | 1 |  |
| 27 | 安尔碘 | 瓶 | 1 |  |
| 28 | 一次性静脉输液器 | 副 | 6 |  |
| 29 | 留置针 | 副 | 5 |  |
| 30 | 留置针敷贴 | 片 | 10 |  |
| 31 | 一次性头皮针 | 副 | 10 |  |
| 32 | 一次性注射器5ml | 副 | 5 |  |
| 33 | 一次性注射器20ml | 副 | 5 |  |
| 34 | 一次性注射器50ml | 副 | 5 |  |
| 35 | 电极片 | 片 | 30 |  |
| 36 | 除颤仪凝胶 | 支 | 1 |  |
| 37 | 棉签 | 包 | 5 |  |
| 38 | 一次性口罩 | 只 | 10 |  |
| 39 | 一次性帽子 | 只 | 10 |  |
| 40 | 一次性无菌性手套 | 副 | 10 |  |
| 41 | 一次性医用橡胶手套 | 副 | 10 |  |
| 42 | 一次性床单 | 张 | 2 |  |
| 43 | 加压输液装置 | 套 | 1 |  |
| 44 | 胸腔减压设备 | 套 | 1 |  |
| 45 | 止血带 | 根 | 2 |  |
| 46 | 呕吐袋 | 只 | 5 |  |
| 47 | 尖型医疗用品容器 | 个 | 1 |  |
| 48 | 产包 | 只 | 1 |  |
| 49 | 导尿包 | 只 | 1 |  |
| 50 | 清创包 | 只 | 2 |  |
| 51 | 医疗垃圾桶（袋） | 只 | 1 |  |
| 52 | 支托（上肢） | 副 | 2 | * |
| 53 | 支托（下肢） | 副 | 2 | * |
| 54 | 颈托 | 副 | 2 | * |
| 55 | 三角巾 | 块 | 5 | * |
| 56 | 纱布 | 5块一包 | 10 | * |
| 57 | 弹力绷带 | 卷 | 10 | * |
| 58 | 棉垫 | 块 | 10 | * |
| 59 | 头部加压包扎网套 | 个 | 10 | * |
| 60 | 口咽管 | 根 | 2 | * |
| 61 | 化学冰袋 | 袋 | 10 | * |
| 62 | 保温毯 | 张 | 1 | * |

注：备注栏为*的器械耗材由绍兴市人民医院统一采购，其余自备

附件5

救护车药品配置清单

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸肾上腺素 | 1mg/支 | 10 |  |
| 2 | 异丙肾上腺素 | 1mg/支 | 2 |  |
| 3 | 多巴胺 | 20mg/支 | 5 |  |
| 4 | 间羟胺（阿拉明） | 10mg/支 | 2 |  |
| 5 | 呋塞米（速尿） | 20mg/支 | 2 |  |
| 6 | 毛花苷C（西地兰） | 0.4mg/支 | 2 |  |
| 7 | 地西泮（安定） | 10mg/支 | 2 |  |
| 8 | 异丙嗪（非那根） | 25mg/支 | 2 |  |
| 9 | 氨茶碱 | 250mg/支 | 2 |  |
| 10 | 阿托品 | 5mg/支/，0.5mg/支 | 4，4 |  |
| 11 | 地塞米松 | 5mg/支 | 2 |  |
| 12 | 碘解磷定 | 400mg/支 | 4 |  |
| 13 | 20%甘露醇 | 250ml/瓶 | 2 |  |
| 14 | 林格氏液 | 500ml/瓶 | 2 |  |
| 15 | 0.9%氯化钠溶液 | 250～500ml/瓶 | 2 |  |
| 16 | 0.9%Nacl | 20ml/瓶 | 2 |  |
| 17 | 50%葡萄糖溶液 | 20ml/支 | 2 |  |
| 18 | 10%葡萄糖酸钙 | 10ml/支 | 2 |  |
| 19 | 外用生理盐水棉球 | 适量 |  |  |
| 20 | 75%酒精棉球 | 适量 |  |  |
| 21 | PVP-I | 500ml/瓶 | 2 |  |
| 22 | 硝酸甘油针 | 1ml/支 | 2 |  |
| 23 | 甲强龙 | 40mg/支 | 2 |  |
| 24 | 利多卡因 | 100mg/支 | 5 | * |
| 25 | 硝酸甘油片 | 0.5mg/片 | 1瓶 | * |
| 26 | 硝苯地平(心痛定) | 10mg/片 | 1瓶 | * |
| 27 | 纳洛酮 | 0.4mg/瓶 | 20 | * |
| 28 | 胺碘酮 | 150mg/支 | 6 | * |
| 29 | 速效救心丸 | 丸剂/盒 | 5 | * |
| 30 | 心梗包 | 包 | 1 | * |
| 31 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 1支/盒 | 5 | * |
| 32 | 利多卡因喷雾剂 | 1瓶/盒 | 5 | * |
| 33 | 云南白药喷雾剂 | 1瓶/盒 | 5 | * |
| 34 | 藿香正气水 | 盒 | 2 | * |
| 35 | 仁丹 | 盒 | 2 | * |
| 36 | 创口贴 | 片 | 100 | * |

注：备注栏为*的器械耗材由绍兴市人民医院统一采购，其余自备

议员                                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

抄送：绍兴市卫生和计划生育委员会

绍兴市中医院办公室             2017年10月30日印发