绍市中医〔2018〕13号

绍兴市中医院关于印发绍兴市中医院国家卫生城市复审迎检工作方案的通知

各科室：

为全面做好2018年国家卫生城市复审迎检工作，经专题会议讨论通过，现将《绍兴市中医院国家卫生城市复审迎检工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

绍兴市中医院

2018年2月28日

绍兴市中医院国家卫生城市复审迎检工作方案

根据《全国爱卫会关于印发国家卫生城市考核命名和监督管理办法的通知》（全爱卫发〔2015〕4号）和《浙江省爱卫会关于2017年卫生创建工作安排的通知》（浙爱卫办〔2017〕2号）精神，2018年我市将接受全国爱卫会组织的第四次国家卫生城市复审考核。为全面做好医院爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、重点场所卫生、公共医疗与医疗服务、病媒生物预防控制、生活饮用水卫生等各项准备工作，确保顺利通过复审，特制订本工作方案。

一、工作目标

（一）3月底前，做好迎接国家卫生城市省级复审准备工作，各项考核指标达到《国家卫生城市标准》（2014年版）规定的考核要求。

（二）4月15号前，通过省爱卫会的复审考核。

（三）6月底前，巩固提高复审准备工作成效。

（四）7月—12月，接受全国爱卫会专家组的暗访检查。

（五）12月底前，通过全国爱卫会的复审考核。

二、工作步骤与安排

（一）准备启动阶段（2018年1-2月）

1.统一思想，成立复审工作领导小组。成立由院长、书记任组长，相关分管领导为副组长，职能科室负责人为成员的领导小组，切实加强国家卫生城市复审迎检工作。

2.明确任务，落实职责。根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市迎接国家卫生城市复审工作方案的通知》要求，涉及到我院爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、重点场所卫生、公共医疗与医疗服务、病媒生物预防控制、生活饮用水卫生等工作进行职责分解，落实责任科室，明确任务要求。（详见附件2）

（二）组织实施阶段（2018年2-4月）

1.3月底前，相关科室按照职责分工分别完成从2015年以来资料的收集和汇报材料撰写工作并分年度分项目做好档案目录。

2.3月20日前，各牵头科室和责任科室要根据目标任务和职责分工以及省市爱卫会复审考核情况，完成整治活动并达标。

3.结合第30个爱国卫生月活动，各科室要参与环境卫生综合整治，开展春季灭鼠、春夏病媒生物防制、生活垃圾分类及各类形式多样的健康教育宣传活动。

4.4月下旬，通过省爱卫会的复审考核。

（三）整改提高迎检阶段（5月—12月）

1.根据省爱卫会复审考核反馈的意见，全面开展查漏补缺工作，认真落实整改，进一步巩固提高。

2.组织开展科室自查，医院督查、抽查。

3.建立和完善长效管理机制，落实长效管理措施，迎接全国爱卫会的暗访检查和复审考核。

三、工作要求

各科室要根据国家卫生城市复审工作任务要求，加强领导，健全组织，明确职责，完善制度，科学制订工作计划，特别要在加强健康教育宣传、健康促进、做好爱国卫生工作上出主意、想办法，在进一步强化院内控烟工作上出实招、见成效，确保各项工作如期完成。

附件:1.绍兴市中医院迎接国家卫生城市复审工作领导小组

2.绍兴市中医院迎接国家卫生城市复审工作任务分解

表

附件1

绍兴市中医院迎接国家卫生城市

复审工作领导小组成员名单

组  长：毛小明   张建荣

副组长：史水红   周忠东

成  员：各职能科长   凌  红   沈金红

附件2

绍兴市中医院迎接国家卫生城市复审工作任务分解表

| 项目 | 国家卫生城市标准（2014版）及要求 | 责任领导 | 牵头科室 | 配合科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、爱国 卫生组织管理 | 1、制订爱国卫生年度计划，有部署、有总结。积极开展卫生单位创建活动。 | 史水红 | 总务科 | 各科室 |
|  | 2、认真贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》，在单位内广泛开展爱国卫生教育宣传活动。 |  |  |  |
| 二、健康教育和健康促进 | 1．以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。职工健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | 周忠东 | 公卫科（外联健教） | 党办 |
|  | 2．健康教育网络健全，宣传栏设有健康教育栏目。 |  |  |  |
|  | 公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。积极开展健康教育活动和健身活动，有健身活动场地及设施。 |  |  |  |
|  | 3．深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。 |  |  |  |
|  | 室内公共场所、工作场所设置禁止吸烟警语和标识。 |  |  |  |
| 三、市容 环境卫生 | 单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，做好生活垃圾、厨余垃圾等分类处理，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。道路平坦，绿化美化，无违章建筑。 | 史水红 | 总务科 | 各科室 |
| 四、环境 保护 | 医疗废弃物统一由有资质的医疗废弃物处置单位处置，医疗机构按规定处置医疗废弃物，无医疗机构自行处置医疗废弃物情况。 | 史水红周忠东 | 护理部院感科 总务科 | 各科室 |
|  | 医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 |  |  |  |
| 五、重点 场所卫生 | 1、贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，作业场所职业病危害因素符合国家职业卫生标准。按照《职业健康监护技术规范》要求，对从事接触职业病危害作业的劳动者开展职业健康检查，开展职业健康教育活动。近3年未发生重大职业病危害事故。 | 周忠东 | 公卫科 | 各科室 |
| 六、食品和生活饮用水安全 | 按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，自备供水、直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。 | 史水红 | 总务科 |  |
| 七、公共卫生与医疗服务 | 1．贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。按期完成艾滋病、结核病、血吸虫病等重点疾病预防控制规划要求。 | 周忠东 | 公卫科 | 各科室 |
|  | 2．开展慢性病综合防控 | 周忠东 | 公卫科 | 各科室 |
| 八、病媒生物预防控制 | 1．贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 | 史水红 | 总务科 | 各科室 |
|  | 2．掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 |  |  | 各科室 |
|  | 3．开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 |  |  |  |

抄送：绍兴市卫生和计划生育委员会                  议员                                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

绍兴市中医院办公室                2018年3月1日印发