绍市中医〔2018〕16号

绍兴市中医院关于印发三级甲等中医医院

复评迎检工作实施方案的通知

各科室：

《绍兴市中医院三级甲等中医医院复评迎检工作实施方案》经党政联席会议讨论通过，现予下发，请各科室认真学习，严格贯彻执行。

绍兴市中医院

2018年3月14日

绍兴市中医院三级甲等中医医院

复评迎检工作实施方案

为保证我院“三级甲等中医医院”复评工作科学、规范、有序进行，根据浙江省第四周期等级中医医院复评工作的有关通知精神，结合我院实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻十九大精神和“大健康”理念，紧密围绕公立医院综合改革，医院服务能力建设，以提高医疗质量、保障医疗安全、提升患者就医获得感为重点，优化医院管理评价制度和指标体系，完善医院管理长效机制，更好地满足人民群众多元化的医疗服务需求。

二、创建目标

（一）顺利通过国家中医药管理局对我院三级甲等中医医院的复评。

（二）以评促改，以评促建，以评促升，实现医院管理法制化、规范化、标准化、科学化，以促进医疗服务质量持续改进，更好地为人民群众的健康服务。

三、复评口号

凝心聚力迎复评、抢抓机遇谋发展。

四、组织保证

（一）成立复评迎检领导小组：全面负责复评工作的领导、

组织及指挥

组  长：毛小明

副组长：张建荣

成  员：史水红  倪晓红  官莉莉  周忠东  沈钦荣

（二）成立复评迎检办公室：负责复评工作的具体实施，制订全院复评迎检工作实施方案、各阶段工作安排和工作要求，督促指导、检查考核复评准备工作，收集整理、汇总分析各类资料信息，作好上下反馈。

主  任：官莉莉

副主任：陈晓文

成  员：沈小萍  黄小琴  魏剑锋  孙亚玲  陈  越

沈文生  徐  枫  李秋萍  邵静松  何芬琴  周幼文  郦尧旺

陈海青  俞科岚  李  萍  王伟云  陶建儿  俞杏娟  王鑫卫

王月中  陈  雄  徐  华

（三）办公室下设6个专业工作组，每组由一名院领导牵头负责，按照评审标准，做好各组复评实施、自查整改、评审迎检工作。

1.党建、人事管理组

组  长：张建荣

负责管理以下部门复评工作：党办、监察室、人事科

2.医护、设备管理组

组  长：官莉莉

负责管理以下部门复评工作：医务科、质控办、医患办、护理部、门办、设备科

3.中医、医技、药剂、信息组

组  长：倪晓红

负责管理以下部门复评工作：医务科、科教科、质控办、信息科、医保办、各医技、药剂科室、全院各科有关中医方面的内容。

4.后勤服务管理组

组  长：史水红

负责管理以下部门迎评工作：总务科、财务科、核算办、保卫科、膳食科。

5.行政、院感管理组

组  长：周忠东

负责管理以下部门迎评工作：院办、招标办、院感科、公共卫生科、外联健教办。

6.中医药文化研究组

组  长：沈钦荣

负责管理以下部门迎评工作：中医药研究所及全院各科涉及中医药文化建设方面的迎评工作。

五、实施步骤

我院 “三甲”复评迎检工作分四阶段进行：

（一）学习动员及部署阶段（2018年3月中旬前完成）

1.制订印发“三甲复评迎检工作实施方案”，布置各阶段

工作和有关要求，召开全院等级医院复评迎检动员大会。在全院动员大会的基础上，各专业工作组组织召开会议，做好宣传发动，提高认识，深刻领会，增强信心。

2.对照《三级中医医院评审标准实施细则（2017年版）》进行责任分工，将所有评审项目逐项分解落实到分管领导、责任科室、责任人。

3.在全院标准培训的基础上，各职能部门、专业组、科室按照医院实施方案、阶段工作安排和要求，结合科室实际情况，制定复评迎检工作计划、月工作安排与落实措施。

4.党办要根据医院阶段性工作重点，利用网站、微信、宣传栏、院报、简报等各种形式广泛宣传，营造复评氛围。

（二）自查准备阶段（2018年8月前完成）

该阶段是三甲复评工作的重点阶段，是我们全面提高、弥补差距的重要阶段。各科室要认真组织实施复评工作计划，对照《评审标准》，逐条落实，责任到人。对差距较大的项目，要有相应的达标措施。需要医院统一解决的问题或项目，要列出问题或项目的名称及解决的意见建议，由分管职能部门汇总报评审办。各专业工作组认真按照评审标准与评价细则有计划、有步骤全面落实各项工作。

（三）自评整改阶段（2018年10月前完成）

1.各部门、各科室按达标工作的实施进度，有计划的多次

组织自查，不断地查漏补缺，通过努力能得到的分就坚决不丢。

2.医院统一组织，模拟省评委复评方式，分六个专业组进行一次全院性达标自查，对医院达标工作进行全面考评验收。

3.召开自评总结大会，通报预评审情况。复评迎检领导小组、各专业组和各科室对预评审结果进行分析，对存在问题制定切实可行的整改方案进行整改，责任到人。

4.复评迎检办公室督促各专业工作组规范收集、整理全套达标自查资料，报医院复评迎检领导小组审阅，并向省评审委员会办公室递交评审申请书及相关材料，此项工作于2018年10月前完成。

（四）复评迎检阶段（以上级通知时间为准）

1.全院职工以良好的精神面貌、优质的服务、过硬的基本功和精湛的技术，迎接等级医院评审委员会的领导和专家的考核复评。

2.安排好联络人员和接待人员。各部门及科室完成评审接待及相关准备工作。

六、相关要求

（一）统一思想,提高认识

“三甲”复评是全面加强医院管理,提高医疗技术水平和医疗服务质量的有效举措，对医院的长远发展有着重大而又深远的意义。因此全院各科室必须高度重视,在思想上及行动上要与医院保持高度一致，将复评工作列为今年各项工作的重要载体

和主要抓手来完成。

（二）人人参与,各负其责

复评工作要“全员动员，全员参与，全力以赴”，并坚持“谁主管，谁负责”的工作责任制，科室主任是创建工作的第一责任人，各级干部要在创建工作中切实履行职责，真抓实干，不走过场, 保证政令畅通和工作落实。各级党组织和党员、共青团员在创建工作中要发挥模范带头作用。

（三）精心部署,狠抓落实

“三甲”复评是我院今年最重要的一项中心任务，各科室要按照医院的统一安排和部署，有计划、有目标地狠抓落实，对存在的问题要进行认真梳理，有效整改，确保与本科室相关的指标达标。同时要注重将复评工作与日常工作和其它工作相结合，同研究、共部署，一并贯穿落实，做到复评迎检与日常工作两不误、两促进。

（四）反复督查,丢分问责

复评工作时间紧，任务重，全院员工要攻艰克难，争取项目达标，做到能得分的不失分，如目前无条件达标的，责任科室要充分发挥主观能动性，创造条件，努力达标；各分管院领导、职能科负责人要根据创建工作计划和月工作安排，加大管理力度，及时进行布置、落实、指导，每月有督查考核。医院每季组织一次全院性复评推进工作汇报会，由各专业组及时反映创建工作的专项内容与进展情况。在复评迎检中除硬件原因

以外所致的丢分一律实行丢分问责。

医院将对复评迎检工作中成绩突出的集体和个人予以表彰奖励；也将作为各级干部及职工晋职晋级、岗位聘用、评先评优及人才培养等的重要依据。

抄送：绍兴市卫生和计划生育委员会                               议员                                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

绍兴市中医院办公室              2018年3月14日印发