## Sheet1
“最多跑一次”工作第二期工作通报(2018年7月10日医院第四次工作推进会讨论）
项目 | 预计完成时间 | 牵头部门 | 协作部门
内外网宣传版块 | 2018.7.15 | 信息科 | 党办
收费、药房窗口改造 | 2018.7.20 | 总务科 | 财务科、门办、党办
住院服务中心改造 | 2018.7.20 | 总务科 | 门办、财务科、信息科、党办
病历复印（门诊综合服务中心） | 完成 | 门办 | 财务科、总务科
检验结果（医院微信公众号）实时查询 | 2018.7.22 | 信息科
云胶片正式实行 | 2018.7.18 | 信息科 | 放射科、医保办
影像检查（医院微信公众号）实时查询 | 2018.8.10 | 信息科
诊间扫码结算（试点） | 2018.7.20 | 信息科 | 门办、临床科室
医保（门诊）脱卡支付 | 2018.7.31 | 信息科 | 财务科、医保办
出院自助结算 | 2018.8.31 | 信息科 | 财务科、护理部
住院超声预约与排队叫号系统功能对接 | 2018.7.31 | 信息科 | 门办、超声科
日间病房准备 | 待市卫计委、人力社保局批复 | 医务科 | 医保办
急诊自助结算 | 2018.8.31 | 信息科 | 财务科
住院大厅自助饭卡冲值机使用 | 2018.7.20 | 财务科 | 信息科
医院微信公众号迁回、功能增加 | 2018.8.31 | 信息科