绍兴市中医院

2018年度固定资产盘点方案

为进一步规范和加强资产管理，提高资产使用效率，确保各项资产的安全与完整。根据资产清查工作的有关政策、制度的要求，在医院领导的高度重视下，将在全院范围内认真组织开展资产盘点工作。资产盘点的工作计划如下：

一、资产盘点范围

本次资产盘点范围为全院固定资产，包括医疗设备、信息设备和总务资产（包括房屋及建筑物）。

二、资产盘点工作基准日

本次资产盘点工作基准日：2018年12月31日。

三、资产盘点计划程序

准备阶段（科室自查、台账打印、资产标签打印）：2019年1月21日至2018年1月31日；

盘点阶段（账实核对）：2019年2月18日至2018年3月1日；

清理阶段（盘点结果分析）：2019年3月2日至2019年3月10日。

整改阶段（存在问题）：2019年3月11日至2019年3月28日

四、资产盘点的内容及分工

为确保资产盘点工作有序开展，本次盘点工作由资产专管员、总务科、设备科、信息科、监察室、财务科、全院各科室联合组织实施。

分组一：总务科、资产专管员各一人，由总务科牵头，负责总务资产（包括房屋及建筑物）台账、资产标签打印、实物盘点、盘点结果分析；

分组二：设备科、信息科各一人，由设备科牵头，负责医疗设备、信息设备台账、资产标签打印、实物盘点、盘点结果分析；

五、工作要求

1、实物盘点由总务、设备、信息部门与使用科室具体实施。根据资产台账逐一盘点设备、家具等实物的数量、规格、型号是否准确，标签是否粘贴，对盘点过程中发现信息不准、标签缺失等问题要及时解决。对科室内资产台账外的设备、家具进行补充登记。盘点完毕，填写《固定资产实物盘点表》，纸质版签字后交总务（资产管理员），并通过内网发送电子版

2、监察室对本次资产盘点实行全过程指导和监督。各科室做好存在问题整改，并将整改结果报资产管理员。资产专管员负责本次资产盘点后结果汇总并分析。

附件1：各科室盘点计划表

附件2：固定资产盘点问题整改反馈单

2019年1月24日

附件1：                                           各科室盘点计划表

| 日 期 | 总务资产（包括房屋及建筑物） |  | 医疗设备、信息设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 2019-2-18 | 二病区、三病区 | 四病区、五病区 | 四病区、五病区 | 二病区、三病区 |
| 2019-2-19 | 六病区、手术室 | 麻醉科、供应室 | 麻醉科、供应室 | 六病区、手术室 |
| 2019-2-20 | 七病区、八病区 | 中西药剂科、中西药库 | 中西药剂科、中西药库 | 七病区、八病区 |
| 2019-2-21 | 十一病区、十二病区 | 十三病区、十四病区 | 十三病区、十四病区 | 十一病区、十二病区 |
| 2019-2-22 | 血透室、ICU病区、 | 病理科、急诊科、放射科、检验科、特检科 | 病理科、急诊科、放射科、检验科、特检科 | 血透室、ICU病区 |
| 2019-2-25 | 院办、党办、监察室、人事科、财务科 | 医保核算办、护理部、医促部、惠民办 临床药学 | 医保核算办、护理部、医促部、惠民办 临床药学 | 院办、党办、监察室、人事科、财务科 |
| 2019-2-26 | 皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、中内科、针灸科 | 推拿科、儿妇科、门诊办（住院接待室）、挂号室（注册室） | 推拿科、儿妇科、门诊办（住院接待室）、挂号室（注册室） | 皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、中内科、针灸科 |
| 2019-2-27 | 信息科、科教科、医务（质控）、图书室 | 院感科、公卫科、功能科、档案室、中研所 | 院感科、公卫科、功能科、档案室、中研所 | 信息科、科教科、医务（质控）、图书室 |
| 2019-2-28 | 设备科、保卫科、制剂室 | 总务科、膳食科、临床支持中心 | 总务科、膳食科、临床支持中心 | 设备科、保卫科、制剂室 |
| 2019-2-29 | 北海门诊部、库房 | 其他科室 | 其他科室 | 北海门诊部、库房 |

绍兴市中医院

2018固定资产盘点问题整改反馈单

| 科室 |  |
| --- | --- |
| 存在问题 | 年 月 日 |
| 整改落实情况反馈 | 年 月 日 |
| 科室负责人签名 | 年 月 日 |
| 分管院长签名 | 年 月 日 |