绍市中医〔2019〕11号

绍兴市中医院关于印发2019年“医疗质量

与安全提升年”活动工作方案的通知

各科室：

为贯彻落实《医疗质量管理办法》，进一步强化医疗服务监管制度建设，提高医疗质量安全管理水平，提升医疗风险防控能力，保障医疗安全，结合医药卫生体制改革发展的总体要求和医院实际，制定《绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”活动工作方案》（以下简称《方案》）。请各科室认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2019年3月1日

绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全

提升年”活动工作方案

一、活动目标

加强医疗质量管理，规范医疗服务行为，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故，确保医疗安全，通过实施“医疗质量与安全提升年”活动，提升我院医疗风险防控能力和患者满意度，保障人民群众健康权益。

二、活动组织

成立“医疗质量与安全提升年” 活动领导小组，名单如下：

组  长：毛小明

副组长：张建荣  史水红  倪晓红  官莉莉  周忠东

成  员：沈文生  陈晓文  徐  枫  邵静松  何芬琴

郦尧旺  王鑫卫  徐洪锋  陈劲柏  董  军

办公室设置在医务科，具体负责实施“医疗质量与安全提升年”活动，制定详细活动计划，明确工作责任，落实各项措施。

三、活动步骤

（一）学习动员阶段（1月-2月）

召开动员大会，组织全体医务人员学习《绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”活动工作方案》，层层动员，部署活动。

（二）活动落实阶段（3月-11月）

围绕落实核心制度、规范诊疗、合理用药、病历质量持续改进、加强院感防控与医疗安全管理等方面全面开展2019年“医疗质量与安全提升年”活动。（具体实施步骤详见附件1活动进度表）

各临床科室根据本工作方案内容，进行自查并结合本科室的投诉、未结案纠纷、前一月度各职能科室检查和考核反馈，在每月底前形成科室月度质量与安全总结分析报告（见附件2），以电子版形式反馈到质控办。

（三）总结评比阶段（12月）

院、科两级总结2019年“医疗质量与安全提升年”活动开展情况，并进行评比、表彰、经验分享。

四、重点工作

（一）严格落实18项医疗核心制度

按照《医疗质量管理办法》等相关文件要求，严格执行18项医疗核心制度，对核心制度执行中存在主要问题进行分析、整改、落实，夯实基础医疗质量，筑牢医疗安全底线，确保医疗质量与患者安全。重点落实值班和交接班制度，病区夜班医生应在接班后1小时内（17:00至18:00）完成病房所有患者巡视工作，规范病区交接班记录，尤其要重视跨科病人管理；落实急危重患者抢救制度，加强急救技能培训考核；落实三级查房制度，工作日每天至少查房2次，非工作日每天至少查房1次。明确各级医师职责，科主任每周至少查房1次，主诊医师每周至少查房2次，副主诊医师每周至少查房3次。术者必须亲自在术前和术后24小时内查房。住院医师必须每日查房2次，各诊疗组长需接受医院中医三级查房专家组考核；加强围手术期管理，科室应严格执行手术分级管理制度、术前讨论制度与手术安全核查制度。

（二）加强医疗技术的准入与动态管理

完善医疗技术准入制度，梳理我院医疗技术临床应用管理目录，建立院科两级手术分级和技术临床应用管理制度。各科室应依据卫生部《手术分级标准》的要求，讨论建立本科室《手术分级标准目录》，严格监督落实《各级医师手术范围》的要求，每年要对《各级医师手术范围》进行动态调整并上报医务科备案；严格医疗技术临床应用准入和质量控制管理，对特殊操作类技术由医务科组织考核，获取准入资质；对卫生行政部门要求“限制类临床应用技术”应做好正确评估和备案管理；科室拟开展的新技术新项目，必须是卫生部《医疗技术临床应用管理办法》中规定的第一类医疗技术，并按照医院《新技术新项目准入管理制度》的要求进行准入管理，明确引用新技术新项目的论证制度和流程管理。针对本院临床应用的医疗技术开展定期评估，根据评估结果及时调整本院医疗技术临床应用管理目录和修订标准操作规程（SOP），对存在严重质量安全问题或不再符合有关技术管理要求的，立即停止，进行技术准入质量持续改进工作，对不能胜任本级别手术的人员，经科室讨论提出降级意见，调整其手术范围，报医务科审核、备案。

（三）持续改进病历质量，规范中医诊疗活动

成立院级质控联络员组织，定期开展质控活动。组织培训2018版浙江省《中医病历书写规范》，每月开展运行病历和归档病历的质量检查，重点对病历书写及时性、真实性和各类知情同意书签名及时性开展专项检查，每月对门诊病历、住院病历质量分别按个人和诊疗组进行排名和公示。

严格按照《中医医院等级评审标准》、《中医病历书写规范》、《中医电子病历基本规范》、《中药处方格式及书写规范》与《中成药临床应用指导原则》等中医药行业标准规范和中医医疗护理技术操作规程，每月对各科室中医优势病种诊疗方案、中医单病种诊疗方案执行情况进行检查、考核与公示。

（四）推进临床路径与DRGs等质量持续改进工作

充分发挥临床路径和疾病诊断相关分组（DRGs）作为医疗质量控制与管理工具的作用。针对国家中医药管理局颁布的５个批次的中医临床路径指导方案，组织各科室结合本院实际，对现有临床路径进行修订，加强对路径变异的考核。全面开展疾病和手术操作编码工作，并对全院各病区持续开展单独培训，以提高我院编码的准确率，探索开展DRGs绩效评价工作。

发动全院医务人员充分运用品管圈等质量管理工具，参与质量持续改进工作，组织年度汇报和评比工作。

（五）加强合理用药管理，提高药物临床应用水平

按照《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知》（国卫办医发﹝2017﹞10号）、《浙江省卫生计生委办公室关于加强抗菌药物临床应用分级管理工作的通知》（浙卫办医政﹝2016﹞1号）要求，严格落实抗菌药物分级管理工作，重点加强预防使用、联合使用和门诊静脉输注抗菌药物管理，强化碳青霉烯类抗菌药物以及替加环素等特殊使用级抗菌药物管理。开展对肋骨骨折等非感染性疾病及内固定取除术抗菌药物应用情况专项检查，提高抗菌药物合理应用水平。根据《绍兴市中医院重点监控药品目录》，每季度一轮对目录内所有品种进行逐个点评，对于不合理使用比较突出的品种，进行重点跟踪点评。每月进行门诊处方（含颗粒剂）、住院病历（西成药）、出院病历（中药处方）点评，点评结果在医院内网公示。临床科室根据每月点评结果，进行分析总结，并整改落实，形成书面总结上报质控办（附件2）。

（六）有效实施全员全流程医院感染预防与控制

建立和健全医院感染管理制度，修订和完善工作规范，制订并落实标准操作规程（SOP）。落实院科两级感控质量监管，切实加强清洁、消毒灭菌、隔离、医务人员手卫生以及医院感染监测等工作，强化责任意识，全面落实医院感染防控措施；加强医院感染重点环节管理，落实医院感染基础性防控措施，提高医务人员手卫生依从性；加强医院感染组织管理和队伍建设，完善院感管理三级组织网络，发挥临床科室感控医生和感控护士的作用，落实管理措施；加强全员院感培训，组织开展“感控月活动”，强化医务人员的感控意识、完善医院感控软硬件建设、提升医院整体感控能力和水平；加强多重耐药菌医院感染预防与控制，加强医院感染防控多部门多学科合作。

（七）加强医疗安全管理，保障患者安全

落实“患者安全十大目标”内容，重点关注正确识别患者身份、临床“危急值”管理制度、加强医务人员有效沟通，防范和减少意外伤害等目标。诊疗活动中严格执行“查对制度”，准确识别患者身份，至少同时使用姓名、病案号等两项核对患者身份，确保对正确的患者实施正确的操作，完善“危急值”的报告及处理流程，定期召开“危急值”工作会议，动态调整医院临床“危急值”目录，持续改进“危急值”管理工作；加强对高风险患者的评估管理，重点评估患者跌倒风险，有效防止跌倒、坠床等意外事件以防范与减少意外伤害。每季度对医院医疗安全委员会讨论后的医疗纠纷案例在医师例会上通报。

（八）加强医疗不良事件管理

严格按照《绍兴市中医院医疗安全(不良)事件报告制度》执行不良事件上报工作，重点加强对非计划再次入院、非计划再次手术的管理，对积极上报者予以奖励，对漏报、瞒报者加重处罚。定期召开医院不良事件工作会议，进行分析、总结与整改。根据上级药监部门要求，结合不良反应哨点医院建设，制订2019年度药物不良反应、医疗器械不良事件上报计划，年终对上报数量进行考核。

五、活动总结与评比

月度对诊疗组住院病历及医生门诊病历质量考核进行排名，年度对诊疗组及科室病历质量、抗菌药物的使用、合理用药、核心制度的执行等方面的考核进行排名，并在内网公示。12月份医院对2019“医疗质量与安全提升年”活动开展情况进行总结，同时评选出2019年度“住院病历质量”优胜诊疗组3个，“门诊病历质量”优胜个人一等奖1个、二等奖3个、三等奖6个，“医疗质量与安全”优胜科室3个，予以表彰、奖励，同时获得优胜奖的科室及个人向全院职工分享经验。

附件：1.绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”

活动进度表

2.绍兴市中医院临床科室月度医疗质量与安全总

结分析

附件1

绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”活动进度表

| 活动阶段 与内容 |  | 重点工作 | 完成时间 | 牵头科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（1-2月） | 学习 动员 | 1、召开2019 年“医疗质量与安全提升年”活动工作会议。 | 1月底 | 医务科 |  |
|  |  | 2、制定《绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”活动工作方案》，下发至科室。 | 2月中旬 | 医务科 |  |
|  |  | 3、召开动员大会，组织全体医务人员学习《方案》，层层动员，部署活动。 | 2月下旬 | 医务科、 各临床科室 |  |
| 第二阶段活动落实阶段(3-11月) 第二阶段活动落实阶段(3-11月) 第二阶段活动落实阶段(3-11月) | 落实 18项 医疗 核心 制度 | 1、全面分析医院18项核心制度落实情况。 | 2月 | 医务科 |  |
|  |  | 2、全院医护人员急救技能培训考核。 | 2-3月 | 医务科、护理部 |  |
|  |  | 3、专项督查值班与交接班制度。 | 3月 | 医务科 |  |
|  |  | 4、专项督查三级查房制度。 | 4月 | 医务科 |  |
|  |  | 5、启动第三轮中医三级查房考核。 | 5月 | 医务科、 各职能部门 |  |
|  |  | 6、专项督查手术安全制度与知情告知。 | 6月 | 医务科、护理部 |  |
|  | 加强 医疗 技术的准入 与动态管理 | 7、梳理全院医疗技术目录，做好人员准入与动态管理。 | 4-6月 | 各临床科室、 医务科 |  |
|  |  | 8、每月全院护理人员中医护理技术准入督查。 | 全年 | 护理部 |  |
|  |  | 9、新技术、新项目2018年结题验收，2019年立项。 | 7月 | 医务科 |  |
|  |  | 10、“限制性技术临床应用”年度评估与分析。 | 9月 | 医务科 |  |
|  |  | 11、分析总结2019年18项核心制度执行情况。 | 11月 | 医务科联合各职能部门 |  |
|  | 持续改进病历、临床路径与DRGs质量，规范中医诊疗活动 | 1、组织培训2018版浙江省《中医病历书写规范》。 | ３月 | 质控办 |  |
|  |  | 2、每月对各科室中医优势病种诊疗方案、中医单病种诊疗方案执行情况进行检查和考核。 | 3-11月 | 质控办 |  |
|  |  | 3、组织各科室重新修订临床路径目录。 | 3-4月 | 质控办 |  |
|  |  | 4、全面开展疾病和手术操作编码工作，并对各病区开展个性化培训。 | 4-11月 | 质控办 |  |
|  | 加强 合理 用药 管理、提高 药物 临床 应用 水平 | 1、签订抗菌药物使用责任状。 | 5月 | 医务科 |  |
|  |  | 2、开展抗菌药物使用培训、考核。 | 6月 | 医务科、 临床药学室 |  |
|  |  | 5、对肋骨骨折患者开展抗菌药物专项检查。 | 3月 | 质控办 |  |
|  |  | 6、对内固定拆除术患者开展抗菌药物专项检查。 | ４月 | 质控办 |  |
|  |  | 4、开展重点监控药品专项点评。 | 每季度 | 临床药学室 |  |
|  |  | 5、“规范诊疗、合理用药”专项检查（共二轮）。 | 每月 | 相关职能科、 临床药学室 |  |
|  | 有效 实施 全员 全流程 医院 感染 预防 与控制 | 1、修订、完善医院感染管理制度及标准操作规程。 | 3～5月 | 院感科 |  |
|  |  | 2、对全体医务人员进行感控知识培训，完善多重耐药菌感染从报告到执行隔离措施的流程。 | 4～6月 | 院感科 |  |
|  |  | 3、举办“感染控制月”活动。 | 5月 | 院感科 |  |
|  |  | 4、举办临检实验室生物安全演练。 | 8月 | 院感科、检验科 |  |
|  |  | 5、完善手卫生设施，开展手卫生知识宣教和手卫生依从性督查。 | 每月 | 院感科 |  |
|  |  | 6、建立风险评估，重点科室重点督查，完成重点部门建筑布局及相关流程改造。 | 全年 | 院感科 |  |
|  | 加强 医疗 安全、不良 事件 管理，保障 患者 安全 | 1、正确识别患者身份专项检查活动。 | 2-3月 | 医患办、护理部、各临床科室 |  |
|  |  | 2、临床“危急值”管理专项督查。 | 4-5月 | 医务科、质控办、医技科室、 各临床科室 |  |
|  |  | 3、加强医务人员有效沟通专项培训。 | 6月 | 医患办、 各临床科室 |  |
|  |  | 4、加强对高风险患者的评估管理，重点评估患者跌倒风险，有效防范与减少跌倒、坠床等意外事件发生。 | 9-11月 | 医患办、护理部 |  |
|  |  | 5、对医疗纠纷案例在医师例会上通报。 | 每季度 | 医患办 |  |
|  |  | 6、对不良事件上报情况进行考核，重点查处漏报、瞒报现象。 | 全年 | 医患办、 相关职能科室 |  |
| 第三阶段（12月） | 总结 与 评比 | 1、院、科总结绍兴市中医院2019年“医疗质量与安全提升年”活动开展情况。 | 12月 | 医务科、院办室 |  |
|  |  | 2、评比2019年“医疗质量与安全提升年”活动优胜科室、个人。 | 12月 | 医务科、院办室 |  |
|  |  | 3、获得优胜奖的科室、个人分享经验。 | 12月 | 院办室 |  |

附件2

绍兴市中医院临床科室月度医疗质量

与安全总结分析

科室：                             时间：     年   月   日

| 序号 | 项目内容 | 自查结果 | 结合各部门检查结果 的整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 落实“18项医疗核心制度”的情况 |  |  |
| 二 | 违反“医疗技术准入”和“手术分级管理”的情况 |  |  |
| 三 | “病历质量”存在的问题 |  |  |
| 四 | 临床路径与DRGs开展的情况 |  |  |
| 五 | 合理用药管理 |  |  |
| 六 | 医院感染管理 |  |  |
| 七 | 医疗安全与不良事件管理（含非计划再次入院、非计划再次手术） |  |  |

度程                              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院办公室          议                                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    2019年3月1日印发