绍市中医〔2019〕33号

- 绍兴市中医院关于印发2019年对口帮扶

务川县中医院工作要点的通知

各科室：

经医院院长办公会议讨论通过，现将《2019年对口帮扶务川县中医院工作要点》印发给你们，希各科室高度重视，认真执行。

绍兴市中医院

2019年5月16日

2019年对口帮扶务川县中医院工作要点

为进一步推进东西部医疗对口帮扶工作，有效落实市委、市政府和市卫生健康委的有关工作部署，根据《绍兴市中医院对口帮扶贵州省务川自治县中医院工作实施方案》（绍市中医〔2017〕66号）和《关于开展对口帮扶工作的函》（务中医函〔2017〕6号）的实施方案精神，特制定2019年度对口帮扶务川县中医院工作要点，具体如下：

一、继续按照双方确定的五年周期工作方案，分步实施，稳步推进。

二、深化机制、做好保障。在原已建立的五大工作机制（定期工作沟通机制、质量同质控制机制、重点学科精准扶持机制、科教与适宜技术资源共享机制、工作考核及经费保障机制）之上，结合当前双方医疗业务及形势发展需要，增加并突出柔性帮扶机制和多学科联合远程会诊机制。

三、基于双方近两年良性运行的成效，拟在学科帮扶、管理互动的基础上，就双方在中医（越医、苗医）文化、属地文化、医院形象宣传等方面进行交流互动。

四、对口帮扶务川县中医院工作清单（详见附件）。

附件：2019年对口帮扶务川县中医院工作清单

附件

2019年对口帮扶务川县中医院工作清单

| 序号 | 主要工作计划及目标要求 | 完成时间 | 牵头科室 | 配合科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结前期对口帮扶工作成效，确定2019年工作清单。 | 2月 | 外联办 | 院办、医务科 |
| 2 | 完善院际远程医疗会诊系统硬件设施；细化多学科远程会诊制度和工作流程。 | 3月 | 信息科、医务科 | 设备科、财务科 |
| 3 | 基层常见病多发病适宜技术培训。 | 全年分期 举行 | 外联办 | 信息科、医务科、护理部 |
| 4 | 接收第三批务川自治县中医院医务人员免费进修学习。 | 由务川提前1个月提出 | 科教科 | 院办、医务科、护理部、总务科、保卫科 |
| 5 | 务川自治县中医院相关部门管理人员来医院实地参观交流 | 5月 | 院办 | 外联办、医务科、护理部、质控办 |
| 6 | 医院文化交流会、对口帮扶工作沟通协调会；组织专家团义诊。 | 9/10月 | 外联办 | 党办、院办、 医务科 |
| 7 | 选派第四批人员2名赴贵进行为期一个月的学科对接帮扶。 | 9/10月 | 医务科 | 外联办、院办、 人事科 |
| 8 | 年度对口帮扶工作总结。 | 12月 | 外联办 | 党办、院办、 医务科 |
| 9 | 推进多学科远程会诊【第一：增加MDT会诊数量；第二：增加定期（每季度1次）远程疑难病例或死亡病例讨论制度】 | 全年不定期 | 医务科 | 信息科 |
| 10 | 开展远程培训、教学 | 全年不定期 | 外联办 | 医务科、信息科、科教科 |
| 11 | 寄赠《中层进修心得汇编》60本 | 2月 | 党办 |  |
| 12 | 赠阅《绍兴市中医院报》，每期10份 | 3月起 | 党办 |  |
| 13 | 加强新闻媒体与自媒体上的宣传 | 全年 | 党办 |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院办公室         议                                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000      2019年5月16日印发