绍市中医〔2019〕37号

绍兴市中医院关于印发2019年医疗卫生

服务领域“最多跑一次”改革

任务清单的通知

各科室：

为贯彻落实《浙江省卫生健康委关于印发2019年医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革十大项目工作细则的通知》（浙卫发〔2019〕22号）和《中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室 绍兴市卫生健康委员会 绍兴市医疗保障局关于印发2019年医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革任务清单的通知》（绍卫发〔2019〕48号）精神，确保我院“最多跑一次”改革各项任务按

时保质完成，现对2019年“最多跑一次”改革任务作具体分工（详见附件），请各科室认真落实，积极推进。

绍兴市中医院

2019年6月4日

附件

2019年医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革任务清单

| 序号 | 项目 | 工作要求 | 卫健委完成 时间及要求 | 院内完成 时间要求 | 牵头 领导 | 承任 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查检验更省心 | 1．以设区市为单位打造区域检查检验共享平台，推进区域HIS、区域检验、区域PACS等集约化应用建设，实现检查检验数据的共享调阅。 | 6月底前，建成全市检查检验共享平台；12月底前，完善区域检查检验共享平台，完成省平台与市平台数据对接工作，同步推进“云胶片”“云影像”的推广应用。 | 根据市卫健委统一部署，完成招标后1个月内实现 | 信息 分管 院长 | 信息科 医技部门 |
|  |  | 2．为患者提供互联网端的检查检验结果查询通道（检查检验结果接入浙江健康导航平台），不断增加电子化推送的检查检验项目，并提供原始图像和诊断结果。 | 6月底前，所有县级以上医院完成。 | 6月底前完成 |  |  |
| 2 | 刷脸就医更便捷 | 构建患者身份认证体系，推广医疗卫生机构“刷脸”技术应用，在挂号、就诊等环节应用刷脸技术，为患者尤其是老年患者就医提供便利。 | 6月底前，省级、市级医院逐步推开“刷脸”就医服务。 | 根据市卫健委统一部署，完成招标后1个月内实现 | 信息分管院长 | 信息科 财务科 |
| 3 | 费用结算医后付 | 推进“医后付”等新型医疗费用支付模式，构建医院与支付宝、微信、银联等第三方合作的支付平台，实现无感支付或就医后移动支付，建立安全、通畅的资金流通机制。建立“医后付”诚信管理制度，建立并完善付费的通知反馈、评价体系。 | 10月底前，所有省、市级医院开展“医后付”。 | 根据市卫健委统一部署，完成招标后1个月内实现 | 信息分管院长 | 信息科 财务科 |
| 4 | 医事服务一站式 | 各级各类医疗机构打通医务科、门办、财务科、医保办等多个对外业务服务流程，纳入门诊综合服务中心窗口，加强培训，培养多能岗、通用型窗口工作人员，实现集成式“一窗受理”服务，确保在一个窗口办结包括疾病诊断证明、病假证明、验伤证明、死亡证明等医疗文书审核，发票遗失补打等财务相关证明，配合做好医保备案延伸服务、规定病种审核、出国带药审核等多种服务事项，满足门诊咨询、投诉及各类门诊个体化需求，集中统一为患者提供专业快捷的医事服务。 | 6月底前，县级以上医院全覆盖。 | 6月10日前 完成 | 门办分管院长 | 门 办 医务科 财务科 医保办 |
| 5 | 健康服务一卡通 | 1．加快居民电子健康卡与电子社保卡（医保卡）互绑互认，完成电子健康卡的医保身份认证、医保移动支付等功能，“一网通办”在全省范围内实现。 | 10月底前，全省范围内实现电子健康卡与电子社保卡（医保卡）“两卡融合、一网通办”。 | 根据卫健委统一部署，完成招标后2个月内实现 | 信息分管院长 | 信息科 |
|  |  | 2．完善电子健康卡的居民电子病历、检查报告、健康档案、预防接种、妇幼保健、献血用血、家庭医生签约功能，各级各类医疗机构积极推广电子健康卡的应用。 | 12月底前，完善电子健康卡相关功能，全省电子健康卡发卡量达到2000万张。 |  |  |  |
| 6 | 用血服务不用跑 | 全面实现全省采供血机构与用血医疗机构信息系统互联互通，自动识别患者无偿献血情况，实现省内献血者及其亲属用血费用在县级以上医院出院时自动减免。 | 6月底前，所有县级以上医院实现用血费用自动减免，减免人次占应减免人次的比例不低于50%（献血者本人）。 12月底前，减免人次占应减免人次的比例不低于90%（献血者本人），献血者亲属减免比例不低于30%。 | 按市卫健委时间点要求完成 | 医疗分管院长 | 输血科 门 办 信息科 |
| 7 7 | “互联网+”更丰富 “互联网+”更丰富 | 1．加强浙江健康导航平台的应用，为患者提供一键挂号、就医导航、排队叫号、报告查询、健康管理等功能在内的健康咨询、导航服务，建立更便捷、更快速、更可靠的服务途径。 | 6月底前，所有二级以上医院官方APP、小程序等完成接口改造，接入浙江健康导航平台。 | 6月底前完成 | 信息分管院长 | 信息科 党 办 |
|  |  | 2．加强浙江省互联网医院平台的推广与应用，进一步完善监管与服务两大子平台。在线提供常见病、慢性病的复诊，建立网上开处方、药师审核、药品配送的管理机制；开展“互联网+护理”服务，探索“线上点单、居家护理”的服务模式。 | 6月底前，接入浙江省互联网医院平台的医疗机构数不少于50家，12月底前不少于200家。各市按照全省“互联网+护理”试点工作要求，在8月底前开展“互联网+护理服务”试点。 | 慢病处方6月15日前完成信息建设，6月底前启用。其他“互联网+”按省卫健委要求完成。 | 医疗护理分管院长 | 医务科 护理部 |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院办公室           议                                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    2019年6月4日印发