绍市中医〔2020〕41号

绍兴市中医院关于印发2020年深化医疗卫生

服务领域“最多跑一次”改革  推进就医

体验大提升实施方案的通知

各科室：

根据省委、省政府关于深化“最多跑一次”改革和公共场所服务大提升的决策部署要求，经院长办公会议讨论通过，现将《2020年深化医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革  推进就医体验大提升实施方案》印发给你们，请各科室认真组织学习，按照责任分工及时间节点，有效提升患者就医体验。

绍兴市中医院

2020年8月21日

2020年深化医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革  推进就医体验大提升实施方案

为深入贯彻落实党的十九届四中全会和省委十四届六次全会精神，按照省委、省政府关于深化“最多跑一次”改革和公共场所服务大提升的决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和医疗卫生工作健康发展，全面提升患者就医体验，制定本方案。

一、总体要求

坚持以人民为中心的发展思想，在新冠肺炎疫情防控常态化下，坚持需求导向、问题导向和效果导向，以群众就医体验为核心，持续深入推进医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革提档升级，围绕医疗卫生服务、环境、流程等重点，在巩固深化现有成果的基础上，截止2020年底，集中精力解决痛点难点堵点，全面优化我院就医环境，减少人员集聚，改善就诊秩序，提升医疗卫生服务规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化水平。

二、主要任务及责任分工

（一）构建规范化的诊疗模式

1.门急诊服务更有序。牵头领导：官莉莉；责任科室：门诊办公室

号源纳入浙江省健康导航平台，全面开展分时段精准预约。结合疫情防控常态化管理，进一步强化预约挂号、预约诊疗、预约检查检验，让患者在院内少停留、少等待、少跑动、少接触。优化导诊、分诊工作，合理分流门诊患者，强化发热门诊规范化管理。进一步开展分时段精准预约，根据各科室特点和医生接诊时间的不同，分时段合理设置门诊号源，提升按时就诊率。

- 2.日间服务更高效。牵头领导：官莉莉；责任科室：医务科

- 提升日间手术比例，拓展日间手术病种及术式，缩短患者等待住院和手术时间。积极设置日间病房、日间治疗中心等，使日间化疗等服务更加普及。日间手术比例达到10%以上，日间手术病种及术式达到20个，平均住院日下降到10天以内。

- 3.互联网诊疗更可及。牵头领导：邵静松；责任科室：信息科、医务科、护理部

- 推进“互联网＋医疗服务”优化升级，丰富互联网医疗、护理、药事服务内涵，形成“网上看病”“在线结算”“送药上门”的闭环式规范管理和服务。积极争取互联网医疗服务医保支付政策落地。加强互联网医疗服务监管，对服务规范性、响应时间、工作量情况定期通报。到2020年底，网上咨询及诊疗人次较上年增长20%以上。

- （二）营造人性化的就医环境

- 1.功能布局更科学。牵头领导：周忠东；责任科室：总务科、保卫科、门诊办公室

- 积极引入连锁超市、24小时便利店等生活服务业态，有条件的可引入咖啡店、面包店、书吧等休闲服务业态，打造舒适、便利的医院生活及人文环境。在候诊区域引入自动售货机，有条件的提供饮用水服务。系统评估和梳理院区布局，摸排闲置空地，合理改建成停车位；开展现有车位立体化改造，并定期清理“僵尸车”，增加泊位数量。

- 2.公共设施更温馨。牵头领导：周忠东；责任科室：总务科、医院感染管理科、门诊办公室

- 院内设置母婴室，为母婴提供人性化服务环境。在医院重点科室、重点场所的公共区域提供手消毒剂，进一步降低院感风险。在厕所、走道、台阶等易发生危险的区域安装照明设施、防跌倒装置等以减少院内跌倒事故的发生。针对医院内残疾人通道、盲道、厕所、停车位、电梯等公共区域，规范开展无障碍环境建设改造，为残疾患者提供无障碍就医环境，在厕所等区域安装一键呼叫按钮。

- 3.就医环境更整洁。牵头领导：周忠东；责任科室：总务科

- 加强对院内及周边责任区环境卫生管理，建立长效动态保洁维护管理机制，确保院内整体环境整洁无死角。对厕所实施改造提升，增加通风除臭设施，增设免费取纸设备，改进环境卫生巡查频率，确保院内厕所干净整洁“无异味”。结合医院实际，按照“节地、节水、节能、节材”的原则，对医院内绿化景观进行整体优化升级，升院内绿化覆盖率，为患者提供良好的放松、休息场所及舒适的疗养环境。

- （三）推进智慧化的院内服务

- 1.费用结算更智慧。牵头领导：邵静松；责任科室：信息科、财务科

- 通过优化流程、改造系统、简化手续实现智慧结算全面提档升级。进一步改进费用结算系统，提升病区智慧结算比例，优化出院带药流程及带药告知服务，减少患者取药跑动次数。推进医疗电子票据的扩面、提质，从硬件设施和流程设计等方面为群众使用电子票据提供便利，提高电子发票使用率。门诊智慧结算率（诊间结算、自助结算、医后付）达75%以上，病房智慧结算率达60%以上；医疗电子票据覆盖率达100%。

- 2.就医停车更智慧。牵头领导：周忠东；责任科室：总务科加强与交通、城建等部门的协调，优化医院周边公交线路设置，方便群众乘坐公共交通就医。使用智能化手段对车位和车辆进行集中管理，实现车牌识别、剩余车位可视化提醒、智能引导等功能，优先采用扫码支付、无感支付、“先离场后付费”等智能缴费方式，缩短收费排队时长。探索利用医院周边楼宇、小区、公共停车场等的闲置车位，开展错时停车试点。探索代泊车、开辟临时停车点等方式缓解医院“停车难”“接送难”问题。

- 3.院内点餐更智慧。牵头领导：周忠东；责任科室：膳食科、信息科

- 推进“智慧食堂”建设，改进用餐服务方式和结算方式，通过手机应用程序（APP)选餐、“人脸识别”付款、移动端结算等方式缩短就餐排队时间，减少食堂人流的无效走动次数。优化住院用餐服务，鼓励推出病区点餐、送餐服务，通过开展自助订餐、电视订餐、患者床边PDA手持订餐等服务，进一步满足住院患者和家属的就餐需求。

- （四）提升便利化的医防服务

- 1.基层看病更方便。牵头领导：邵静松；责任科室：医务科

- 紧密依托医联体建设，推动医联体业务管理垂直化，通过人员统一排班、在基层设立慢性病专科专病门诊或专家工作室等形式，强化基层基本医疗服务能力，提升常见病、慢性病、多发病诊治和住院服务能力，能开展适宜手术和夜间门急诊服务。组建一支基层中医药服务巡回门诊专家团队，开展基层中医药服务巡回门诊，加强对基层中医师带教和卫技人员中医药知识培训，做好一对一帮带，规范适宜技术操作，提升基层中医药服务能力。

- 2.健康档案更实用。牵头领导：邵静松；责任科室：信息科、医务科

- 按上级统一部署，接入省、市、县三级电子健康档案系统平台，通过“浙里办”手机移动客户端，基于居民健康医保卡，逐步实现居民电子健康档案向个人开放，促进居民自我健康管理。加强电子健康档案质量控制和数据治理，保障公民个人隐私和信息安全。电子健康档案开放率达50%以上。

- （五）深化特色化的集成服务。

- 1.“两卡”融合集成通办。牵头领导：邵静松；责任科室：信息科

- 积极宣传和推广应用电子健康医保卡，加快推进互联网中医院建设，逐步在患者手机端实现诊前预约挂号、在线取号、诊间报到、移动支付、医保结算、诊后扫码检查、扫码取药、检验检查报告查询等功能全覆盖，加快从自助机向手机端服务迁移，上线从业人员健康证明、医院体检报告在线查询功能。

- 2.检查检验互通共享。牵头领导：邵静松；责任科室：信息科

- 积极参与区域医院信息管理系统（HIS)、区域检验、区域影像归档和通信系统（PACS)等集约化应用建设，减少重复检查检验。在门诊医生工作站部署应用检验检查重复提醒智能客户端，检验检查结果通过“浙里办”手机移动客户端国民医疗健康专区向群众开放自助查询。推进检验检查结果数据互联互通，信息共享、应用和开放率均达到100%。

- 3.急救服务互联高效。牵头领导：官莉莉；责任科室：急诊科

- 不断健全院前急救网络体系，区域内急救信息系统和医院急诊室实时联通，急救平均出车时间不超过3分钟，市主城区平均急救反应时间小于15分钟。规范建设120急救分站，畅通病人转运通道，提升医务人员危急重症疾病识别能力，提升急救效率。

- 三、保障措施

- （一）成立深化医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革推进就医体验大提升领导小组

- 组  长：张建荣

- 副组长：官莉莉  周忠东  邵静松

- 成  员：全体职能科长

- 各科室要一手抓好新冠肺炎疫情防控，一手抓好“最多跑一次”改革任务落实，按照时间节点和具体标准，推动就医体验示范医院建设。通过典型引领，推动全院就医体验大提升，切实提高人民群众的就医获得感和满意度。

- （二）强化机制保障。推进就医体验大提升纳入省委全面深化改革（“最多跑一次”改革）重点任务清单和考评内容。各科室要强化改革意识，将推进就医体验大提升与医疗卫生服务“最多跑一次”改革20项举措、综合医改等工作协同推进、融合提升。领导小组每月要组织对重点项目进行监督、指导、核查，确保改革任务落地见效。

- （三）强化信息融合。信息科要积极与上级部门对接，统筹信息资源，整合各类业务平台及服务平台，加强信息化建设集成，减少资源浪费，促进信息融合。各科室要根据新冠疫情防控要求，深刻认识信息化建设的重要性，大力推进智慧医院建设，逐步以移动终端取代自助机功能。

- 附件：2020年“最多跑一次改革”实施项目计划清单

附件

2020年“最多跑一次改革”实施项目计划清单

| 序号 | 主要任务 | 具体内容 | 分管领导 | 项目计划 | 时限 | 实施部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、构建规范化的诊疗模式 | 1. 门急诊服务更有序 | 官莉莉 | 改造发热门诊 | 11月底前 | 门办 | 总务科、院感科、公卫科 |
| 2 |  | 2.互联网诊疗更可及 | 邵静松 | 建设中医互联网医院 | 12月底前 | 信息科 | 医务科、护理部 |
| 3 | - 营造人性化的就医环境 （二）营造人性化的就医环境 | 1.功能布局更科学 | 周忠东 | 实行24小时便利店营业，增加生活用品品种、增设医用材料品种 | 10月底前 | 总务科 设备科 |  |
| 4 |  |  |  | 门诊候诊区增设开放式书柜 | 10月底前 | 总务科 | 门办、工会 |
| 5 |  |  |  | 门诊公共区域增设直饮水和开水箱配置 | 9月底前 | 总务科 | 门办 |
| 6 |  |  |  | 检修改造门诊楼地下室机械式停车位，增加8个泊位数量 | 9月底前 | 保卫科 | 招标办 |
| 7 |  | 2.公共设施更温馨 | 周忠东 | 升级配置、美化母婴室 | 9月底前 | 总务科 | 门办 |
| 8 |  |  |  | 厕所、走道、台阶安装照明设施（亮化提升——门诊楼梯口路灯更换）、防跌倒装置 | 9月底前 | 总务科 |  |
| 9 |  |  |  | 开展残疾人无障碍环境建设：5#楼大门西走道做残疾人扶手 | 8月底前 | 总务科 |  |
| 10 |  |  |  | 开展无障碍环境建设改造：电梯内残疾人扶手和按键、语音报楼层 | 11月底前 | 保卫科 | 总务科、招标办 |
| 11 |  | 3.就医环境更整洁 | 周忠东 | 建立动态保洁长效机制，确保院内无卫生死角 | 9月底前 | 总务科 | 临床支持中心 |
| 12 |  |  |  | 厕所革命——硬件改造提升，增加通风除臭设施，增设免费取纸，更新洗手台盆，更换洗手液品种、售纸设施 | 9月底前 | 总务科 | 临床支持中心 |
| 13 |  |  |  | 3#楼三楼天井庭院改造，优化绿化景观 | 8月底前 | 总务科 |  |
| 14 | 三、推进智慧化的院内服务 | 1.费用结算更智慧 | 邵静松 | 实施系统改造，提高自助机、诊间结算速度 | 10月底前 | 信息科 |  |
| 15 |  | 2.就医停车更智慧 | 周忠东 | 与交通、城建等部门协调，柯桥方向的区公交在白果树下——稽山路增设站点，方便群众乘坐公共交通就医 | 12月底前 | 保卫科 |  |
| 16 |  |  |  | 使用智能化手段对车辆进行无感支付（ETC）改造 | 12月底前 | 保卫科 | 信息科、招标办 |
| 17 |  |  |  | 利用医院周边楼宇、小区等闲置车位，开展错时停放 | 12月底前 | 保卫科 | 党建办 |
| 18 |  | 3.院内点餐更智慧 | 周忠东 | 实施陪人餐厅支付宝、微信支付 | 9月底前 | 膳食科 | 财务科 信息科 |
| 19 | 四、提升便利化的医防服务 | 1. 基层看病更方便 | 邵静松 | 开展基层中医药服务巡回门诊 | 全年 | 医务科 |  |
| 20 |  | 2.健康档案更实用 |  | 接入省、市、县三级电子健康档案系统平台，实现居民电子健康档案向个人开放 | 12月底前 | 信息科 |  |
| 21 | 五、深化特色化的集成服务 | 1.“两卡”融合集成通办 | 邵静松 | 医院微信公众号升级，在患者手机端实现诊前预约挂号、在线取号、诊间报到、移动支付、医保结算、诊后扫码检查、扫码取药、检验检查报告查询等功能全覆盖 | 12月底前 | 信息科 |  |

绍兴市中医院党政综合办公室     2020年8月21日印发