绍市中医〔2020〕52号

绍兴市中医院关于印发《绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”

的实施方案》的通知

各科室：

为切实加强我院政府采购管理，规范采购行为，特制订《绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”实施方案》，现予印发，请认真贯彻执行。

绍兴市中医院

2020年10月12日

绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购

管理三年专项行动”实施方案

为贯彻落实《绍兴市卫生健康委员会员会关于印发绍兴市卫生系统“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”实施计划的通知》（绍卫发函〔2020〕166号）精神，切实加强我院政府采购管理工作，制订本实施方案。

一、工作目标

坚持问题导向和目标导向，切实履行“谁主管、谁负责”的监管治理职责，压实压紧党风廉政建设和政府采购管理主体责任，健全规章制度、补短板、堵漏洞、强弱项，完善严格依法采购、严格采购程序、严格监管的政府采购管理体系。以此次专项行动为契机，全面提高我院政府采购管理工作能力。

二、工作内容

我院2017年7月至2020年6月间的政府采购项目，全部纳入本次专项行动实施计划范围。重点包括：

（一）单项或年度批量在分散采购限额标准以上的项目；

（二）财政、审计、纪检监察、巡视巡察和日常监管等发现的问题和整改情况；

（三）新冠肺炎疫情的政府采购项目。

三、工作计划

从2020年9月至2022年12月，分四个阶段。

工作部署阶段（2020年9月至10月）。根据《绍兴市卫生健康委员会员会关于印发绍兴市卫生系统“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”实施计划的通知》精神,制定我院专项行动实施方案和工作清单,明确时间节点和任务要求。其中上级财政、审计、纪检监察、巡视巡察和日常监管等发现的问题和整改情况应按格式逐一填报。

（二）自查自纠阶段（2020年10～12月）。根据专项行动实施方案，对照工作清单,对我院近三年来政府采购项目进行全面自查自纠,做到边自查边整改；对2020年12月底前不能完成整改的,各科室要汇总形成问题清单,明确整改时限和整改措施。

（三）集中攻坚阶段（2021年）。问题清单实行动态更新整改销号制,各科室可根据问题难易程度和实际工作情况,分阶段进行整改落实,对操作性、流程性等易改问题,应立行立改;制度性、机制性问题但科室自身能解决的,原则上应于2021年7月1日前完成整改;需要其他部门或医院协调,或存在政策瓶颈的,应于2021年12月底前完成整改。对发现的问题,各科室要举一反三,从整章建制、加强内控、加大监管等方面采取有力措施,防范同类问题再次发生。

（四）巩固提升阶段（2022年）。严格落实党风廉政建设和政府采购主体责任,持续健全和完善医院政府采购管理规章制度,从釆购预算、计划编制、采购方式、采购程序、验收审核等方面层层落实、落细,在全院建成釆购主体职责淸晰、政府釆购行为规范、监管机制健全、内控管理有效、绩效考评机制完善的政府采购管理体系。

四、工作要求

（一）加强组织领导，确保工作有效落实。加强活动的领导和组织实施，成立由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室为成员的专项行动领导小组（见附件1），按照上级要求制定活动方案，明确责任分工，重点抓好落实，确保专项行动有序开展。

（二）加强责任履行，确保问题整改落实。强化责任履行，综合运用约谈、通报、处罚、问责等措施,对整治工作不负责、分工责任不落实、重大问题隐患不解决、目标任务未完成的科室和人员,坚决追究责任。要建立和完善日常监督的长效管理机制,将医院政府采购行为始终置于有效监督之下,防止政府采购工作违法违规违纪问题发生,杜绝系统性风险和重大违法违规违纪问题。

（三）加强宣传推广，营造行动良好氛围。要加强宣传引导,提高各科室对政府采购法律法规的知晓率,牢固树立依法依规实施政府采购的理念。对本专项行动开展情况进行整体评估,梳理总结亮点工作和特色经验,每半年对专项行动进行阶段性总结评估。

附件：1.绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年

专项行动”工作领导小组成员名单

2.绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年

专项行动”工作清单及责任分工（一）

3.绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年

专项行动”工作清单（二）

附件1

绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”工作领导小组成员名单

组  长：毛小明

副组长：张建荣  官莉莉  周忠东  邵静松

成  员：陈晓文  沈小萍  陈劲柏  金雅芬  魏剑锋

王月中  沈  勇  孟永久  徐  枫  李  萍  李秋萍  李国华

诸薇薇  郦尧旺  陈海青  柳  佳  王伟云  王  宁  王鑫卫

倪国强  陈  雄  徐  华  华家莉

工作职责：全面负责专项行动的管理、协调和监督。制定本院专项行动实施方案，明确工作责任，做好与上级相关部门的协调沟通，指导并督促医院各科室抓好工作任务落实。

财务科（招标办）负责专项行动牵头工作，各相关采购科室（设备、总务、中西药剂、信息等）配合执行好相关工作，并负责本部门的自查整改；纪检监察室负责内控及监督整改成效。

以上成员如有变动，由接任人员自然更替。

附件2

绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”

工作清单及责任分工（一）

| 工作内容 | 序号 | 主要情况 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健全管理组织，统筹推进力求实效 | 1 | 成立专项行动工作领导小组；制定相应的工作实施方案 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 2 | 召开工作部署会议，组织学习实施方案，分解工作责任 |  |  |  | 招标办 |  |
| 二、梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞 | 2.1 | 梳理此前各类审计、巡视、巡查、财务监管等外部监管工作发现的政府采购管理存在的短板弱项 |  |  | 2020年 10月 | 纪检监察室 | 按清单二格式填报 |
|  | 2.2 | 针对短板弱项等问题,逐项采取有效措施,及时整改落实到位 |  |  | 2021年 6月 | 招标办 采购科室 | 按清单二格式填报 |
| 三、完善制度建设,严格依法采购 | 3.1 | 是否将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策 |  |  |  | 采购科室 |  |
|  | 3.2 | 是否明确政府采购分管领导、牵头部门和配合部门职责 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 3.3 | 是否严格执行政府采购相关规定 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 3.4 | 是否建立健全和完善本单位政府采购管理制度 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 3.5 | 有无细化制度措施和办法,各项釆购流程是否清晰 |  |  |  | 招标办 |  |
| 四、政府采购预算管理 | 4.1 | 政府采购资金是否纳入本单位预算管理和政府采购预算管理 |  |  |  | 财务科 |  |
|  | 4.2 | 是否存在无预算采购、超计划采购现象 |  |  |  | 采购科室 |  |
|  | 4.3 | 是否存在以任何形式分解政府采购预算和分解政府采购项目规避招标等行为 |  |  |  | 招标办 采购科室 |  |
| 五、严格 招标文件制定 五、严格 招标文件制定 | 5.1 | 招标文件制订是否严格执行政府采购相关制度规定和程序要求 |  |  |  | 招标办 采购科室 |  |
|  | 5.2 | 是否落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 5.3 | 采购需求是否符合国家法律法规,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范 |  |  |  | 采购科室 |  |
|  | 5.4 | 是否进行市场调研,征求供应商、专家意见 |  |  |  | 采购科室 |  |
| 六、严格专家认证 | 6.1 | 是否组织专家对招标文件进行复核论证 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 6.2 | 复核论证的专家组人数是否符合要求（不少于5人单数，至少1名法律专家,本单位人员不得担任复核论证专家) |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 6.3 | 是否根据专家复核组论证意见组织对招标文件进行了完善 |  |  |  | 招标办 |  |
| - 严格执行集中采购规定 七、严格执行集中采购规定 | 7.1 | 是否严格执行集中采购目录及标准要求 |  |  |  | 采购科室 |  |
|  | 7.2 | 应当委托集中采购代理机构和部门集中采购机构进行釆购的项目,是否全部交由政府采购机构组织实施 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 7.3 | 以协议供货采购方式执行的,是否按照规定程序履行了审批程序 |  |  |  | 采购科室 |  |
|  | 7.4 | 涉及进口产品采购项目,是否按照政府采购进口产品有关规定执行 |  |  |  | 招标办 采购科室 |  |
| 八、严格政府采购信息公开 | 8.1 | 符合政府采购公告的采购项目是否及时按要求进行了信息公告 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 8.2 | 政府采购公告和公示信息发布行为是否按照规定的格式、程序和时限等要求进行公告 |  |  |  | 招标办 |  |
| 九、严格 加强内控管理 | 9.1 | 是否建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系 |  |  |  | 纪检监察室 |  |
|  | 9.2 | 招标文件制订人员与参加论证和评审人员是否相互分离 |  |  |  | 纪检监察室 |  |
|  | 9.3 | 经办采购人员与负责采购合同审核、验收人员职责权限是否明确,并相互分离 |  |  |  | 采购科室 |  |
| 十、严格监督检查 - 严格监督检查 | 10.1 | 是否充分发挥单位纪检监察、内部审计等部门对采购活动的监督作用 |  |  |  | 纪检监察室 |  |
|  | 10.2 | 是否组织定期或不定期开展日常监督检查 |  |  |  | 纪检纪检监察室 |  |
|  | 10.3 | 是否积极配合财政、审计、纪检监察等部门的监督检查和巡视工作,对检查中发现的政府采购问题是否按要求限期整改 |  |  |  | 纪检纪检监察室 |  |
|  | 10.4 | 是否将政府采购预算编制执行、釆购计划编制执行、采购需求确定、采购文件制订、是否设立排他性和指向性技术参数和指标、是否设置不合理和歧视性准入条件、专家论证、采购审核审批事项、采购活动组织情况、履约验收答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等作为重点监管内容 |  |  |  | 纪检纪检监察室 |  |
|  | 10.5 | 是否将新冠肺炎疫情防控工作相关的采购项目作为重中之重开展检查 |  |  |  | 纪检纪检监察室 |  |
| 十一、加强人员培训和能力建设 | 11.1 | 是否组织对本单位领导班子和涉及政府采购工作人员进行业务培训 |  |  |  | 招标办 |  |
|  | 11.2 | 是否加强政府采购管理机构能力建设,在人员配备、办公条件等方面给予支持 |  |  |  | 招标办 |  |
| 十二、严格责任追究 | 12 | 是否对违反政府采购法和有关制度规定的责任人,按照政府采购有关法律法规进行严肃处理;除按照规定追究直接责任人责任外,还应当追究相关人员人责任;构成犯罪的,依法追究刑享责任 |  |  |  | 纪检纪检监察室 |  |

附件3

绍兴市中医院“全面规范和加强政府采购管理三年专项行动”

工作清单（二）

| 序号 | 已发现问题情况 |  |  | 已完成整改情况 |  | 未完成整改情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题来源 | 问题内容 | 发现时间 | 整改情况 | 完成时间 | 未完成整改 的原因 | 后续整改措施 | 整改时限 | 责任人 |  |

注：此表填报财政、审计、纪检监察、巡视巡察和日常监管等发现的问题和整改情况。

填报科室：                    填报日期：      年   月  日

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室     2020年10月13日印发