绍兴市中医院文件

绍市中医〔2021〕29号度0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

绍兴市中医院关于印发中医药发展

三年（2021-2023）行动计划

实施方案的通知

各科室：

《绍兴市中医院中医药发展三年（2021-2023）行动计划实施方案》经医院党委会研究讨论，现予印发，请各科室组织学习，结合实际认真贯彻落实。

绍兴市中医院

2021年3月10日

绍兴市中医院中医药发展三年（2021-2023）

行动计划实施方案

- 为深入贯彻习近平总书记对中医药工作的重要指示精神，认真落实全国、省中医药大会要求，以“一扩五抓再提升”为工作思路，围绕扩大中医药工作社会影响力，通过抓管理与服务，抓医疗与养生，抓学科与人才，抓科研与转化，抓文化与交流，促进我院中医药服务能力再提升，制定中医药发展三年（2021-2023）行动计划实施方案如下。

- 一、工作目标

- 对标对表习近平总书记赋予浙江建设“重要窗口”的新目标新定位，着眼于“健康绍兴”和地市级龙头中医院建设，以《中华人民共和国中医药法》为引领，发挥全国公立医院绩效考核“指挥棒”作用，通过三年努力，使我院中医药管理体系更加健全，中医药服务领域不断拓展，中医药人才结构更趋合理，中医药特色优势显著增强，越医文化传承创新水平持续提高，公立医院绩效考核成绩获评A级。

- 二、主要任务

- （一）主动对接国家发展中医药的顶层设计，全面融入健康绍兴工作大局

- 争取中医药扶持政策，完善现代医院管理制度，创新中西医结合医疗模式，健全中西医协同疫病防治机制。争创委市共建重点学科，加盟省级中医药专科联盟，牵头组建市级中医药专科联盟，建设中医药特色明显的城市医联体。抓好中医药优惠政策落地，有效落实中医药在医疗保障和基本药物实施中的相关政策，在医联体内调剂使用中药自制制剂，推广使用中药饮片和中医非药物疗法。

- （二）完善中医药服务网络，提升中医药服务水平

- 深化“互联网+中医药健康服务”行动，建设中医互联网医院示范医院。将中医药重点指标纳入临床科室综合质量考核指标体系和干部绩效考核指标体系。积极引进浙江省中医院等优质医疗资源，共建中医重点学科、区域中医医疗中心和院士（国医大师）工作站。加快推进门诊中医优势学科向病房化成熟，建设中医经典病房，发挥中医治未病优势，开发系列健康养生产品，强化专科专病门诊，提升中医药康复服务能力。

- （三）重视中医药人才培养和队伍建设

- 优化中医药人才配置，坚持“西学中”和名老中医药学术思想传承带教，完善院内名中医评选制度，为市级及以上名中医推荐做好人才储备。搜集整理名中医验方，促进中医药科研创新、传统中药制剂研发、转化工作。搭建多形式中医药学习教育平台，推广运用中医经典理论、传承经典中医疗法，增强学中医、用中医积极性，全面调动医务人员对中医药事业的价值观和忠诚度。

- （四）推进非遗、越医文化的传承实践和交流传播

- 利用改扩建工程，规划建设好越医博物馆和中医特色诊疗区，开设国家非遗“绍派伤寒”特色门诊，打造越医文化展示和实践教育基地，成为绍兴旅游的特色文化景点，提升民众中医药健康素养。与越医文化传承基地、企事业单位广泛开展文化宣讲、学术交流、艺术互动，编印中医科普作品、文创作品，借助新文化传播载体，使越医文化（绍派伤寒）产生更深远的影响，擦亮越医金名片。

- 三、工作措施

- （一）实行任务清单制

- 建立中医药发展工作任务清单，以高质量完成省、市卫健委、省中医药管理局重点任务和纵深推进院内中医药发展项目为主线，明确牵头科室、责任人和完成时限。根据医院党委工作部署，及时把各项临时性应急性重点工作纳入任务清单。各牵头科室紧扣专项任务内容，明确工作进度要求，确保工作件件落地。

- （二）实行跟踪督办和亮牌推进制

- 每季末，各牵头科室上报交流中医药发展工作重点任务完成情况。每季度不少于 1 次由分管领导召集各牵头科室、责任科室工作会议，每半年不少于一次由主要领导召集，重大紧急情况及时召集，听取专项任务部署落实情况，研究解决存在困难问题。未按时完成重点专项和阶段性任务的，经院领导评定，由党政综合办公室发放督（交） 办单至牵头或责任科室。被督（交）办科室收到督（交）办单 1 个工作日内，书面提交反馈整改（办理）方案。对推进工作不力或工作推诿造成重大不良影响的，实行“红牌”标注和约谈，分析原因，改进措施，迎头赶上。并与评先评优、干部绩效考核挂钩。

- （三）建立成果推广制

- 加大对工作成果、工作经验特别是“首创经验”“最佳实践案例”等的挖掘、总结和提炼，原则上，各职能科每个季度不少于总结提升一项改革发展实践成果，并报党建工作办公室，向上级和社会民众宣传。

- 四、工作要求

- （一）形成工作合力。紧盯关键领域、重点环节和薄弱区域，健全领导联系、科室包干、人人参与的工作机制，营造牵头科室履职尽责、责任科室密切配合的良好氛围。

- （二）设立专项资金。争取上级财政支持，加大院内经费投入，专项用于中医药事业发展。按项目管理，严格审批，科学论证，绩效优先，强化监督。

- （三）推动工作创新。加强日常管理和绩效评价，推动各项机制高效落实，确保更多的精力投入到重点工作的落实上、创新上。加强全程综合协调和督办落实，进一步完善“常态督考、争先创优”工作机制。

- 附件：1.中医药发展三年（2021—2023）行动计划重点专项

- 任务清单

- 2.重点专项任务完成情况上报表

- 3.督（交）办单

附件 1

中医药发展三年（2021-2023）行动计划重点专项任务清单

| 类别 | 项目 | 总体目标 | 牵头领导 | 牵头 科室 | 责任 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 医 学 科 建 设 | 1.与浙江中医药大学、浙江省中医院建立全面战略合作关系 | 优势学科对接；建立国医大师（名中医）工作室；争创“绍派伤寒”委市共建重点学科 | 官莉莉 | 医务科 | 科教科 |
|  | 2.创建骨伤科区域医疗中心、国家中医药重点学（专）科 | 制订实施工作方案，争取三年内达成目标 | 官莉莉 | 医务科 | 科教科 |
|  | 3.门诊中医优势学科建设 | 重点支持针灸、推拿、中医眼科、妇科、耳鼻喉科、康复科、皮肤科等学科向病房化成熟 | 官莉莉 | 医务科 | 核算办 |
|  | 4.中医经典病房建设 | 明确中医经典病房收治病种、考核方案，完成相关人员、技术等方面的支持，推进经典病房建设，住院病人逐年增长 | 邵静松 | 医务科 | 护理部 |
|  | 5.扩大治未病科影响力 | 引领行业规范，优化冬病夏治方案，开发四季膏方，研发系列健康养生产品5个 | 邵静松 | 治未病科 | 医务科 中药剂科 |
|  | 6.中医传统疗法中心建设 | 开展中医非药物疗法项目30种以上；整合资源，门诊中医非药物治疗率20%以上 | 邵静松 | 护理部 | 中药剂科 |
|  | 7.增设中医专科专病门诊 | 中医专科专病门诊达50个，制定100个特色鲜明的中医优势病种诊疗方案，中医疗效有口碑 | 邵静松 | 医务科 | 质控科 |
| 中 医 人 才 培 养 | 1.优化中医药人才比例 | 逐年优化中医药人才队伍，三年内中医药人员占比达到60% | 张建荣 | 组织人事科 | 医务科 护理部 |
|  | 2.完善名中医培养体系 | 建立院内名中医选拔培养制度，评选首届院内中青年名中医 | 张建荣 | 组织人事科 | 科教科 |
|  | 3.提高中医临证能力 | 邀请经方名家授课，举办经方学习班，组建中医经典学习群，规范协定方使用，浓厚“学中医、爱中医”氛围 | 邵静松 | 医务科 | 科教科 |
| 中医 人才 培养 | 4.强化中医药人才队伍建设 | 持续开展“西学中”、名老中医药专家学术经验继承；选拔、实施好优秀中医药人才培养研修项目,加强过程监管,保证培养质量 | 张建荣 | 组织人事科 | 医务科 科教科 |
|  | 5.提升临床教学能力水平 | 有效利用浙江中医药大学教育资源，强化临床师资培训，提高实习、住培、硕士培养质量 | 官莉莉 | 科教科 | 医务科 |
| 中 医 管 理 能 力 提 升 | 1.创建省级文明单位 | 2021年完成申报，2023年成功创建省级文明单位 | 张建荣 | 党建工作办 | 各职能科 |
|  | 2.持续优化全国公立中医医院绩效考核指标 | 2021年度国考成绩获评A级 | 张建荣 | 党政综合办 | 各职能科 |
|  | 3.建设舒适便捷、中医文化氛围浓郁的就医环境 | 改扩建工程如期投入使用 | 周忠东 | 基建科 | 各职能科 |
|  | 4.完善现代医院管理制度，实施干部管理培训 | 建立干部学习制度，优化干部绩效考核，开展干部轮训 | 周忠东 | 党政综合办 | 组织人事科 |
|  | 5.建设中医特色互联网医院 | 优化线上线下诊疗流程，满足患者线上中医药服务需求，争创中医特色互联网医院示范医院 | 邵静松 | 信息科 | 医务科 |
|  | 6.建设高质量医联体 | 牵头建立全市中医专科联盟，与马山街道社区卫生服务中心建设紧密型医联体 | 邵静松 | 外联办 | 医务科 |
| 中 药 制 剂 研 发 | 1.研发院内自制制剂 | 收集整理名中医验方，力争开发1～2个院内自制制剂 | 官莉莉 | 中药剂科 | 医务科 |
|  | 2.调剂使用自制制剂 | 医联体内调剂使用自制制剂 | 邵静松 | 中药剂科 | 医务科 总务科 |
|  | 3.发挥传统中药炮制技术 | 向药品监督管理部门备案设置临方炮制室，开展临方炮制 | 官莉莉 | 中药剂科 | 医务科 |
|  | 4.中医药关键技术装备研发 | 研制小型膏药自动加热、定型定量摊涂机 | 官莉莉 | 中药剂科 | 医务科 |
| 中医科研现代化 | 1.加强中医药特色研究 | 优化中医药科技管理，聚焦中医药理论创新、制定重大、疑难疾病治疗方案、中医药特色技术开发，推进中医药现代化研究，争取30项厅局以上中医药课题立项 | 官莉莉 | 科教科 |  |
| 中 医 文 化 传 承 创 新 | 1.越医博物馆内涵建设 | 内部设施、陈列独具越医文化特色，打造越医文化传承基地 | 沈钦荣 | 中医药文化研究所 | 党建工作办 |
|  | 2.实施中医药品牌宣传战略 | 完成院内中医药研发产品形象塑造，利用新媒体加强多形式宣传 | 毛小明 | 党建工作办 | 中医药文化研究所 |
|  | 3.开展越医文化学术研究 | 编写《浙派中医丛书·绍派伤寒传承创新》《何廉臣医案》等相关著作、书籍 | 沈钦荣 | 中医药文化研究所 |  |
|  | 4.扩大越医文化传播与交流 | 利用好非遗资源，牵头举办市级及以上越医文化论坛 | 毛小明 | 中医药文化研究所 | 党政综合办 |
| 发挥学会质控中心作用 | 1.发挥中医药“智库”作用 | 利用市中医药学会组织和专家作用，组建多形式专委会，社会动员，搭建市内外中医药继承、发展、创新、学术交流平台 | 沈钦荣 | 中医药文化研究所 |  |
|  | 2.发挥五大中医质控中心作用 | 五大中医质控中心以中医药问题为导向，组织开展全市中医医疗、院感、护理、中药剂、病案质量持续改进活动和系列中医赛事 | 官莉莉 邵静松 | 各质控中心 |  |

附件2

## 重点专项任务完成情况上报表

填报科室：                                           年  月  日

| 项目 | 进度及完成情况 | 困难及下一步措施 |
| --- | --- | --- |

完成情况：按时高质完成，按时提交但质量不满意，延时完成，未完成。

附件3

督（交）办单

| 督（交）办 时间 |  |
| --- | --- |
| 督（交）办 事项及责任 科室 |  |
| 院领导意见 |  |
| 联系人 |  |
| 督办结果 |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室      2021年3月10日印发