绍市中医〔2021〕37号

绍兴市中医院关于印发2021年度医疗质量持续改进活动实施方案的通知

各科室：

为进一步提升医院管理水平，持续提高服务质量，推动各项工作不断取得新的进展，医院决定在全院推行医疗质量持续改进活动。为确保活动顺利实施并取得成效，特制定本方案，现予以印发，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2021年4月7日

绍兴市中医院医疗质量持续改进

活动实施方案

一、活动目标

开展“医疗质量持续改进”活动，是提升医院服务品质，改进医院医疗质量的重要举措。通过组织开展医疗质量持续改进活动，激发员工的工作责任性、主动性和创造性，提高其解决问题的能力，从而提高医院的整体管理和服务水平，提高患者满意度。

二、组织架构

成立“医疗质量持续改进” 活动领导小组，名单如下：

组  长：官莉莉

副组长：孟永久  李国华  诸薇薇

成  员：各临床科室、医技、药剂科室主任、护士长

医院医务科、质控科、护理部共同负责“医疗质量持续改进活动”的组织实施，负责统筹协调日常工作。各科室要高度重视，加强组织，确保活动取得实效。各科室要围绕活动要求，加强宣传引导，结合绩效考核等多渠道，协调、组织科室人员广泛参与，将医疗质量持续改进活动与提高群众满意度相结合，为提高医疗管理水平营造良好的氛围。

三、活动方案

（一）选题内容和形式

各科室可在医疗服务质量提升与改善的主题范围内，选题内

- 容涵盖科室工作的方方面面，可从护理管理、医护一体化、设备物资管理、就医环境和秩序改进、病人教育、医患沟通、流程再造等方面着手，以PDCA管理循环为核心精神完成的案例，不限定所采用的品质管理工具，如品管圈、专案改善、平衡计分卡、根本原因分析、失效模式与效应分析、标杆学习、品质报告卡、5S、六西格玛管理、循证医学类等， 鼓励“中医药提升工程”“国家医疗质量改进目标”、“疫情防控”、 “最多跑一次”等重点工作专题相关的案例参赛。

- （二）活动对象

- 要求全院临床、医技、药剂及护理单元等结合各自实际，每个科室至少推选一个持续改进项目，鼓励多学科共同参与案例。

（三）活动安排

1.动员培训（2021年4月）

召开动员会，开展持续改进活动的宣传、学习、培训工作。

2.组织实施（2021年5月至2021年11月）

（1）报名时间：各科室最迟于2021年5月1日前上交项目主题及实施方案，项目成果报告书（纸质版）上交于12月1日截止。

（2）各科室按照方案实施持续改进活动，质控科、护理部参与中期的管理及帮扶。

3.总结评审（2021年12月）

（1）书面评审：质控科及护理部组织相关专家在12月中旬

期间对项目资料进行评审(评分标准详见附件)。项目书面审查成绩占40分，成绩前15个项目推荐参加现场交流比赛。

（2）现场交流与竞赛：12月下旬组织书面评审成绩前15的项目进入现场决赛，现场比赛成绩占60分。

项目得分 = 书面评审分 + 现场比赛分

（3）奖项设置

比赛设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，奖金按照医院相关规定颁发。

附件：绍兴市中医院2021年医疗质量持续改进项目书面审

查评分标准

附件

绍兴市中医院2021年医疗质量持续改进项目

书面审查评分标准

| 项目 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 选题 | 1.符合医疗质量持续改进工作内容、符合临床实际改善需求 2.改进目标具有合理性、可操作性 3.现状分析清楚，数据收集充分，管理工具运用得当 | 10 |
| 原因 分析 | - 对存在问题有客观、真实的分析 - 组织人员讨论，能集思广益 - 运用科学工具找到主要原因正确 | 20 |
| 计划 | 1.针对问题产生的主要原因，制定改进措施，拟定可行计划 2.制定改进措施能后集思广益，对措施的可行性有正确的分析 | 10 |
| 实施 | - 按照进度安排落实各项改进措施 - 实施过程注重多学科合作和院科两级联动 - 数据收集、分析数据得当，图表应用合理 | 25 |
| 检讨 | 1.本期活动的检讨(含余留问题的改善) 2.未来重要目标与行动 | 10 |
| 整体 运作 | 1.团队积极投入的情形(促使全员参与的行动方案) 2.机构内的推广交流 3.整体运作与团队精神 4.管理手法新颖、理念创新，酌情加分（2分） | 10 |
| 资料 呈现 | 1. 内容逻辑性(系统分明、前后连贯) 2. 图表文字清晰简明 3. 有视频资料呈现具体措施和效果（8分） | 15 |
| 合 计 |  |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室       2021年4月7日印发