绍市中医〔2021〕77号

绍兴市中医院关于印发老年友善医院建设

工作实施方案的通知

各科室：

现将《绍兴市中医院老年友善医院建设工作实施方案》印发给你们，请认真组织学习，扎实推进工作。

绍兴市中医院

2021年8月6日

绍兴市中医院老年友善医院建设工作实施方案

为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，优化老年人就医环境，全面提升老年人看病就医便利性和满意度，根据《绍兴市卫生健康委员会关于开展老年友善医疗机构建设的通知》（绍卫发函〔2021〕133号）要求，结合我院实际，特制订本工作实施方案。

一、工作目标

通过开展老年友善医院建设，推进全面落实老年人医疗服务优待政策，提供老年友善服务，优化老年人就医流程，完善医院各项制度措施，促进我院老年医学发展，加强老年友善医院健康服务体系建设，解决老年人在就医服务中运用智能技术遇到的困难，提高老年患者的满意度，更好地满足老年人的健康及照护需求。

# 二、组织管理

## （一）老年友善医院建设项目领导小组

组  长：陶建华

副组长：邵静松  周忠东  李国华  何芬琴

成  员：陈晓文  沈小萍  孟永久  诸薇薇  李  萍

徐  枫  柳  佳  王月中  金雅芬  王  宁  李秋萍  王伟云

倪国强  王鑫卫  徐  华  孔  琦  樊慧芳

老年友善医院领导小组下设办公室，办公室设在医务科，负责日常工作。主要职责是负责制定本院老年友善医院实施方案及年度计划，负责全面工作与协调、执行落实、督导检查、汇总整改，组织督促各科室落实医院部署的老年友善医院工作任务。

（二）老年友善医院建设项目技术指导小组

组  长：李国华

副组长：孟永久  诸薇薇  柳  佳

成  员：董  军  傅丽萍  徐洪峰  俞科岚  周幼文

凌义龙  胡关彪  丁积勇  吴智敏  韦金忠  沈剑增  胡松峰

王晋钟  罗桢敏  孙利荣  章联欢  王风永  朱观祥  李慧娇

严可风  董  珍

主要职责是为建设老年友善医院提供医疗技术指导，保障医疗安全。负责优化老年人的就医服务流程，为患者提供综合评估服务，如进行能力评估、老年综合征评估、高风险状态评估和用药评估等利用多学科整合管理团队，为患者提供个性化有针对性的医疗照护。建立实施连续性的医疗、康复、护理和安宁疗护服务的工作机制，更好地满足老年人躯体精神和社会等层面的健康需求。负责老年友善医院培训计划的具体实施及对培训效果的考核。负责检查指导老年友善医院随访工作，认真完成老年友善医院领导小组安排的各项工作任务。

具体分工及科室职责（见附件1）。

# 三、具体实施内容

## （一）营造老年友善文化

构建老年友善文化，将关心、关爱老年人，倡导老年人权益，维护老年人尊严等老年友善工作纳入医院文化使其常态化。在职工手册、行为准则等规范中有对老年人态度、行为和用语等要求，使全体员工都能用尊敬的态度、易懂的语言文字或图片与患者及其家属或其陪护者进行交流、沟通。建立针对老年人的宣教制度，开展多种形式的老年健康促进和预防疾病知识宣教，组织宣传及义诊公益活动，耐心向老年患者及其家属提供就医指导与健康。制定长期招募志愿者计划并制定相关规章制度，提供志愿者服务。

（二）进行老年友善管理

建立老年医学相关培训制度，定期开展或组织参加老年医学专业技能，老年护理相关知识和技能，老年心理学、社会学及与老年人沟通交流等方面的培训。逐步推进老年医学科建设，加强老年医学专业人才培养，规范老年病诊治。建立老年友善医院分级诊疗、规范管理的运行机制和激励机制。建立老年患者的双向转诊机制，建立与基层医疗卫生服务机构或养老机构中具备条件的医疗机构之间双向转诊的流程及规范，并具体实施。有政策和经费方面的支持，建立完善的评价机制与持续改进机制，定期开展老年人就医满意测评或征求老年人意见建议，妥善处理老年患者投诉，每季度进行投诉建议与整改情况回顾。

（三）提供老年友善服务

提供多渠道挂号服务，完善电话网络、现场预约等多种挂号方式，畅通预约挂号渠道。建立急诊绿色通道，满足失能高龄老年患者需要。优化服务流程，建立老年人就医绿色通道，预检分诊点、门诊窗口、智能设备旁人员主动为老年人就医提供帮助。畅通医保结算通道，通过多介质办理就医服务，实现基于医院电子凭证的刷脸结算。为患者提供综合评估服务，如进行能力评估、老年综合征评估、高风险状态评估和用药评估等，能利用多学科整合管理团队为患者提供个性化、有针对性的医疗照护。建立实施连续性的医疗、康复护理和安宁疗护服务的工作机制，更好地满足老年人躯体精神和社会等层面的健康需求，切实保障老年人的医疗安全。

（四）营造老年友善环境

加强对医院内无障碍服务设施和标识系统的维护和完善。营造适合于老年人的整体就医环境，为老年人提供安全、舒适和便捷的服务。满足老年人的医疗和照护全方位服务需求，促进“生物一心理一社会一环境”的老年友善服务模式的不新完美。

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（8月1日前）

医院根据实际制定工作方案，召开会议进行部署。落实管理责任及工作分工。全面启动工作。

（二）组织实施阶段（8月1日-8月15日）

明确牵头部门和责任分工，创新途径和方法，做到“有重点、克难点、展亮点”，积极落实相关工作。

（三）督查评价阶段（8月16日-8月31日）

各部门对照评价表内容及任务目标进行自评，认真梳理客观评价，找出差距和不足，分析产生问题的原因和根源，制定切实可行的整改方案和措施，坚持持续改进。

（四）迎接评审阶段（9月1日-9月30日）

完成申报材料准备，迎接评审。

（五）巩固提升阶段（10月1日-12月31日）

根据评审反馈意见，持续巩固提升。

五、工作要求

（一）高度重视，重在落实

各部门各科室要充分认识建设老年友善医疗机构对于加强医疗机构敬老文化建设、提升医疗卫生服务质量、优化老年健康服务、保障老年人健康权益的重要意义。各科室主任、护士长要及时全面向全体员工培训，做到全员知晓率100%。要明确责任分解，任务落实到人，确保各项创建指标达标落地。

（二）加强考核，健全机制

坚持问题导向，对照老年友善医院标准认真梳理，及时发现问题分析原因，制定切实可行的工作方案，扎扎实实推进老年友善工作建立健全考核机制，对高质高效完成工作的科室，给予表彰奖励。

（三）正向宣传，促进创建

要加强宣传动员，引导全院干部职工积极参与，把尊老敬老助老落实到科室（部门）职责、岗位要求和干部职工实际行动中，对表现突出的要给予一定的激励。党员干部、青年团员、志愿者等要发挥模范带头作用。充分利用医院自有媒体，包括官网、微信及外部媒体宣传老年友善工作中的亮点、优秀事迹、创新举措等，营造积极向上的工作氛围。不断扩大医院影响力和示范引领作用，大力营造浓厚的尊老敬老社会氛围。

附件：1.老年友善医院领导小组具体分工及相关科室职责

2.浙江省老年友善医疗机构评价标准责任分解

# 附件1

老年友善医院领导小组具体分工及

相关科室职责

| # 相关科室 | # 主要职责 |
| --- | --- |
| # 领导小组 | # 全面负责老年友善医院创建工作协调、督查、落实工作。 |
| # 党政综合办公室 | # 负责协调、检查本院老年友善医院相关工作情况 |
| # 党建工作办公室 | 1.制作标识、标牌、宣传展板、壁报、职工手册等方式落实老年友善文化相关宣传工作，营造老年友善文化氛围。 2.利用公众号、官网、微博等信息化手段扩大老年友善医院影响范围。 3.负责制作无障碍服务设施标识系统。 4.组织尊老、助老、护老等相关的宣传活动。 |
| # 医务科 | # 1.负责制定老年友善医院创建工作方案。 # 2.负责制定具老年医学服务特点的管理制度及服务模式，尤其是多学科综合管理服务、老年营养服务、临床药学咨询服务等方面。 # 3.建立急诊绿色通道，满足失能、高龄老年患者实际需要。 4.建立独立的老年医学科、康复医学门诊或老年护理门诊，开设老年门诊和老年病房，强调住院老年患者高风险筛查，建立有风险防范措施与应急处置预案、高风险筛查后知情告知制度，提供医疗服务，向老年患者及家属提供就医指导。 # 5.定期对老年友善医院相关制度自查并重新修订，随时根据工作要求进行调整。 # 6.负责定期开展或组织老年医学专业技能、老年心理学、社会学及与老年人沟通交流等相关培训和新上岗人员培训。 |
| # 护理部 | 1.定期开展或组织参加老年护理、康复护理、安宁疗护等相关技能培训。 2.有老年综合和老年常见照护问题的评估与干预措施，提供规范化服务。 3.为临终患者提供安宁疗护服务。 4.为老年患者提供康复和护理服务。 5.配合其他科室建立老年综合评估服务流程、风险防范措施与应急处置预案、高风险筛查后知情告知制度等。 6.负责监督指导为患者提供个性化、有针对性的医疗照护的执行情况。 |
| # 门诊办公室 | 1.建立老年综合评估服务流程，提供老年综合评估服务。 2.制定专兼职社会工作者或志愿者为老年人开展服务的相关规章制度，制定长期招募志愿者计划，设老年服务岗，提供志愿者服务。 3.引导老人就诊检查、取药，向老年患者及家属提供就医指导。 4.完善多种预约挂号方式及渠道，检查各窗口运行情况。 5. 为老年患者特别是失能、高龄老年患者提供就医、检查优先和代寄检查检验报告等其他便利服务。 6.完善门诊辅助移乘设备、相关标识等。 |
| # 外联办公室 | # 1.建立老年患者的双向转诊机制，形成医联体的协作管理模式。建立与基层医疗卫生服务机构或养老机构中具备条件的医疗机构之间双向转诊的流程及规范，并具体实施。 # 2.组织尊老、助老、护老等相关的义诊公益活动。 |
| # 医患关系办公室 | # 妥善处理老年患者投诉，有相关应急预案。 |
| # 公共卫生科 | # 1.建立针对就医老年人的健康宣教制度。 # 2.开展多种形式的老年健康促进和预防疾病知识宣教。 |
| # 院感管理科 | 1.对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查指导。 2.对老年患者感染病例及其相关危险因素进行监测，分析医院感染危险因素，及时反馈科室，提出预防与控制措施并指导实施。 3.手卫生规范执行情况提供指导。 |
| # 信息科 | 1.维护适用老年人的费用结算平台接口与渠道。 2.组织开展“智慧助老”行动，为老年人提供指导和帮助。 |
| # 财务科 | # 落实老年友善医疗机构相关工作经费。 |
| # 组只人事科 | 加强老年医学科人才引进，建立老年友善医院相关激励机制。 |
| # 纪检监察室 | # 定期开展老年人就医满意测评或征求老年人意见建议。 |
| # 总务科 | 1.完善门诊、病房设置适用老年人的相关设施设备，如供老年人候诊休息的舒适座椅、适宜轮椅进出的无障碍卫生间，病房急救呼叫设备齐全。 2.主出入口处有方便老年人上下车的临时停车区和安全标识。 3.所有出入口、门、台阶、坡道、转弯处、轮椅坡道、电梯及信息标识系统等的设置均应当符合国家标准《无障碍设计规范》（GB50763），标识醒目、简明、易懂，具有良好的导向性。 |
| # 各临床 # 科室 | 1.负责老年患者各项评估相关工作，指导个性化有针对性的医疗照护。 2.负责满足老年人的医疗和照护全方位服务需求，建立起“生物心理-社会-环境”的老年友善服务模式。 3.负责实施连续性的医疗、康复、护理和安宁疗护服务的工作，满足老年人躯体精神和社会等层面的健康需求，切实保障老年人的医疗安全。 |

# 附件2

浙江省老年友善医疗机构评价标准责任分解

| 评价项目 | 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 分管领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老年友善文化 （15分） 老年友善文化 （15分） | 1.机构愿景或文化中有关心、关爱老年人，保障老年人权益，维护老年人尊严等内容，倡导医务人员敬老爱老助老（2分）。 | 2 | 机构愿景或文化中无相关内容扣2分。 | 邵静松 | 党建办/中医药文化研究所 |
|  | 2.职工手册、行为守则等规范中有对老年人态度、行为和用语等要求（2分），有具体的为老服务内容和条款（1分）。 | 3 | 规范中没有对老年人态度、行为和用语等要求的扣2分；没有具体的为老服务内容和条款扣1分。 | 邵静松 | 党建办/医务科、护理部 |
|  | 3.1有针对就医老年人的健康宣教制度（1分），开展多种形式的老年健康促进和预防疾病知识宣教（1分）。 | 3 | 没有针对就医老年人的健康宣教制度扣1分；没有开展老年健康促进和预防疾病知识宣教扣1分，知识宣教次数较少酌情扣分。 | 李国华 | 公卫科 |
|  | 3.2向老年患者及家属提供就医指导（1分）。 |  | 没有向老年患者及家属提供就医指导扣1分。 | 何芬琴 | 门诊办/医务科、护理部 |
|  | 4.组织尊老、助老、护老等相关的宣传及义诊公益活动（2分）。 | 2 | 未开展相关活动扣2分。 | 邵静松 | 党建办/外联办 |
|  | 5.组织开展“智慧助老”行动，为老年人提供指导和帮助。 | 2 | 未开展“智慧助老”相关活动扣2分。 | 陶建华 | 信息科/门诊办 |
|  | 6.有专兼职社会工作者或志愿者为老年人开展服务的相关规章制度（3分）。 | 3 | 未制定相关规章制度扣3分。 | 何芬琴 | 门诊办 |
| 老年友善管理 （15分） 老年友善管理 （15分） | 1.1设立老年友善管理相关规章制度和组织领导架构（2分）；有创建老年友善医疗机构的年度工作计划、总结、督导检查记录和整改措施（2分）。 | 5 | 未设立老年友善管理相关规章制度和组织领导架构扣2分；没有创建老年友善医疗机构相关内容的扣2分。 | 李国华 | 医务科/党政办 |
|  | 1.2落实老年友善医疗机构相关工作经费（1分）。 |  | 没有相关工作经费扣1分。 | 周忠东 | 财务科 |
|  | 2.建立具有老年医学特点的管理制度及服务模式，并具体实施（1分）。 | 1 | 未建立具有老年医学特点的管理制度及服务模式扣1分，建立而未实施扣0.5分（基层医疗卫生机构如未开展，不扣分）。 | 李国华 | 医务科 |
|  | 3.建立老年医学相关培训制度（1分），定期开展或组织参加老年医学专业技能，老年护理相关知识和技能，老年心理学、社会学及与老年人沟通交流等方面的培训（3分）。 | 4 | 未建立老年医学相关培训制度扣1分；未开展或组织参加相关培训的扣3分。 | 李国华 | 医务科 |
|  |  |  |  |  | 护理部 |
|  | 4.建立老年患者的双向转诊机制，形成医联体的协作管理模式。参与城市医联体、县域医共体、医养联合体建设（2分）；建立与基层医疗卫生服务机构或养老机构中具备条件的医疗机构之间双向转诊的流程及规范，并具体实施（1分）。 | 3 | 未参与城市医联体、县域医共体、医养联合体建设扣2分；未建立双向转诊的流程及规范扣1分。 | 李国华 | 外联办 |
|  | 5.1定期开展老年人就医满意测评或征求老年人意见建议。 | 2 | 未开展相关工作扣1分。 | 邵静松 | 监察室/门诊办/医患办 |
|  | 5.2妥善处理老年患者投诉（2分）。 |  | 不能妥善处理老年患者投诉扣1分。 | 李国华 | 医患办/门诊办 |
| 老年友善服务 （40分） 老年友善服务 （40分） 老年友善服务 （40分） | 1.提供电话、网络、现场等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号的渠道（2分）；保留挂号、收费、打印检验报告等人工服务窗口及现金收费窗口（6分）；二级及以上医院适当增加窗口专家号源，满足老年患者的实际需要。 | 8 | 不能提供三种及以上预约挂号方式扣2分；没有保留挂号、收费、打印检验报告人工服务窗口及现金收费窗口各扣2分，最多扣6分。 | 何芬琴 | 门诊办/财务科 |
|  | 2.1建立急诊绿色通道，满足失能、高龄老年患者实际需要（2分）。 | 8 | 未设急诊绿色通道扣2分。 | 李国华 | 医务科 |
|  | 2.2门诊、住院处、检查化验、药房等服务窗口专设“特殊人群优先窗口”（2分）。 |  | 服务窗口未专设“特殊人群优先窗口”酌情扣分，最多扣2分。 | 何芬琴 | 门诊办/财务科、医务科 |
|  | 2.3为老年患者特别是失能、高龄老年患者提供就医、检查优先和代寄检查检验报告等其他便利服务（2分）。 |  | 未为老年人提供便利服务扣2分。 | 何芬琴 | 门诊办/医务科、护理部 |
|  | 2.4加强智能技术宣传，在挂号、付费等重点场所增设老年服务岗，安排导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供指导和帮助（2分）。 |  | 未设老年服务岗扣2分。 | 何芬琴 | 门诊办/信息科 |
|  | 3.能通过病区结算或床边结算办理出院费用结算（2分）；能通过身份证、社保卡（市民卡）、医保卡、市民卡等多介质办理就医服务，二级及以上医院实现基于医保电子凭证的刷脸结算（2分）。 | 4 | 出院结算服务不方便酌情扣分，最多扣2分；不能多介质办理就医服务扣2分。 | 陶建华 | 信息科 |
|  | 4.1建立老年综合评估服务流程，为门诊和住院老年患者提供老年综合评估服务（2分）。 | 7 | 未建立老年综合评估服务流程扣1分，不能为老年患者提供老年综合评估服务扣1分。 | 何芬琴 | 门诊办/医务科/护理部 |
|  | 4.2在老年医学科及以老年患者为主的病房开展多学科综合管理服务，为住院老年患者提供老年营养服务，为住院和门诊老年患者提供临床药学咨询服务（3分）。 |  | 未开展多学科综合管理服务扣1分。 | 李国华 | 医务科 |
|  |  |  | 不能提供老年营养服务各扣1分。 | 李国华 | 营养科 |
|  |  |  | 不能提供临床药学咨询服务各扣1分。 | 李国华 | 临床药学室 |
|  | 4.3对住院老年患者进行高风险筛查，尤其是对跌倒、肺栓塞、误吸和坠床等情况，建立有风险防范措施与应急处置预案、高风险筛查后知情告知制度（2分）。 |  | 未进行高风险筛查扣1分，未建立风险防范措施与应急处置预案、高风险筛查后知情告知制度各扣0.5分。 | 李国华 | 医务科/护理部 |
|  | 5.有老年综合和老年常见照护问题的评估与干预措施，并提供规范化服务（3分）。 | 3 | 没有评估与干预措施扣1.5分；不能提供规范化服务扣1.5分。 | 何芬琴 | 护理部 |
|  | 6.1建有独立的老年医学科，开设老年门诊和老年病房（6分）。 | 10 | 未建有老年医学科扣4分，老年医学科不独立扣2分，未开设老年门诊和老年病房分别扣1分。 | 李国华 | 医务科 |
|  | 6.2开设康复医学门诊或老年护理门诊，为老年患者提供康复和护理服务（3分）。 |  | 未开设相关门诊3分，服务不规范酌情扣分。 | 李国华 | 医务科/护理部 |
|  | 6.3为临终患者提供安宁疗护服务。 |  | 不能提供安宁疗护服务扣1分。 | 何芬琴 | 护理部 |
| 老年友善环境 （30分） 老年友善环境 （30分） | 1.门急诊、住院病区配备有辅助移乘设备（如轮椅、平车等），并方便取用（4分）。 | 4 | 未配备辅助移乘设备扣4分；已配备但不方便取用扣酌情扣1-2分。 | 何芬琴 | 门诊办 |
|  | 2.主出入口处有方便老年人上下车的临时停车区和安全标识（2分）。 | 2 | 未设有临时停车区扣1分，未设有安全标识扣1分。 | 周忠东 | 保卫科/党建办 |
|  | 3.所有出入口、门、台阶、坡道、转弯处、轮椅坡道、电梯及信息标识系统等的设置均应当符合国家标准《无障碍设计规范》（GB50763）（12分）。 | 12 | 每一项设置不符合国家标准扣1分。 | 周忠东 | 总务科 |
|  | 4.机构内标识醒目、简明、易懂，具有良好的导向性（3分）。 | 3 | 视情况酌情扣分。 | 邵静松 | 党建办 |
|  | 5.设置有供老年人候诊、休息的舒适座椅（3分）；设置有无障碍卫生间，门宽应当适宜轮椅进出（3分）；老年病房温馨整洁，急救和呼叫设备齐全（3分）。 | 9 | 未设置供老年人候诊、休息的座椅扣3分，座椅不舒适酌情扣分；未设置无障碍卫生间扣3分，卫生间门宽不适宜轮椅进出扣1分；老年病房情况酌情扣分。 | 周忠东 | 总务科 |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室          2021年8月6日印发