## Sheet1
绍兴市中医院消防应急疏散演练方案
演练时间：2021年9月29日（周三）下午15：30
演练地点：门诊3号楼四层妇科诊疗区域
演练组织领导：总指挥：陶建华 ；副总指挥：越城消防救援大队娄参谋、迪荡消防中队队长；①现场指挥：周忠东、何芬琴、徐 华②火灾扑救组：✭王祖高、门诊出诊医生、微型消防站队员、医院义务消防队员③疏散引导组：✮柳佳、当班护士、四楼其他诊室医生、现场保安及志愿者 ④医疗救护组：✮孟永久、周幼文、 急诊值班医生（曹英）、急诊护士（孙林红）⑤联络通讯组：✮陈晓文、王苏琴 ⑥宣传报道组：✮沈小萍、金斌⑦安全保障组：✮倪国强、王鑫卫、王宁、王德生、王永潮、边杭峰 ⑧物资保障组：✮王月中、俞金星、叶珍翔（带✮为各组组长）
演练内容：门诊三号楼四层妇科诊室2内电器发生模拟火灾后（冒烟）立即进行火灾扑救，并组织本楼层就诊病人、家属及工作人员安全疏散等工作。
演练流程:
演练顺序 | 演练步骤及内容
1 | 发出演练信号 | 15：30左右总指挥在消控中心通过消防广播发令：“绍兴市中医院消防应急疏散演练现在开始！”
保安在妇科诊室2内制造模拟“电器起火”产生火灾烟雾，启用舞台烟雾器。
2 | 消控中心（2人）接到报警后 | 消控中心三号楼主机显示四楼手动报警XX回路XX号点报警，消控值班保安即携带灭火器前去现场查看。
值班保安确定火情后用对讲机报消控室，火情无法控制时值班保安、消控中心报119，报警时说清是人民中路641号绍兴市中医院三号楼四楼妇科诊室2内电器“起火”。消控室值班人员用对讲机立即通知微型消防站队员（穿消防作战服）前去投入灭火战斗。
消控室报告总值班及保卫科长，总值班赶赴现场指挥，报分管院长。
| 演练区域（妇科诊室2）发现火情后 | 当班医生发现妇科诊室2内电器起火在冒烟，立即按附近的手动报警按钮报警，具体分工：在场发现医生立即打电话报告消控中心（9969）（火势较大时，可直接拨打火警电话119，报警时说清越城区人民中路641号绍兴市中医院门诊3号三层妇科诊室2内发生火灾，火势较大），当班医生人员立即利用就近的灭火器进行灭火。其余值班护士、医生通知门诊就诊病人、家属等因火灾需疏散，门办主任柳佳、当班护士负责组织疏散病人及家属，
3 | 消控中心确定火情后 | 通过消防广播发布火警：三号楼四层妇科诊室2发生火灾，本楼层所有人员尽快疏散，多次提醒。其他楼层做好相应疏散准备等待指令。 | 火灾扑救组、疏散引导组、安全保障组、医疗救护组、通讯联络组、宣传报道组、物资保障组相关人员等接到通知及听到消防广播后，立即到达火灾现场，开展灭火及疏散等相关工作。
消控值班人员立即启动消防联动系统。
4 | 各演练组接到警报后 | 1、火灾扑救组接到警令后，立即赶赴火灾现场，检查是否存放有易燃、易爆物品；微型消防站（杜华明、郑学鑫）及义务消防队成员（肖金海、周尧坤）赶赴现场，并用灭火器、消火栓等器材进行扑救，直至消防队到达。
2、疏散引导组接到火灾警令后，立即赶赴火灾现场，组织医护人员紧急疏散，先疏散病人、家属、陪护人员，再疏散工作人员。被疏散人员统一集中到3号楼与4号楼一楼通道。医院义务消防队员等协助进行疏散。
3、通讯联络组接到警令后，立即赶赴火灾现场，保持通讯畅通，做好联络工作，同时派罗兴潮（门口保安协助）在医院大门外路口指引消防车进入火灾现场。（保持3号楼与4号楼一楼之间消防通道通畅）
4、医疗救护组（随带急救设备）接到火灾警令后，指定2名担架员（王长明、董明）立即随带担架一起赶赴现场，与医院义务消防队员、医护人员一起利用担架或抬、背等形式转移疏散病人，将多名受伤的人员转移到抢救室抢救。（事先确定伤员吴美珍）
5、安全保障组接到火灾警铃后，切断起火现场电源与气源（王德胜、王永潮），确保不发生伤人事件，抢运易燃易爆物品，及时转移重要物质，保障3号楼各楼层用电、用气和网络相关设备安全，保障现场灭火器材及相关物质的供应，及时提供伤员转送设备。
6、物资保障组接到火灾警令后，立即派人员维护疏散秩序。拉三角旗作为警戒线对现场实行警戒，防止无关人员进入现场，保证消防车畅通无阻。警戒范围：3号楼东西北南出入口。
5 | 报告结果
疏散组组长确定所有疏散人员都已安全疏散到达3号楼与4号楼一楼通道区域，疏散组长清点人数应与疏散前人数一致，汇报现场指挥，并做好安抚工作。
火灾扑救组组长向现场指挥报告火情已控制。
6 | 宣布演练结束 | 现场指挥向总指挥报告：妇科诊室2火情已控制，全部人员疏散完毕。消防中队队长对本次演练进行点评，总指挥对演练进行小结，之后宣布：“疏散演练到此结束，请所有人员回各自岗位工作”。
7 | 演练后环境设施安检复原 | 妇科区域对演练过程中使用或损坏的设施设备情况进行自查并完善，保卫科协助科室做好相应工作，确保日常工作安全，党建办做好本次演练的宣传工作，保卫科牵头做好本次疏散演练问题的持续整改。
演练要求： 1、演练开始前所有参加的人员先在3号楼与4号楼一楼之间的通道集中，清点人员和讲解演练的注意事项。2、门诊四层医护人员均需提前告知每位职工及就诊病人及家属，避免职工、就诊病人及家属产生恐惧心理，组织就诊病人及志愿者共同参与疏散演练，把参加人员数报告疏散组长。3、演练时保持门诊区域安静，不大声喧哗，服从指挥，注意安全，疏散过程中互不推拉，避免踩踏事故发生。4、本次演练参加人员92名：当日总值班人员、演练方案中的指定人员，其他每科室指派1名作为参演门诊四楼病人及家属，门诊四层全体医护人员（包括保洁员、志愿者），实习、规培生代表5名及医院全体安保人员、辅警人员。疏散引导组要事先统计好参加疏散人员的数量。演练前被疏散人员在诊室内正常就诊等待医护人员通知 。5、疏散要点：用湿毛巾捂住口鼻，用半蹲姿势按疏散指示灯方向顺走廊墙面及楼梯往下撤离，最后撤离人员关上防火门。先疏散病人及家属，后疏散工作人员及物质。6、义务消防队、微型消防站人员及全院职工应积极投身到灭火战斗中，根据实际情况，快速、及时帮助做好人员疏散，确保人员安全撤离。7、演练结束，保卫科做好演练总结，宣传报道组做好演练的摄影及宣传报道工作。
保卫科
二0二一年九月二十六日