绍市中医〔2022〕41号

绍兴市中医院关于印发2022年度医疗质量

持续改进活动实施方案的通知

各科室：

为进一步提升医院管理水平，持续提高服务质量，提升患者就医体验，确保医疗安全，推动各项工作不断取得新的进展，经院党委会研究，决定在全院推行医疗质量持续改进活动。为确保活动顺利实施并取得成效，特制定本方案，现予以印发，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2022年4月20日

绍兴市中医院2022年度医疗质量

持续改进活动实施方案

一、活动目标

开展“医疗质量持续改进”活动，是提升医院服务品质，改进医院医疗质量的重要举措。通过组织开展医疗质量持续改进活动，激发员工的工作责任性、主动性和创造性，提高其解决问题的能力，从而提高医院的整体管理和服务水平，确保医疗安全，提高患者满意度。

二、组织架构

成立“医疗质量持续改进活动”领导小组，名单如下：

组  长：李国华

副组长：孟永久   黄奉献   诸薇薇

成  员：徐  枫   郦尧旺   董  军   赵  萍   罗 曼

各临床科室主任、护士长    医技、药剂科室主任

医院医务科、质控科、护理部共同负责“医疗质量持续改进活动”的组织实施，负责统筹协调日常工作。各科室要高度重视，加强组织，确保活动取得实效。各科室要围绕活动要求，加强宣传引导，结合绩效考核等多渠道，协调、组织科室人员广泛参与，将医疗质量持续改进活动与提高群众满意度相结合，为提高医疗管理水平营造良好的氛围。

三、活动方案

（一）选题内容和形式

- 1.结合国家卫健委《2022年国家医疗质量安全改进目标》、《2022年国家各专业质控工作改进目标》，确定牵头科室及配合科室（附件1、2），由牵头科室负责制定本院医疗质量安全改进目标工作方案。

- 2.非牵头科室可从护理管理、医护一体化、设备物资管理、就医环境和秩序改进、病人教育、医患沟通、流程再造等方面着手，自行选题。鼓励围绕“中医药发展三年行动计划”、“疫情防控”、“最多跑一次”等重点工作专题相关的案例参赛。

- 选取以PDCA管理循环为核心精神完成的案例，不限定所采用的品质质量管理工具，如品管圈、专案改善、平衡计分卡、根本原因分析、失效模式与效应分析、标杆学习、品质报告卡、5S、六西格玛管理、循证医学类等。

- （二）活动对象

- 要求全院临床、医技、药剂及护理单元等结合各自实际，每个科室至少推选一个持续改进项目，鼓励多学科共同参与案例。

（三）活动安排

1.动员培训（2022年4月）

召开动员会，开展持续改进活动的宣传、学习、培训工作。

2.组织实施（2022年5月至2022年11月）

（1）报名时间：各科室最迟于2022年5月1日前上交项目主题及实施方案。

（2）各科室按照方案实施持续改进活动，质控科、护理部参与中期的管理及帮扶。

（3）项目成果报告书（纸质版）上交于12月1日截止。

3.总结评审（2022年12月）

（1）书面评审：质控科及护理部组织相关专家在12月中旬

- 期间对项目资料进行评审(评分标准详见附件3)。成绩前15个项目推荐参加现场交流比赛。

- （2）现场交流与竞赛：12月下旬组织书面评审成绩前15的项目进入现场决赛。

项目得分 = 书面评审分（40分） + 现场比赛分（60分）

（3）奖项设置

比赛设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，奖金按照医院相关规定颁发。

附件：1.《2022年国家医疗质量安全改进目标》牵头科室及

配合科室

2.《2022年各专业质控工作改进目标》牵头科室

3.绍兴市中医院2022年医疗质量持续改进项目书面

审查评分标准

附件1

《2022年国家医疗质量安全改进目标》

牵头科室及配合科室

| 目标 | 目标名称 | 牵头科室 | 配合科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提高急性 ST 段抬高型心肌梗死再灌注治疗率 | 心内科 | 医务科、急诊科、检验科、护理、心电图室等 |
| 二 | 提高急性脑梗死再灌注治疗率 | 神经内科 | 医务科、急诊科、神经外科、放射科、检验科、护理等 |
| 三 | 提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率 | 肿瘤科 | 医务科、病案室、放射科、B超及其他临床科室 |
| 四 | 提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 | 院感科 | 医务科、临床药学、临床科室、检验科、护理等 |
| 五 | 提高静脉血栓栓塞症规范预防率 | 医务科 | 临床科室、护理等 |
| 六 | 提高感染性休克集束化治疗完成率 | 重症监护室 | 医务科、急诊科、感染科、检验科等临床科室 |
| 七 | 提高医疗质量安全不良事件报告率 | 医患办 | 医务科、护理、院感科、各临床科室等 |
| 八 | 降低非计划重返手术室再手术率 | 医务科 | 临床科室、麻醉、护理等 |
| 九 | 降低住院患者静脉输液使用率 | 临床药学室 | 医务科、临床科室等 |

附件2

《2022年各专业质控工作改进目标》牵头科室

| 序号 | 目标名称 | 牵头科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提高病案首页主要诊断编码正确率 | 病案室 |
| 2 | 提高分子病理室间质评参加率 | 病理科 |
| 3 | 提高超声危急值10分钟内通报完成率 | 特检科 |
| 4 | 降低病毒性肺炎患者抗菌药物使用率 | 呼吸内科 |
| 5 | 提高呼吸道病原核酸检测率 | 呼吸内科 |
| 6 | 提高非ST段抬高型急性冠脉综合征患者接受危险分层的百分比 | 心内科 |
| 7 | 降低住院患者Ⅱ期以上院内压力性损伤发生率 | 护理部 |
| 8 | 降低血管内导管相关血流感染发生率 | 护理部 |
| 9 | 提高住院社区获得性肺炎患者病情严重程度评估率 | 呼吸内科 |
| 10 | 提高心脏骤停患者复苏成功率 | 急诊科 |
| 11 | 提高健康体检重要异常结果随访率 | 体检中心 |
| 12 | 提高住院患者早期康复介入率 | 康复科 |
| 13 | 提高橡皮障隔离术在根管治疗中的使用率 | 口腔科 |
| 14 | 提高室间质评项目参加率 | 检验科 |
| 15 | 提高住院患者营养评估率 | 营养科 |
| 17 | 提高全麻患者体温监测率 | 麻醉科 |
| 18 | 提高急性脑梗死再灌注治疗率 | 神经内科 |
| 19 | 提高透析患者肾性贫血控制率 | 血液透析中心 |
| 20 | 提高癌性疼痛的规范化治疗率 | 疼痛科 |
| 21 | 提高结肠镜腺瘤检出率 | 消化内科 |
| 22 | 提高糖尿病患者白内障术前眼底检查率 | 眼科 |

附件3

绍兴市中医院2022年医疗质量持续改进项目

书面审查评分标准

| 项目 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 选题 | 1.符合医疗质量持续改进工作内容、符合临床实际改善需求 2.改进目标具有合理性、可操作性 3.现状分析清楚，数据收集充分，管理工具运用得当 | 10 |
| 原因 分析 | - 对存在问题有客观、真实的分析 - 组织人员讨论，能集思广益 - 运用科学工具找到主要原因正确 | 20 |
| 计划 | 1.针对问题产生的主要原因，制定改进措施，拟定可行计划 2.制定改进措施能后集思广益，对措施的可行性有正确的分析 | 10 |
| 实施 | - 按照进度安排落实各项改进措施 - 实施过程注重多学科合作和院科两级联动 - 数据收集、分析数据得当，图表应用合理 | 25 |
| 检讨 | 1.本期活动的检讨(含余留问题的改善) 2.未来重要目标与行动 | 10 |
| 整体 运作 | 1.团队积极投入的情形(促使全员参与的行动方案) 2.机构内的推广交流 3.整体运作与团队精神 4.管理手法新颖、理念创新，酌情加分（2分） | 10 |
| 资料 呈现 | 1. 内容逻辑性(系统分明、前后连贯) 2. 图表文字清晰简明 3. 有视频资料呈现具体措施和效果（8分） | 15 |
| 合 计 |  |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室               2022年4月20日印发