绍市中医〔2022〕71号

绍兴市中医院关于印发开展“中医处方一件事”

改革实施方案的通知

各科室：

《绍兴市中医院开展“中医处方一件事”改革实施方案》经院长办公会议、党委会议研究通过，现印发给你们，请认真学习，贯彻实施。

绍兴市中医院

2022年8月3日

绍兴市中医院开展“中医处方一件事”

改革实施方案

- 根据《浙江省卫生健康委员会等关于印发全面开展“中医处方一件事”改革实施方案的通知》（浙卫发〔2022〕21 号）要求，扎实推进我院“中医处方一件事”改革工作，特制定《绍兴市中医院开展“中医处方一件事”改革实施方案》，确保按期完成任务。

- 一、总体要求

- 坚持以人民健康为中心的发展思想，围绕国家中医药综合改革示范区建设工作目标和任务，以“中医处方一件事”改革破解中医药标准缺乏、能力不强、服务不足等难点痛点问题，通过处方、病历、饮片等标准化建设，提高中医药保障能力、中医处方质量、中医药科学研究能力，推动我院中医药事业高质量发展。

- 二、组织框架

- 成立工作专班

- 组  长：毛小明  陶建华

- 副组长：李国华

- 组  员：孟永久  黄奉献  王  宁  俞杏娟  沈  勇

- 柳  佳  徐洪锋  王世俊

- 办公室设在医务科。

- 三、职责及任务分工

- 工作专班全面负责指导、督促、落实该项工作，医务、质控、信息、门办各职能部位应加强沟通协作，建立健全“中医处方一件事”改革工作的多部门共同推进机制，协同制定相关标准规范，形成多跨协同的改革整体效应。具体分工如下。

- 医务科：联合质控办负责门诊结构化病历的设计；临床医师培训、宣教；建立门诊病历质量评价标准，制定相应考核要求；与上级指导医院对接。

- 信息科：负责数据接口改造、HIS系统贯通，协助完成中药饮片等数据代码匹配工作；根据医务科需求及时调整中医病历、处方格式，做前端控制，形成符合要求的结构化中医标准病历、标准处方；数据上传、质量控制。

- 质控科：联合医务科负责门诊结构化病历的设计；负责门诊结构化病历内涵质量检查。

- 中药剂科：负责标准化中药处方格式的修订、明确节点。

- 四、工作进度

- 第一阶段（7月底）：通过培训、调研、学习，制定符合我院门诊结构化病历的设计方案。

- 第二阶段（8月1日-8月21日）：完成门诊结构化病历系统改造以及标准化中药处方格式的修订。

- 第三阶段（8月22日-8月31日）：对临床医师进行培训、宣教；门诊结构化病历系统的测试。

- 第四阶段（9月1日-9月15日）：开展“中医处方一件事”数据上传。

- 第五阶段：持续优化数据上传数量及质量。

- 五、工作保障

- （一）提高思想认识。全院上下高度重视，切实增强工作的使命感与责任感，将“中医处方一件事”改革与国家中医药综合改革示范区建设有效结合，创新服务载体，促进中医药传承创新发展，不断满足人民群众日益增长的中医药服务需求。

- （二）加强协同推进。各职能部位要根据工作部署，加强组织领导，健全工作机制，着力推动实施。要加强对改革涉及的标准规范、业务流程和信息管理等业务培训，提高改革工作效率。加强督导部门对“中医处方一件事”工作的督查评估，通过每周工作例会定期公开工作进展与成效。

- （三）注重培训引导。充分利用医师例会、钉钉等多方位加大培训引导，提高临床医师“中医处方一件事”改革的知晓度。

绍兴市中医院党政综合办公室                  2022年8月4日印发