绍市中医〔2022〕88号

绍兴市中医院关于印发扩建区建设冲刺阶段

工作方案的通知

各科室：

《绍兴市中医院扩建区建设冲刺阶段工作方案》经院长办公会、党委会研究通过，现予印发。请各科室组织学习，认真贯彻落实。

绍兴市中医院

2022年10月13日

绍兴市中医院扩建区建设冲刺阶段工作方案

- 为进一步推进医院改扩建工程进度，落实市卫生健康委主要领导工作要求，确保年度基本建设计划顺利完成，特制定以下方案：

- 一、工作目标

- 扩建区年底（元旦）前具备完全搬迁启用条件。

- 二、设立扩建区建设冲刺阶段临时性工作组织

- （一）工作领导小组

- 组  长：毛小明、陶建华

- 成  员：邵静松、周忠东、李国华、何芬琴、沈钦荣

- （二）分项工作专班

- 1.基建竣工协调专班

- 组  长：周忠东

- 副组长：陈  雄

- 成  员：总务科、门诊办公室、保卫科、护理部、宣传组负责人

- 负责组织基建（扩建）各分项的验收、其他专班的协调、专题会议的组织等。

- 2.医疗专项协调专班

- 组  长：邵静松

- 副组长：王鑫卫、倪国强、王 宁

- 成  员：医疗相关14个专项科主任、护士长

- 下设专项组长：净化、检验、放射防护、纯水、医用气体、手术（供应）室、吊塔、洗消、污水、物流、ICU等

- 负责各专项实施的推进，以及医技科室的设备搬迁安装，倒排完工进度，梳理难点和堵点，随时与总包、分包及基建办沟通，组织现场办公解决。

- 3.越医博物馆协调专班

- 组  长：李国华、沈钦荣

- 副组长：徐洪锋

- 成  员：董  军、林怡冰

- 负责越医博物馆展陈布置的动态跟踪，随时收集需求，组织召开专题会议协调；装修进度与基建办做好同步对接。

- 4.门诊、病区、中医特色诊疗区搬迁协调专班

- 组  长：何芬琴

- 副组长：柳  佳、孟永久、周幼文

- 成  员：中医护理门诊、门诊临床科室负责人、中西药剂科负责人、5号楼病区主任、护士长

- 负责门诊、病区各区域诊疗设施的布置，安检、发药、仓储等设备的到位运转。

- 5.配套资金协调专班

- 组  长：陶建华

- 副组长：王月中、王鑫卫

- 负责与市财政部门及市卫健委计财处的沟通，催办配套资金到位。资金到位后，由设备科牵头，招标办配合，立即启动招标采购。

- 三、工作要求

- （一）实行工作专班例会制

- 每周五下午专题召开现场办公会，由各专班组长牵头组织汇报阶段性工作进度及存在问题和计划，酌情邀请工程建设各方（代建、施工总包、分项、监理等）一起参会。

- （二）实行竣工倒计时工作清单

- 由各专班组长牵头整理出搬迁前需完成的各项主要工作（问题）清单，按年底完成的目标倒计时，分段列出完成的时间节点，销号制管理。

绍兴市中医院党政综合办公室                2022年10月13日印发