以爱传情“义”起行动

绍兴市中医院“三八”妇女节爱心义卖暨“杏林天使”

关爱基金成立活动方案

一、活动主题

为进一步开展医院文明创建，投身公益建设，共同关注退休困难女职工，弘扬“互助友爱、无私奉献”的精神，传递积极向上的正能量。绍兴市中医院工会举办“以爱传情‘义’起行动”爱心义卖暨“杏林天使”关爱基金成立活动。

二、活动目的

1.通过征集全院女职工的亲手制作的手工玩具、饰品、食品、器具等，展示我院广大女职工的心灵手巧、细腻情感和对生活的热爱。

2.通过爱心义卖的形式，让全体工会会员参与奉献爱心。

3.本次爱心义卖活动所筹集的善款都汇入“杏林天使关爱基金”，将用于帮助本院离退休困难家庭，切实帮助他们分担生活上、经济上的压力，向他们传递全院在职职工的真情和爱心。

三、活动时间

1.作品征集截止2023年3月3日。

2.爱心义卖和宣传发动拟定2023年3月7日。

四、主办和协办部门

绍兴市中医院工会委员会、绍兴市中医院各工会小组。

五、活动地点

3号楼—4号楼通道。

六、活动过程

（一）前期准备

1.征集确定义卖物品种类、提供者、数量（见附件）。

2.提出爱心倡议向每个工会小组及全院女职工征集义卖品（以手工作品为主，提供1—3个产品）。

3.每件商品制作台签一个，标注义卖品价格、简单制作图片2-3张、制作者姓名。

4.做好义卖有关事项的宣传发动工作。

5.制定义卖横幅及易拉宝。

6.确定有关义卖人员、摊位、服务人员安排。

7.确定收取义卖资金的人员及收款二维码，义卖结束统计并做好登记。

（二）活动开展

1.活动前一天，根据摊位需求，提前准备好桌子、盘子、收款二维码等必须物品，并挂好横幅。

2.2023年3月7日上午8:00—9:00，由女工委负责各工会委员配合在指定地点布置好义卖展台及宣传易拉宝。

3.9:00—9:30各义卖者将义卖品送至活动地点。

4.10:00—13:30举行义卖活动。

5.活动中所有服务人员要求对顾客做到微笑、优质服务，确保顾客买得称心。

6.活动过程中注意保持义卖品完整与清洁卫生。

（三）活动结束

1.义卖活动结束后由各组负责人清点物品剩余量和所卖的物品及金额，核实无误后，听从现场负责人将剩余物品放置院内固定点，次日再行义卖。

2.义卖活动结束后将对义卖品评选出一、二、三等奖若干。

2.义卖活动结束后进行宣传报道。

八、注意事项

1.组织全体工会小组做好宣传发动，确保义卖商品如期出售。

2.人员确定后，如有事冲突不能前往，要提前向项目负责人请假，并调动其他人员顶替。

3.负责财务的人员要负责好义卖收款核对、记账工作、确保账目清楚。

附件：

义卖商品登记表

| 商品名称 | 数量 | 义卖单价 | 材料 | 制作者 | 制作图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

绍兴市中医院工会委员会

2023年2月13日