绍市中医〔2023〕22号

绍兴市中医院关于印发横向临床研究项目

管理办法的通知

各科室：

《绍兴市中医院横向临床研究项目管理办法》经医院院长办公会、党委会研究通过，现予印发。希各科室组织学习，认真贯彻执行。

绍兴市中医院

2023年3月18日

绍兴市中医院横向临床研究项目管理办法

第一章   总  则

第一条  为进一步完善和规范医院横向临床研究项目管理，充分调动科研人员的积极性和创造性，根据国家卫健委 国家食品药品监督管理总局  国家中医药管理局 《关于印发医疗卫生机构开展临床研究项目管理办法的通知》（国卫医发号〔2014〕80号）、浙江省财政厅等四部门《关于横向项目劳务报酬有关问题的通知》（浙财科教〔2018〕60号）等有关文件精神，结合医院工作实际，修订本办法。

第二条  横向临床研究项目（下称“项目”）是指在本院内开展的所有以市场竞争、市场委托方式获得经费的医学研究项目和新技术的临床应用观察等。

第二章   职责及分工

第三条  项目实行项目负责人负责制，相关部门齐抓共管。具体分工如下：

（一）项目负责人依照国家法律和有关规定，遵循科研诚信和伦理准则，按规定签订合同，认真履行项目合同书中约定的权利和义务，并承担项目研究相关全部责任。

（二）医院临床研究管理委员会负责对项目的立项审批、监督。

（三）医院医学伦理委员会按照相关规定承担伦理审查工作。

（四）科教科负责立项申请接收、结题资料归档等具体管理工作。

（三）财务科负责项目经费使用的日常监督、检查，包括项目经费的审核、报销，按项目管理要求组织决算审计等工作。

（四）中（西）药剂科、设备科、信息科、招标办等指导和监督项目负责人规范采购药物、设备、材料等，并按有关规定组织采购、入库、管理等工作。

（五）纪检监察室负责对项目管理及经费使用情况进行审计监督。

（六）质控部门负责对横向临床研究项目的相关质量进行检查监督。

（七）项目实施科室负责对合同的技术条款、项目完成的基本保障条件以及项目全流程的审核与管理工作。

第三章   立项管理

第四条  项目实行立项审批制度，经医院临床研究管理委员会批准立项的项目方可在本院内实施。

第五条  项目应当由本院有合法资质的医务人员提出立项申请，并向科教科提交以下申请材料：

（一）立项申请表；

（二）申请者资质证明材料；

（三）项目负责人及主要参与者的科研工作简历；

（四）研究工作基础，包括科学文献总结、实验室工作、动物实验结果和临床前工作总结等；

（五）研究方案；

（六）质量管理方案；

（七）项目风险的预评估及风险处置预案；

（八）知情同意书（样式）；

（九）知识产权归属协议；

（十）项目经费来源证明；

（十一）相关法律法规规定应当具备的资质证明；

（十二）组长单位立项批准书及伦理审查意见；

（十三）医院临床研究管理委员会规定应当提交的其他材料。

第六条  科教科收到申请材料后递交医院临床研究管理委员会审核。有以下情形之一的，不得予以审核通过：

（一）违反法律、法规、规章的相关规定；

（二）违背伦理原则或科研诚信原则；

（三）研究前期准备不足，临床研究时机尚不成熟；

（四）相关药品、医疗器械可能存在质量缺陷；

（五）临床研究的安全风险超出可控范围；

（六）研究负责人与研究结果有直接利益关系；

（七）可能存在商业贿赂或其他不当利益关系；

（八）可能侵犯他人知识产权；

（九）依据法律法规和国家有关规定应当禁止研究的其它情形。

第七条  经医院临床研究管理委员会审核通过的项目，按医院医学伦理委员会相关要求递交伦理审查资料，伦理委员会对项目进行伦理审查，形成审查意见。项目负责人将审查意见报医院临床研究管理委员会秘书，由临床研究管理委员会主任立项审批。

第四章   财务管理

- 第八条　财务科对批准立项的临床研究经费进行统一管理，经费的收取、使用和分配应当遵循医院科研经费使用管理办法等财务管理制度及项目合同相关规定，实行单独建账、单独核算、专款专用。医院对项目收取一定的管理费，统一用于经费管理、药品保管、质量控制、资料保管、人员培训等。具体比例如下：合同经费100万元以下的5%，100万元及以上部分3%。科室和个人不得私自收受项目经费及相关仪器设备。

- 第九条　项目的委托方、资助方已经支付临床研究中受试者用药、检查、手术等相关费用的，不得向受试者重复收取费用。

- 第十条　项目负责人应当严格按照医院规定和经费预算，合理使用研究经费，不得擅自挪作他用。

第五章   实施管理

第十一条  经医院临床研究管理委员会立项审批的项目，医院与委托、资助机构或多中心临床研究发起机构签订研究协议，明确双方权利、义务及责任分担等。

第十二条  项目负责人根据协议规定开展项目实施工作，并对项目研究的全过程进行负责，包括但不仅限于经费的合理使用、药品的规范保管及使用、研究质量的保障与控制、研究资料的保管、相关医疗纠纷的处理等。

第十三条  项目立项审批后，项目负责人应当在30日内在国家医学研究登记备案信息系统完成项目备案工作。

第十四条　临床研究过程中出现如下情形之一的，医院临床研究管理委员会应当暂停或者终止研究项目：

（一）存在违反法律法规、规章的行为；

（二）存在违背伦理原则或科研诚信原则的行为；

（三）研究过程中发现相关药品、医疗器械可能存在严重质量缺陷；

（四）发现临床研究存在严重安全风险或者发生严重不良事件；

（五）存在商业贿赂或其他不当利益关系；

（六）违规使用研究经费的行为；

（七）其他应当禁止研究的情形。

- 项目负责人应按合同约定时间完成结题工作，提

- 交结题申请表及经费决算表，需委托方盖章同意结题，经项目实

- 施科室、科教科审批后确认结题。

第十六条  如有特殊原因需要进行项目补充约定，或延期、终止等的，经项目实施科室和医院科教科同意，须提交由原合同双方签字盖章的补充协议、项目延期、项目终止等协议，延期（一次不超一年）原则上不超过2次。项目负责人应及时办理申请延期手续，项目延期后经费在延长期内可继续使用。项目补充约定、终止后的剩余经费按照补充、终止协议要求执行。

第十七条  对于未按合同约定结题的项目，科教科通知财务科冻结项目经费，待项目负责人办理延期或其他相关手续后方可使用。

第十八条  本办法实施后签订的横向项目，同一项目负责人有1项及以上逾期未结题的，暂缓签订新的横向项目。

第六章   附  则

第十九条  本办法自发布之日起实施。本办法发布前签订且未结算的横向临床研究项目，除合同约定事项外，一律按照本办法执行。

附件：1.绍兴市中医院横向临床研究项目立项申请表

2.绍兴市中医院横向临床研究项目经费决算表

3.绍兴市中医院横向临床研究项目结题申请表

附件1

绍兴市中医院横向临床研究项目立项申请表

申请号：（2023）申请第（    ）号

| 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CFDA批件号 |  |  |  |
| 申办单位 |  |  |  |
| 组长单位 |  |  |  |
| 试验总例数 |  | 本中心例数 |  |
| 本中心预算总经费 |  |  |  |
| 预计试验时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 提交资料（在提供的资料前面打勾）： （ ）申请者资质证明材料； （ ）项目负责人及主要参与者的科研工作简历； （ ）研究工作基础，包括科学文献总结、实验室工作、动物实验结果和临床前工作总结等； （ ）研究方案； （ ）质量管理方案； （ ）项目风险的预评估及风险处置预案； （ ）知情同意书（样式）； （ ）知识产权归属协议； （ ）项目经费来源证明； （ ）相关法律法规规定应当具备的资质证明； （ ）组长单位立项批准书及伦理审查意见； （ ）医院临床研究管理委员会规定应当提交的其他材料。 |  |  |  |
| 本中心负责人声明： 我已审阅所有临床研究的相关资料，同意负责该临床研究在本院的实施工作。在研究全过程中，我保证我和团队将严格遵守涉及人的生物医学研究的国际伦理准则及国家卫计委、国家药监总局关于临床研究的科学性和伦理性相关要求，遵守保密原则，保障受试者利益，客观、真实提供研究数据，保质保量完成。 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目实施科室科主任审查意见： □ 同意 □ 不同意 签名： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

绍兴市中医院横向临床研究项目经费决算表

## 单位（元）

| ## 项目 ## 负责人 |  |  | ## 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 项目名称 |  |  |  |  |  |
| ## 到账经费（税前） |  | ## 已用经费 |  | ## 剩余经费 |  |
| ## 经费支出科目 |  | ## 协议预算经费 | ## 实际支出经费 |  |  |
| ## 合计 |  |  |  |  |  |

## 项目负责人（签名）                    财务科（盖章）

## 年   月   日                        年   月   日

附件3

绍兴市中医院横向临床研究项目结题申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 本中心项目 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 委托方 |  | 委托方 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 合同金额 （万元） |  | 到账经费 （万元） |  | 结余经费（万元） |  |
| 合同起止年月 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目技术报告（可另附页）： 本中心项目负责人签字： 项目实施科室科主任（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 委托方意见： 委托方（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 科教科意见： 科教科（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

绍兴市中医院党政综合办公室               2023年3月19日印发