绍市中医〔2023〕32号

绍兴市中医院关于印发消防安全隐患问题集中整治月工作执行方案的通知

各科室：

为坚决守住医院消防安全的底线红线，贯彻落实领导批示精神和安全生产工作会议要求，根据《浙江省卫生健康委办公室关于在全省卫生健康系统开展安全生产五大行动的紧急通知》、《绍兴市安全生产委员会关于印发绍兴市安全生产隐患大排查大整治行动方案的通知》（绍市安委〔2023〕8号）和市卫健委关于切实加强医疗卫生健康机构消防安全工作通知（绍卫发函〔2023〕52号）的精神，紧扣全省卫生健康系统开展安全生产“五大行动”，确保省卫健委消防安全“九个必须”、“十个严禁”落到实处，结合实际，制定本院消防安全隐患问题集中整治月工作执行方案。希全院职工认真组织学习，扎实推进工作。

绍兴市中医院

2023年4月25日

绍兴市中医院消防安全隐患问题集中整治月

工作执行方案

- 一、工作目标

- 认真吸取武义、丰台等地重大火灾事故教训，举一反三、引以为戒，找准薄弱环节，强化管理，深化措施，落实责任，确保全院消防工作平安有序。

- 二、工作组织

- 医院成立消防安全隐患问题集中整治工作领导小组

组  长：毛小明  陶建华

副组长：邵静松  周忠东  李国华  何芬琴

成 员：陈晓文  沈小萍  陈劲柏  孟永久  徐  枫

金雅芬  李秋萍  诸薇薇  郦尧旺  陈海青  柳  佳  王月中

王伟云  王  宁  王鑫卫  倪国强  陈  雄  徐  华

领导小组下设办公室，办公室设在保卫科，徐华同志兼任办公室主任，陈雄、王鑫卫、王宁兼任办公室副主任。

- 三、工作安排

- 根据上级统一部署，“集中整治月”时间从即日起至6月30日结束，具体分为三个阶段：

一是集中查改阶段（5月20日前完成）。认真对照《医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）》《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定》要求，逐项逐条对照排查，拉出问题清单，迅即整改清零，形成工作闭环。4月底前，完成重点整治对象全覆盖检查，确保一般火灾隐患100%消除，严重或重大火灾隐患基本消除，并持续推进消防安全标准化管理达标创建。

二是检查验收阶段（6月10日前完成）。接受上级对前一阶段集中查改情况的检查验收。

三是建章立制阶段（6月底前完成）。对集中整治月的情况进行小结梳理，对问题整改情况进行盘点复核，形成切实可行的长效机制。

- 四、工作重点与责任分工

（一）“设施不完善”问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：保卫科徐华、总务基建科陈雄。

（二）“电作业”场所问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：保卫科徐华、总务基建科陈雄。

（三）“电”相关问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：保卫科徐华、总务基建科陈雄。

（四）“气”使用管理专项。牵头领导：邵静松，执行责任人：设备科王鑫卫、总务基建科陈雄、膳食科樊慧芳。

（五）“杂物间”乱象问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：总务基建科陈雄、设备科王鑫卫、信息科王宁。

（六）“危化品”管理问题专项。牵头领导：李国华，执行责任人：病理科王宁、西药剂科傅利萍、检验科沈建成。

（七）“两通道”痼疾问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：总务基建科陈雄、保卫科徐华。

（八）“出租房”管理专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：总务基建科陈雄、倪国强、保卫科徐华。

（九）“人配比”问题专项。牵头领导：周忠东，执行责任人：保卫科徐华、总务基建科陈雄。

（十）“预案落空”问题专项。牵头领导：各分管院领导，执行责任人：各职能科长。

各分管线自查中发现的问题，根据岗位职能分工，落实整改责任。

- 五、工作要求

（一）强化安全意识

今年大事多、要事多，全院上下要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，秉持拥护“两个确立”、践行“两个维护”的高度政治自觉，提高安全意识，持续保持医院消防安全稳定。

（二）明确安全责任

- 按照“一岗双责”要求明确安全生产职责,按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，齐抓共管、主动担当、形成合力。

- （三）工作闭环管理

- 各部门各科室自查整改过程中要注意工作闭环，要按照省卫生健康系统安全生产五大行动清单的填报要求，工作清单对问题描述及整改结果要有图文支撑，确保问题清单化、结果销号制。

- （四）严肃失职问责

要层层传导压力，不断压实安全生产主体责任，大家要按照保卫部门下发的医院消防安全岗位责任清单，签名并知晓自己的岗位责任，形成人人有责任、事事有人管的“最小单元”工作闭环。凡被国家、省、市有关部门督查通报或处罚者，以及在整治行动中执行不力者，严格按相关制度顶格处理。

- 附件：1.省卫生健康委消防安全“九个必须”、“十个严禁”

2.全省卫生健康系统安全生产五大行动清单

- 3.市卫健委关于切实加强医疗卫生健康机构消防安全

- 工作通知

附件1

省卫生健康委消防安全“九个必须”、“十个严禁”

一、务必做到“九个必须”

1.必须建立市、县（市、区）卫健行政部门班子成员对辖区医疗机构分片包干的机制，定期进行巡查，发现问题限期督办整改。

2.必须建立消防隐患排查机制，履行医院班子成员一岗双责，每月不少于一次带队进行消防安全检查，及时查出安全隐患、限期整改落实。

3.必须建立医院消防安全岗位责任清单，形成人人有责任、事事有人管的“最小单元”工作闭环。

4.必须对医院全体职工（包括服务外包人员），进行全覆盖消防培训考核，合格上岗。要学会使用灭火器、会正确拨打119电话、会引导疏散逃生、会进行初起火灾扑救，重点要对医生进行抽查考核，不合格的要再培训。

5.必须配齐配强安保力量，建立院内微型消防站，每周进行“1、3、5”快速反应测试。

6.必须保证对消控主机、消防水系统每日进行运行检测，确保正常运行。

7.必须对医院消防设施进行专业维保、检测并按规定实施，不得委托无资质单位进行消防设施维保。

8.必须在电瓶车充电场所安装干粉包、设置自动断电装置，不得飞线充电，夜间充电有人值守。

9.必须在食堂管道燃气安装自动报警装置，并采取金属软管连接。

二、严格落实“十个严禁”

1.严禁对未取得建设工程竣工验收消防备案凭证的申请单位发放医疗机构许可证。年度校验时，不符合消防安全条件的要延缓校验，情况严重的要取消医疗机构许可证。

2.严禁出现对租用场地经营的医疗机构消防安全工作的脱管、漏管。

3.严禁医院在建项目以经费紧张为由，降低消防安全标准，违规使用易燃可燃材料。

4.严禁未落实现场监管措施下，在医院住院部、门诊楼等重点部门违规使用明火。

5.严禁新建、装修、改扩建项目层层分包转包无资质单位。未经审批无监管条件下不得进行电焊等明火作业。

6.严禁在消防通道上锁，堵塞堆放物品器械及加床。

7.严禁消控室人员无证上岗、脱岗漏岗。

8.严禁不规范使用医用氧气、不配备防冻设施设备。

9.严禁危险化学品管理未落实“双人双锁”制度，规范申领、储存、使用、处理手续。

10.严禁医院外租场地使用不合规的大功率电器、使用易燃材料装修。

附件2

全省卫生健康系统安全生产五大行动清单

单位名称：

| 序号 | 问题内 容 |  | 牵头领导 | 责任人 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宣传 活动 情况 | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  | 设施 完好 情况 | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  | 通道 畅通 情况 | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  | 培训 情况 | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  | 整改 情况 | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
| 备注 | 1.本表不够填写可自行增行加页。 2.对新发现的风险及时增补，并闭环整改。 |  |  |  |  |

填表人：        单位主要负责人：           填表日期：

附件3

关于切实加强医疗卫生健康机构

消防安全工作的通知

各区、县（市）卫生健康局、消防救援大队，市直医疗卫生健康单位：

为贯彻落实领导批示精神和安全生产工作会议要求，认真吸取武义、丰台等地重大火灾事故教训，举一反三、引以为戒，找准薄弱环节，强化管理，深化措施，落实责任，坚决守住全市卫生健康系统消防安全的底线红线，根据《浙江省卫生健康委办公室关于在全省卫生健康系统开展安全生产五大行动的紧急通知》和《绍兴市安全生产委员会关于印发绍兴市安全生产隐患大排查大整治行动方案的通知》（绍市安委﹝2023﹞8号）精神，紧扣全省卫生健康系统开展安全生产“五大行动”，确保省卫健委消防安全“九个必须”、“十个严禁”落到实处，结合实际，决定开展“全市卫生健康系统消防领域隐患问题集中整治月”行动。

一、行动安排

“集中整治月”时间从即日起至6月30日结束，具体分为三个阶段：

一是集中查改阶段（5月20日前完成）。坚持“先安全、再生产”，主要由市县两级卫健部门统一组织，自下而上开展消防隐患问题大排查、大起底、大整治工作。各地各单位要认真对照《医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）》《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定》要求，逐项逐条对照排查，拉出问题清单，迅即整改清零，形成工作闭环。4月底前，完成重点整治对象全覆盖检查，确保一般火灾隐患100%消除，严重或重大火灾隐患基本消除，持续推进医疗机构消防安全标准化管理达标创建工作。

二是检查验收阶段（6月10日前完成）。市县两级卫健部门会同属地消防救援机构开展联合检查行动，对前一阶段集中查改情况进行检查验收，对各地各单位落实消防安全监管责任和主体责任情况进行督查巡查。5月底前，对不放心或存在严重、重大火灾隐患的场所，聘请专家团队开展“体检式”检查，推进隐患整改，单位标准化管理达标创建率30%以上；6月10日前，确保所有医疗机构100%检查，一般及以上火灾隐患100%消除，单位标准化管理达标创建率50%以上。

三是建章立制阶段（6月底前完成）。重点是对集中整治月的情况进行小结梳理，对问题整改情况进行盘点复核，对重点领域的消防安全制定切实可行的长效机制。

二、工作要求

（一）狠抓宣传贯彻，确保安全意识得到提升

今年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是杭州亚运会举办之年，也是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年。今年大事多、要事多，持续保持社会面消防安全稳定，竭力服务绍兴建设高水平网络大城市、勇闯中国式现代化市域实践新路子，是最重要、最紧迫的政治任务。各地各单位要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，秉持拥护“两个确立”、践行“两个维护”的高度政治自觉，立即开展一次以安全生产和消防安全为主题的党委中心组理论学习，重点学习习近平总书记关于安全生产重要论述精神，着力提高统筹发展和安全能力。要组织干部、职工开展消防安全业务培训，提高安全意识。

（二）狠抓体系健全，确保安全责任落到实处

各地各单位要坚持“万无一失”的目标追求和“一失万无”的忧患意识，抓好安全生产责任体系健全落实。各区、县（市）卫健局要切实承担起所辖医疗卫生健康机构安全生产的主管责任，班子成员按照“一岗双责”要求明确安全生产职责,制定安全生产年度重点工作并明确责任分工，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，齐抓共管、主动担当、形成合力。要深入推进“集中整治月”行动，将业务工作与安全生产同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查，动态修订问题隐患和制度措施“两个清单”,明确责任、措施、资金、期限，实行闭环管理。要层层传导压力，不断压实医疗卫生机构安全生产主体责任，形成“事事有人抓、件件有落实”的良好局面。当前五一假期临近，各地各单位要深刻吸取事故教训，严格按照省、市会议要求，严格落实各项安全防范工作，各单位主要领导要靠前指挥、亲自推动，确保各项工作抓实抓细。

（三）狠抓从严整治，确保重点工作扎实推进

各地各单位要切实提高做好安全生产工作的政治责任感，强化分析研判，要认真对照《医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）》《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》要求，紧盯薄弱环节、隐患点、风险点，强化消防安全自查自纠，把隐患和风险消灭在萌芽状态。对发现的问题要进行“清单式”管理，坚持边查边改、立查立改，做到动态管理、动态清零，销号闭环，切实守护好人民群众生命财产安全。要抓好全省卫生健康系统安全生产五大行动清单落实（详见附件2），重点开展以下“十个从严整治”：

1.从严整治“设施不完善”问题。在单位全面自查排查的基础上，要发挥第三方专业检测力量，对消防安全设施设备进行安全检测，防止“带病运行”。要有效维护保养消防设施、器材和消防安全标志，严禁损坏、挪用、埋压、圈占、遮挡消防设施、器材，确保各类消防设施设备完整好用。

2.从严整治“电作业”场所。各地各单位要对目前正在建设和改造的施工项目进行排查，落实电焊、气割、电砂轮等明火作业专项整治，确保“电作业”场所远离住院楼、门急诊楼等人员密集区域，同时要做到“施工有方案、意外有预案、工人有证件、操作有规范”，坚决杜绝违章作业。

3.从严整治“电”相关问题。要重点做好输电线路老化更新，加强大功率电器的使用管理，消除电路起火这一重大火灾隐患。要严格规范电动汽车、电动车停放和充电桩安装，严禁电动车飞线充电，严禁其它违规充电。

4.从严整治“气”使用管理。强化燃气安全管理，定期检查燃气管道，同时要加强室外燃气管的检查，坚决遏制医疗卫生单位内燃气爆燃事故。

5.从严整治“杂物间”乱象。当前，一些医疗机构无序混放、易燃隐患较多的“杂物间”屡查屡有、屡改屡犯。要下大力气对这类库房进行重点清理，确实需要保留的“杂物间”应远离人员密集场所独立设置。

6.从严整治“危化品”管理。要严格落实国家规定，要严格出入库登记制度，落实双人双锁管理，避免丢失、被盗。要严控储存量，严格按照要求进行储存、使用及废弃处置。

7.从严整治“两通道”痼疾。严格对照建筑消防安全规范，重点整治常闭防火门敞开、安全通道上锁等情况，确保消防环行车道、车库出入口畅通，杜绝发生货物堆积的现象。要对疏散标识开展全面检查，防止出现疏散标识错误、疏散指示灯不亮或亮度不足等情况，确保疏散通道、安全出口畅通。

8.从严整治“出租房”管理。严格落实承租人消防安全责任，杜绝营业房内私拉乱接电线，安装过多单户电表；线路老化，未及时检修维护、违规使用大功率电器；部分租户在狭小的租房内随意隔断、未采取相应的防火分隔措施，就设立起居室、厨房与卫生间；安全通道不畅通、消防设施不齐全等情况。

9.从严整治“人配比”问题。各级医院要根据实际情况，配齐配强专职保卫人员，聘用足够的保安员。医院保安员数量应当遵循“就高不就低”原则，按照不低于在岗医务人员总数的3％或者20张病床1名保安或日均门诊量3‰的标准配备。

10.从严整治“预案落空”问题。完善各类应急预案，坚决克服“预案过于老旧、修订不及时，预案和实际结合不紧密，预案演练不经常，人员不熟悉预案”等问题。加强对重点岗位人员进行培训，引导他们自觉遵守消防安全工作制度，严格遵守设备安全操作规程。强化消防安全分岗分类培训，确保消控室人员持证上岗，进一步提高应急处置能力。要组织有关专家、业务骨干组成培训师资库，邀请公安、应急管理、消防救援、住建等部门专业人员协助培训，为学习培训提供知识支撑。有针对性地组织安全（火灾）逃生、突发事件处置演练，补齐补足各类应急物资和安防设备，做好各类风险防范工作和卫生应急救援准备工作。五一前，全市各医疗卫生机构要普遍落实一次全员消防预案演练，特别是高层建筑病房楼，除病人可以模拟外，要全要素、全过程、全员额组织规范演练。

本次整治情况将和单位医疗设备配置、等级医院评审关联，凡被国家、省、市有关部门督查通报或处罚，以及整治行动不力等情况，视情实行一票否决，并通报行政主管部门和当地政府。

市卫生健康委将联合市消防救援支队采取“四不两直”方式，适时对大排查大整治情况进行明查暗访。请各地各单位于 6 月 20 日前将大排查大整治情况及《全省卫生健康系统安全生产五大行动清单》以书面形式报送市卫生健康委。

市卫生健康委联系人：政策法规处陈安，联系电话：85150879。

市消防救援支队联系人：防火监督科焦志高，联系电话：85229976。

绍兴市卫生健康委员会         绍兴市消防救援支队

2023年4月21日

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室              2023年4月25日印发