绍市中医〔2024〕74号

绍兴市中医院关于持续推进“无废医院”

建设工作的通知

各科室：

为进一步推进我院“无废医院”建设工作，根据《关于印发“无废细胞”评价指标的通知》（绍市无废办函〔2024〕3号）和《绍兴市卫生健康委员会关于开展2024年度“无废医院”建设和复评工作的通知》等文件精神，结合我院实际，现对《绍兴市中医院落实“无废城市”建设试点工作实施方案》（绍市中医〔2021〕78号）部分内容进行调整和补充，现予印发，请认真学习并贯彻执行。

一、医院“无废城市”建设试点专项领导小组及工作组

组  长：邵静松

副组长：魏剑锋  高  峰  李国华  何芬琴  沈小萍

成  员：陈  雄  陈晓文  何月利  傅利萍  王  宁

樊慧芳  柳  佳  沈金红

工作组成员具体负责“无废城市”建设试点工作清单中事项的组织、协调、督查、整改和迎检。

二、工作清单及责任分解

绍兴市中医院“无废城市”建设试点工作清单及责任分解表

| 项目 |  | 工作内容 | 分管 领导 | 责任 科室 | 配合 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 合规 性 | 医院依法设立，遵守有关法律法规、政策和标准。近三年无较大及以上相关安全、环保、疫情传播等事故。 | 魏剑锋 | 总务科 | 公卫科 |
| 组织管理 组织管理 | 环境 管理 体系 | 在医院内发布“无废医院”管理组织机构，明确职责，责任落实到人。 | 魏剑锋 | 总务科 |  |
|  |  | 对相关科（处）室组织开展检查，发现问题后提出整改意见。 | 魏剑锋 | 总务科 | 各科室 |
|  |  | 对环境检查中发现的问题、建议及时回应落实。 |  |  |  |
|  | 信息 公开 | 在医院内发布“无废医院”运行管理组织机构信息。 | 魏剑锋 | 总务科 | 党政办 |
|  |  | 设置有环境问题建议的渠道，对环境管理提出的意见、建议及时有回应有落实。 |  |  | 门诊办 |
| 医院环境 | 环境卫生 | 医院整体环境干净整洁，无卫生死角，公共区域无垃圾堆积。 | 魏剑锋 | 总务科 | 临床支持中心 |
|  |  | 公共区域厕所有专人经常性打扫、保洁，干净整洁、无明显异味。 |  |  |  |
|  |  | 医院内行政、门诊、住院、急诊及场外等区域合理设置足够的生活垃圾分类收集容器。 |  |  |  |
|  | 生活源固体废物 | 根据属地要求，落实绿色采购相关要求，优先采购环境标志产品、节能产品等。 | 魏剑锋 | 总务科 | 各科室 |
|  |  | 鼓励实行办公自动化、无纸化，减少一次性制品使用。 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾分类投放规范。 |  |  |  |
| 医废管理 医废管理 | 人员培训及防护 | 定期组织医疗废物收集、运输、存储等环节工作人员的培训。 | 邵静松 | 院感科 | 临床支持中心 护理部 门诊办 |
|  |  | 医疗废物收集、运输、存储等环节工作人员个人防护规范。 |  |  |  |
|  | 医废收集 | 按要求分类收集医疗废物。 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物不得混入生活垃圾。 |  |  |  |
|  |  | 使用专用医疗废物包装袋、利器盒和运送工具。 |  |  |  |
|  |  | 包装封口有效、中文标签规范。 |  |  |  |
|  | 暂存设施 | 医疗废物暂存设施标识齐全。 | 邵静松 邵静松 | 院感科 院感科 | 临床支持中心 院感科 护理部 临床支持中心 院感科 护理部 科教科 |
|  |  | 医疗废物暂存设施内医疗废物分类存放。 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物暂存设施干净整洁。 |  |  |  |
|  | 交接登记 | 建立医疗废物交接登记台帐。 |  |  |  |
|  |  | 登记内容。包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间以及经办人签名等。 |  |  |  |
|  | 清洗消毒 | 按照要求对收集设施、运送工具、暂存设施开展清洗消毒。 |  |  |  |
|  | 医废处置 | 医疗废物集中后交给有资质的处置公司（签有合同），鼓励有条件的医院引进先进技术就地无害化处置医疗废物。医疗废物安全处置率达100%。 |  |  |  |
|  | 实验室废物处置 | 纳入实验室废弃物集中统一收运体系。 |  |  |  |
|  |  | 实验室废弃物规范处置，有台账。 |  |  |  |
|  | 系统建设 | 医疗废物推行智慧监管系统。 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物智慧监管系统已接入市级以上监管平台。 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物智慧监管系统数据应与纸质数据一致。 |  |  |  |
| 污水处置 | 设备设施 | 有医疗污水处理设施并正常运行。 | 魏剑锋 | 总务科 | 各科室 |
|  | 污水消毒 | 规范开展污水消毒，达标排放。 |  |  |  |
|  | 自身检测及记录 | 开展污水检测，建立消毒及检测记录。 |  |  |  |
| 可回收物管理 | 建立制度 | 建立健全可回收物回收制度，有专人负责管理。 | 魏剑锋 | 总务科 | 院感科 设备科 信息科 |
|  | 仓库存储 | 有专门存储仓库，分类存放。 |  |  |  |
|  | 台账管理 | 可回收物分类回收，实施台账管理。 |  |  |  |
|  | 消毒处理 | 建立消毒制度，有消毒区域，对可回收的病床、输液架等回收物资消毒后处置，建有相应台账。 |  |  |  |
|  | 回收处置率 | 应收尽收，医疗卫生机构可回收物资源回收量达到80%以上。 |  |  |  |
| 信息宣传 | 教育宣传 | 医院开展“无废”举措，“无废城市”宣传，有相应海报等宣传资料，网站、公众号开展信息宣传。 | 高 峰 | 党政办 总务科 | 党建办 外联办 |
|  | 公益活动 | 每年组织以“无废城市”为主题的活动1次以上。 |  |  |  |
| 附加分 | 命名表彰 | 获得省、市级以上文明单位、节能单位等命名表彰的。 | 高 峰 高 峰 | 党建办 总务科 党建办 总务科 | 各科室 各科室 |
|  | 特色活动及媒体报道 | 医院结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道。“无废医院”建设中特色亮点，被市级以上点名表扬或复制推广的。 |  |  |  |

绍兴市中医院

- 2024年10月9日

绍兴市中医院党政综合办公室              2024年10月10日印发