绍市中医〔2023〕84号

绍兴市中医院关于印发患者安全专项行动

方案（2023-2025年）的通知

各科室：

《绍兴市中医院患者安全专项行动方案（2023—2025年）》经院长办公会议讨论通过，现予印发，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2023年12月8日

绍兴市中医院患者安全专项行动方案

（2023—2025年）

为进一步提升我院患者安全管理精细化、科学化、规范化水平，根据《患者安全专项行动方案（2023-2025年）的通知》（国卫办医政发〔2023〕13号）文件精神，结合工作实际，制定《绍兴市中医院患者安全专项行动方案（2023—2025年）。

一、工作目标

利用3年时间，进一步健全患者安全管理体系，完善制度建设，畅通工作机制，及时消除医疗过程中以及医院环境中的各类风险，尽可能减少患者在医院期间受到不必要的伤害，保障患者安全。连续3年每年至少完成1轮全院巡检排查和全院患者安全专项培训，至2025年末，患者安全管理水平进一步提升，每百出院人次主动报告不良事件年均大于2.5例次，低风险病种住院患者死亡率进一步降低。

二、工作内容

（一）确保医疗服务要素安全

1.加强药品耗材安全管理。加强药品耗材采购、储存、调配、使用全程管理，对高警示药品及易混淆药品，分别存放并设置警示标识，确保药品耗材存储环境符合要求并处于有效期内，及时清理过期药品耗材。特别是对机构内制剂、高警示药物、毒麻精放等重点药物类别加大管理力度。严格防止假冒伪劣、过期药品耗材流入临床，严禁重复使用一次性耗材，加强患者自带、外购药品使用管理。对可重复使用的耗材，加强洗消、检测管理，及时清除超使用寿命、性能不达标的耗材。

2.排查医疗设备设施安全隐患。对医院使用的医疗设备设施进行全面排查，重点关注相关设备设施定期保养检修情况、功能状态，特别是近期进行场地改造、设备设施更新换代、运行机制调整优化的领域要进行细致排查，对变更后的设备设施运行情况进行监测分析，及时发现异常情况并予以有效干预。对事关生命安全的重点领域进行事前审查、事后检测、定期巡检，防止出现因设备设施失检、失修导致的安全问题。同时，加强实验室强酸、强碱、腐蚀、有害、易燃、易爆品的管理，防止腐蚀、灼伤、中毒、水灾、火灾和爆炸等事件的发生。

3.规范医务人员管理。加强医务人员规范管理，明晰各个岗位职责，压实科主任、护士长、医疗团队负责人、值班人员等关键岗位人员的医疗安全责任。强化医务人员临床能力评估，严格按照有关要求对医务人员进行医疗技术、临床带教等授权管理，强化进修人员、规培人员、实习人员以及第三方外聘人员的管理，规范开展临床带教工作，做好风险把控。

（二）保障医疗服务过程安全

4.强化检查检验安全管理。严格把握各类检查检验项目的适应症、禁忌症，重点关注无痛检查、内镜检查、有创检查、运动平板试验、磁共振、增强显像或造影等高风险、耗时长或有特殊要求的检查检验项目。在实施检查前，核验患者情况，确保患者已按要求做好准备；检查过程中，密切观察患者状态，及时发现并处理意外情况；检查完成后，根据患者实际情况，引导或护送患者返回。

5.严格诊疗行为安全管理。在各项诊疗服务过程中，严格把握禁忌证和适应证，严格执行查对制度，防止诊疗对象、部位、措施发生错误，重点关注孕产妇、儿童、老年人、精神或意识障碍患者等特殊人群的情况。积极开展用药全过程管理，确保给药的时间、途径、剂量等准确无误，防止发生药物使用禁忌、配伍禁忌、药物渗漏等情况，及时处理过敏、呕吐、疼痛等不良反应。

6.落实患者日常安全管理。严格落实医疗质量安全核心制度，加强住院患者评估观察，关注患者精神心理状态，及时发现患者病情变化并予以处理，防止患者坠床、跌倒、走失、自残、自杀或伤害其他人员。加强门（急）诊候诊患者管理，建立识别高危患者并予以优先接诊的措施。严格落实医院感染管理要求，规范实施深静脉血栓预防，减少院内感染、深静脉血栓栓塞等不良事件，对接受手术治疗、中心静脉插管、呼吸机辅助呼吸、长期卧床等高风险患者，实现全覆盖监测管理。

7.提高急诊急救能力。按要求在院内重点区域/部门（部位）配置抢救车、除颤仪等急救药品和设备设施，保障相关药品、设备设施随时可用。加强对危急值的管理，保障各种急救绿色通道通畅，确保急危重症患者得到及时救治。组建相对固定的队伍负责心肺复苏、气管插管等应急处置。建立医疗安全应急响应机制，制定应对群死群伤、突发传染病等突发公共卫生事件的预案并加强演练。

8.保障诊疗信息安全。提高对信息安全的重视程度，按要求对医院内部的信息系统采取信息安全等级保护措施，加强账号信息和权限管理，定期开展文档核验、漏洞扫描、渗透测试等多种形式的安全自查，防止数据泄露、毁损、丢失，严禁任何人擅自向他人或其他机构提供患者诊疗信息。同时，做好信息系统容灾备份，建立信息系统应急处置预案，并制定医院信息系统局部或全部瘫痪状况下临床运行处置预案。

（三）优化患者安全管理机制

9.健全常态化管理体系。进一步建立健全患者安全管理相关组织架构，明确部门及其岗位职责，建立工作制度、完善工作流程并严格落实。将患者安全工作纳入院周会、医疗质量安全例会，督促指导各部门、各科室精准开展患者安全改进工作。探索建立长效数据动态监测平台，合理应用质量管理工具，开展回顾性分析、横断面监测、前瞻性预警，及时识别风险，及早干预，减少不良事件发生。同时，加强医院投诉管理，建立患者诉求快速响应机制，强化投诉信息闭环管理，实现“一个诉求解决一类问题”。

10.完善不良事件报告处理机制。加强强制上报类事件管理，倡导主动上报与积极处置并重的处理模式，形成非惩罚性报告机制和激励机制。对不良事件反映出的安全隐患开展重点整改，采取有针对性的措施预防不良事件的发生。

11.提升全员安全意识。围绕相关法律法规、医疗质量安全核心制度、年度国家医疗质量安全改进目标、质量管理工具等内容，建立患者安全培训课程。按年度制定医院患者安全管理培训计划，实施以提升患者安全为核心的全员教育培训，加强对非医务人员和第三方服务人员的培训，特别是加强对直接服务于患者的后勤人员、护理员的培训。通过院报、学习会、专栏/刊、信息平台等多种方式提升信息获取和知识传播的持续性，并在每年世界患者安全日前后组织开展患者安全集中宣传活动，不断提升全员安全意识与管理水平。

12.构建良好患者安全文化。充分发挥文化建设在患者安全管理工作中的导向作用。将构建患者安全文化纳入医院发展建设总体目标，统筹规划，营造人人重视安全，人人落实安全，主动报告、有效沟通，从错误中学习的非惩罚性患者安全管理文化氛围，引导全员积极参与患者安全。积极开展覆盖患者诊疗全过程的健康教育，引导患者及家属参与患者安全管理，探索为患方提供不良事件上报途径。

三、工作方式

（一）实行任务清单制。明确各临床、医技科室、护理单元、职能科室工作责任（附件1）。

（二）定期上报、分析、总结。各临床、医技科室、护理单元每季度组织自查并上报患者安全情况自查表（附件2），各牵头职能科室每半年组织检查并上报患者安全情况检查表（附件3）,年终由医务科分析、汇总上报患者安全专项行动年度工作汇总表（附件4）。

（三）加强督查。每半年不少于一次由主要领导召集，重大紧急情况及时召集，听取专项任务部署落实情况，研究解决存在困难问题。院领导组织各职能科室每年至少完成1轮全院巡检排查。巡检中发现的问题经院领导评定，由党政综合办公室发放督办单（附件5）至牵头或责任科室。被督办科室收到患者安全督办单3个工作日内，书面提交反馈整改方案。并与评先评优、干部绩效考核挂钩。

四、工作要求

（一）强化组织领导，推动工作落地。构建以医院法人为组长、分管副院长为副组长、各主要科室为组员的患者安全管理小组，发挥统筹指导作用，强化目标导向，将保障患者安全作为全面提升医疗质量行动的重要内容一并推进。落实患者安全管理主体责任，将患者安全纳入医疗质量管理和医院管理制度体系，加强组织领导、明确责任人员、分解工作任务、定期开展自查自纠，聚焦重点部门、重点环节和重点领域，提高风险识别能力，主动报告患者安全风险隐患，对发现的隐患与问题逐项研究，以问题为导向开展改进工作，将工作落到实处。

（二）鼓励全员参与，实现多元共治。进一步巩固患者安全意识和“以患者为中心”的服务理念，从多维度、多层面挖掘先进典型，充分宣传推广，营造良好氛围，充分调动医务人员与社会各界参与行动的积极性，努力构建“政府主导-医院主体-社会协同-患者参与”的患者安全多元共建共治新格局。定期组织并积极参与区域或全国性患者安全经验交流，推广优秀患者安全管理模式、案例、工具及患者安全培训课件/视频，营造良好氛围。

（三）持续改进提升，形成长效机制。按照“全员意识强化、全面系统优化、全程积极参与、落实预防为主、推进持续改进”的原则，运用系统管理方法，从顶层设计、管理制度、工作流程等方面积极总结先进经验，构建长效运行管理机制，形成预防、处置、反馈、分析、改进的闭环管理模式，并将工作中形成的好经验、好做法及时转化为政策要求，为医疗安全持续改进工作奠定更为坚实的基础。

附件：1.患者安全专项任务责任清单

2.患者安全情况自查表

3.患者安全情况检查表

4.患者安全专项行动年度工作汇总表

5.患者安全督办单

附件1

患者安全专项任务责任清单

| 项目 |  | 总体目标 | 牵头领导 | 牵头科室 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品耗材安全管理 | 药品全程管理 | 1.加强药品采购、储存、调配、使用全程管理，对高警示药品及易混淆药品，分别存放并设置警示标识，确保药品存储环境符合要求并处于有效期内，及时清理过期药品耗材。2.特别是对机构内制剂、高警示药物、毒麻精放等重点药物类别加大管理力度。3.严格防止假冒伪劣、过期药品流入临床，加强患者自带、外购药品使用管理 | 李国华 | 西药剂科 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 耗材全程管理 | 1.加强耗材采购、储存、调配、使用全程管理，确保耗材存储环境符合要求并处于有效期内，及时清理过期耗材。2.严格防止假冒伪劣、过期耗材流入临床，严禁重复使用一次性耗材。3.对可重复使用的耗材，加强洗消、检测管理，及时清除超使用寿命、性能不达标的耗材 | 邵静松 | 设备科 | 各临床、医技科室及护理单元 |
| 排查医疗设备设施安全隐患 | 医疗设备设施安全管理 | 对本机构使用的医疗设备设施进行全面排查，重点关注相关设备设施定期保养检修情况、功能状态，特别是近期进行场地改造、设备设施更新换代、运行机制调整优化的领域要进行细致排查，对变更后的设备设施运行情况进行监测分析，及时发现异常情况并予以有效干预 | 邵静松 | 设备科 | 设备科、总务科 |
|  | 重点领域安全管理 | 对事关生命安全的重点领域进行事前审查、事后检测、定期巡检，防止出现因设备设施失检、失修导致的安全问题 | 周忠东 | 总务科 | 设备科、总务科、保卫科 |
|  | 实验室安全 管理 | 加强实验室强酸、强碱、腐蚀、有害、易燃、易爆品的管理，防止腐蚀、灼伤、中毒、水灾、火灾和爆炸等事件的发生 | 周忠东 | 保卫科 | 检验科、病理科、科教科 |
| 规范医务人员管理 | 明确各岗位职责及关键岗位人员的医疗安全责任 | 加强医务人员规范管理，明晰各个岗位职责，压实科主任、护士长、医疗团队负责人、值班人员等关键岗位人员的医疗安全责任 | 李国华 何芬琴 | 医务科 护理部 | 各临床、医技科室及护理单元 |

|  | 医务人员临床能力评估及医疗技术、临床带教等授权 管理 | 建立医务人员准入授权管理清单及信息化管理，并对权限信息做好动态管理 | 李国华 何芬琴 | 医务科 护理部 | 各临床、医技科室及护理单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进修人员、规培人员、实习人员管理 | 进修人员、规培人员、实习人员管理 | 邵静松 | 科教科 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 规范开展临床带教工作 | 规范开展临床带教工作 | 邵静松 何芬琴 | 科教科 护理部 | 各临床、医技科室及护理单元 |
| 检查检验安全管理 | 提高医务人员临床诊疗能力 | 1.严格把握各类检查检验项目的适应症、禁忌症，重点关注无痛检查、内镜检查、有创检查、运动平板试验、磁共振、增强显像或造影等高风险、耗时长或有特殊要求的检查检验项目；2.密切观察患者状态，及时发现并处理意外情况 | 李国华 | 医务科 | 各临床、医技科室 |
|  | 检查过程全程管理 | 在实施检查前，核验患者情况，确保患者已按要求做好准备；检查过程中，密切观察患者状态，及时发现并处理意外情况；检查完成后，根据患者实际情况，引导或护送患者返回 | 李国华 何芬琴 | 医务科 护理部 门诊办 | 临床支持中心、各临床、医技科室及护理单元 |
| 诊疗行为安全管理 | 确保医务人员诊疗行为规 范化 | 在各项诊疗服务过程中，严格把握禁忌证和适应证,及时处理过敏、呕吐、疼痛等不良反应 | 李国华 | 医务科 | 各临床科室 |
|  | 执行查对制度 | 严格执行查对制度，防止诊疗对象、部位、措施发生错误，重点关注孕产妇、儿童、老年人、精神或意识障碍患者等特殊人群的情况 | 何芬琴 | 护理部 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 用药全过程 管理 | 积极开展用药全过程管理，确保给药的时间、途径、剂量等准确无误，防止发生药物使用禁忌、配伍禁忌、药物渗漏等情况,及时处理过敏、呕吐、疼痛等不良反应 | 李国华 何芬琴 | 中、西药剂科 | 各临床科室及护理单元 |
| 患者日常安全管理 | 落实医疗质量安全核心制度 | 以落实医疗质量安全核心制度为抓手，建立激励约束机制，完善院科联动、应对有序、运转高效的患者安全管理流程。重视环节管理和过程管理，加强非计划再次手术、医院获得性指标等医疗质量安全改进目标的管理 | 李国华 | 质控办 | 核算办、各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 住院患者评估观察 | 加强住院患者评估观察，关注患者精神心理状态，及时发现患者病情变化并予以处理，防止患者坠床、跌倒、走失、自残、自杀或伤害其他人员;规范实施深静脉血栓预防，减少院内感染、深静脉血栓栓塞等不良事件 | 李国华 何芬琴 | 医务科 护理部 | 各临床科室及护理单元 |
|  | 门（急）诊候诊患者管理 | 加强门（急）诊候诊患者管理，建立识别高危患者并予以优先接诊的措施 | 李国华 何芬琴 | 医务科 门诊办 | 门诊办、急诊科 |
|  | 落实医院感染管理要求 | 严格落实医院感染管理要求，减少院内感染等不良事件 | 邵静松 | 院感科 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 高风险患者全覆盖监测管理 | 对接受手术治疗、中心静脉插管、呼吸机辅助呼吸、长期卧床等高风险患者，实现全覆盖监测管理 | 李国华 何芬琴 | 医务科 护理部 | 各临床科室及护理单元 |
| 急诊急救能力 | 急救设施配置 | 按要求在院内重点区域/部门（部位）配置抢救车、除颤仪等急救药品和设备设施，保障相关药品、设备设施随时可用 | 何芬琴 | 门诊办 | 西药剂科、设备科 |
|  | 危急值管理 | 加强对危急值的管理 | 李国华 | 质控办 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 急救绿色通道畅通 | 保障各种急救绿色通道通畅，确保急危重症患者得到及时救治 | 李国华 | 医务科 | 急诊科、ICU |
|  | 建设应急救治一键呼叫系统 | 鼓励有条件的医疗机构建设应急救治一键呼叫系统 | 周忠东 | 保卫科 | 信息科、设备科 |
|  | 应急处置团队设置及管理 | 组建相对固定的队伍负责心肺复苏、气管插管等应急处置 | 李国华 | 医务科 | 各临床科室 |
|  | 建立医疗安全应急响应机制、突发公共卫生事件预案 | 建立医疗安全应急响应机制，制定应对群死群伤、突发传染病等突发公共卫生事件的预案并加强演练 | 李国华 | 医务科 | 各职能科室 |
| 诊疗信息安全 | 信息安全等级保护 | 提高对信息安全的重视程度，按要求对医疗机构内部的信息系统采取信息安全等级保护措施，加强账号信息和权限管理，定期开展文档核验、漏洞扫描、渗透测试等多种形式的安全自查，防止数据泄露、毁损、丢失，严禁任何人擅自向他人或其他机构提供患者诊疗信息 | 陶建华 | 信息科 | 信息科 |
|  | 设置信息系统容灾备份，建立信息系统应急处置预案 | 做好信息系统容灾备份，建立信息系统应急处置预案，并制定医院信息系统局部或全部瘫痪状况下临床运行处置预案 | 陶建华 | 信息科 | 信息科 |
| 常态化管理体系 | 建立健全患者安全管理相关组织架构 | 进一步建立健全患者安全管理相关组织架构，明确部门及其岗位职责，建立工作制度、完善工作流程并严格落实。将患者安全工作纳入院周会、质量安全月刊，督促指导各部门、各科室精准开展患者安全改进工作。 | 陶建华 | 党政综合办 | 各职能科室 |
|  | 加强医院投诉管理 | 加强医院投诉管理，建立患者诉求快速响应机制，强化投诉信息闭环管理，实现“一个诉求解决一类问题”。 | 李国华 | 医患办 | 各临床、医技科室及护理单元 |
| 不良事件报告处理机制 | 不良事件报告制度流程管理 | 按照医疗质量（安全）不良事件（以下简称不良事件）分类标准，向国家医疗质量安全不良事件报告与学习平台（https://quality.ncis.cn/platform-home）上报不良事件信息。 | 李国华 | 医患办 | 临床药学室、设备科、各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 强制上报类事件管理 | 加强强制上报类事件管理，倡导主动上报与积极处置并重的处理模式，形成非惩罚性报告机制和激励机制。 | 李国华 | 医患办 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 建立机构内部不良事件信息报告平台 | 鼓励医疗机构建立机构内部不良事件信息报告平台，重点关注医疗质量隐患问题或未造成严重不良后果的负性事件，对不良事件反映出的安全隐患开展重点整改，采取有针对性的措施预防不良事件的发生。 | 李国华 | 医患办 | 信息科 |
| 全员安全意识 | 建立患者安全培训课程 | 围绕相关法律法规、医疗质量安全核心制度、年度国家医疗质量安全改进目标、质量管理工具等内容，建立患者安全培训课程 | 李国华 | 医务科 质控办 | 各职能科室 |
|  | 制定医院患者安全管理培训计划，实施全员教育培训 | 按年度制定医院患者安全管理培训计划，实施以提升患者安全为核心的全员教育培训，加强对非医务人员和第三方服务人员的培训，特别是加强对直接服务于患者的后勤人员、护理员的培训 | 周忠东 | 总务科 保卫科 | 各职能科室 |
|  | “世界患者安全日”系列 活动 | 通过院报、学习会、专栏/刊、信息平台等多种方式提升信息获取和知识传播的持续性，并在每年世界患者安全日前后组织开展患者安全集中宣传活动，不断提升全员安全意识与管理水平。 | 邵静松 | 党政综合办 | 各职能科室 |
| 良好患者安全文化 | 患者安全文化建设 | 充分发挥文化建设在患者安全管理工作中的导向作用。将构建患者安全文化纳入医院发展建设总体目标，统筹规划，营造人人重视安全，人人落实安全，主动报告、有效沟通，从错误中学习的非惩罚性患者安全管理文化氛围，引导全员积极参与患者安全 | 邵静松 | 党政综合办 | 各职能科室 |
|  | 患者诊疗全过程的健康教育 | 积极开展覆盖患者诊疗全过程的健康教育 | 李国华 | 公卫科 | 各临床、医技科室及护理单元 |
|  | 鼓励患者及家属参与患者安全管理 | 引导患者及家属参与患者安全管理，探索为患方提供不良事件上报途径 | 李国华、何芬琴 | 医务科、护理部 | 各临床科室及护理单元 |

附件2

患者安全情况自查表

| 科室： 时间： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全隐患 | 发现隐患数量： 消除隐患数量： | 具体内容（隐患情况及是否已消除）： |
| 不良事件 | 总数： | IV类： III类： II类： I类： |
|  | 强制上报类事件数量： |  |
| 科室培训情况 | 全员培训次数： 专项培训次数： | 具体内容（培训题目及参与人数）： |

附件3

患者安全情况检查表

职能科室：                                                                                       时间：

| 检查科室 检查内容 | 血液透析室 | 手术室 | 消毒供应室 | 重症监护病房 | 急诊科 | 内镜室 | 检验科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现隐患内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消除隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查科室 检查内容 | 放射科 | 其他医技科室 | 麻醉恢复室 | 其他临床科室 | 供氧系统 | 供电系统 | 其他部门场所 |
| 发现隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现隐患内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消除隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织培训情况 | （培训次数及参与人数） |  |  |  |  |  |  |

附件4

患者安全专项行动年度工作汇总表

单位：

| 排查重点部门(科室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 血液透析室 | 手术室 | 消毒供应室 | 重症监 护病房 | 新生 儿科 | 新生儿 重症监 护病房 | 产科 (含产房) | 急诊科 | 内镜室 | 临床 检验 实验室 | 麻醉 恢复室 | 其他临床科室 | 供氧 系统 | 供电 系统 | 其他 部门 场所 |
| 发现隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已消除隐患数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 事项 | 患者安全培训情况 |  |  | 患者安全管理情况 |  |  | 患者安全绩效管理落实情况 |  | 系统持续改进情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全员培训次数 | 专项培 训次数 | 合计培训人次数 | 建立院内 不良事件 报告系统 | 院内不良 事件报告 数量 | 发生强制上报 类不良事件 数量 | 院内通报表扬 或绩效奖励 人次 | 院内行政处罚人次 | 新增制定文 件、方案 | 修订文件、 方案 |
| 数量 （次数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

患者安全督办单

| 督办时间 |  |
| --- | --- |
| 督办事项 及责任科室 |  |
| 院领导意见 |  |
| 联系人 |  |
| 督办结果 |  |

绍兴市中医院党政综合办公室               2023年12月8日印发